## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2017-01-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2017 2017 | 190 | 3.1.1 | De la participación ciudadana a través de los cabildos en el año 2013, se priorizaron el listado preliminar de los parques a intervenir de acuerdo a los soportes que reposan en el contrato 098 de 2013, en concordancia al lineamiento de la SDG para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo del cuatrienio y deficiencia en la planeación, diagnóstico técnico frente a la proyección de los estudios licitatorios. | 1 | Fortalecer los controles a través del comité de contratación en las diferentes etapas de los procesos licitatorios, tales como diagnósticos técnicos consolidados, evaluados y validados por los equipos de trabajo, la cual permitan planificar en un horizonte de tiempo, la proyección de estudios licitatorios. | Acciones de control a los procesos licitatorios. | acta de reunión mensual del comité de contratación. | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera - Planeación FDL Chapinero. | 2017/03/01 | 2018/01/27
2 | FILA_2 | 2 | 2017 2017 | 190 | 3.2.1 | De la participación ciudadana a través de los cabildos para la ejecución del Plan de Desarrollo del cuatrienio 2013 - 2016, fueron elegidos los parques a intervenir, las razones y el alcance dentro de los soportes del contrato 073 de 2015, ocasionando modificaciones al anexo técnico del contrato. | 1 | Mediante el comité de contratación realizar seguimiento a los procesos licitatorios bajo una adecuada planeación y validación de los estudios técnicos, económicos y jurídicos, evitando a toda consta improvisaciones en la ejecución de los mismos, garantizando una ejecución contractual eficaz y eficiente de los diferentes programas y proyectos bajo el principio de economía de la gestión de la Alcaldía. | Seguimiento y control a a la ejecución contractual. | acta de reunión mensual del comité de contratación. | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera - Planeación FDL Chapinero. | 2017/03/01 | 2018/01/27
3 | FILA_3 | 2 | 2017 2017 | 190 | 3.3.1 | Según lo evidenciado en la carpeta del contrato de interventoría No 071 de 2015, la selección de los parques a intervenir se tomó de la base de la aprobación de las mesas de trabajo en cabildos por la comunidad, conjuntamente con el acompañamiento de las Entidades del Nivel Central; adicionalmente a esto las inconsistencias encontradas denotan falencias de planeación y control de acuerdo lo estipulado en los Manuales de Contratación, Supervisión e Interventoría. | 1 | A través del comité de contratación se ejercerán los controles previos a la estructura y documentos que soportan los procesos contractuales para la elaboración de los proyectos de pliegos de condiciones y el contrato mismo, bajo el lineamiento de los Manuales de Contratación, Supervisión e Interventoría. | Acciones de control a los procesos licitatorios y seguimiento a la ejecución contractual. | acta de reunión mensual del comité de contratación. | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera - Planeación FDL Chapinero. | 2017/03/01 | 2018/01/27
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2017-01-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017