## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2017-11-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 27 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2017 2017 | 149 | 3.1 | Falta de Puntos de control, después de que se ha subido la minuta contractual. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO CON LA PUBLICIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SECOP. | 1 | Realizar verificación mensual de cumplimiento de la meta del indicador al 100% a través del Comité de contratación | Cumplimiento de contratos vigentes publicados en el secop | N° contratos vigentes y verificados con la documentación completa/ N° de contratos vigentes publicados oportunamente en el período | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-11-27 | 2018-10-20
2 | FILA_2 | 2 | 2017 2017 | 149 | 3.2 | Faltan lineamientos para la verificación de la documentación entregada para archivar | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN. | 1 | Verificación mensual de las listas de chuequeo de los contratos vigentes | Revisión de listas de chequeo mensual | N° de listas de chequeo diligenciadas/ N° de listas de chequeo de contratos vigentes | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-11-27 | 2018-10-20
3 | FILA_2 | 2 | 2017 2017 | 149 | 3.3 | Deficiencias en la claridad de la información del contratista y la verificación de firmas del revisor fiscal. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 090 DE 2016 – DEBIDO A LAS INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA, YA QUE LA DOCUMENTACIÓN NO ES CLARA,, IGUALMENTE LAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL PRESUNTAMENTE NO COINCIDEN. | 1 | Realizar la evaluación financiera de las propuestas presentadas dentro de las ofertas revisadas. | Propuestas revisadas | N°Propuestas revisadas / N° Propuestas recibidas | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-11-27 | 2018-11-25
4 | FILA_2 | 2 | 2017 2017 | 149 | 3.4 | Falta de revisión previa entre el financiero y el técnico del proceso con respecto a la información tributaria correspondiente a cada proceso. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA – POR INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 095 DE 2016, EL CONTRATISTA DISPUSO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL FDL CORRESPONDIENTES AL IVA PARA EJECUTAR MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN LEGALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE CON EL AVAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 1 | Realizar revisiones previas a la estructuración de los procesos contractuales para identificar los aspectos tributarios que afecte el desarrollo del contrato e informar las actualizaciones correspondientes de la normatividad tributaria. | Procesos con verificación tributaria | N° Procesos revisados / N° Procesos vigentes | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-11-27 | 2018-11-25
5 | FILA_2 | 2 | 2017 2017 | 149 | 3.5 | Deficiencias al seguimiento del contrato | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS DE CONTROL INTERNO Y FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, FALTA CLARIDAD EN LOS REGISTROS DE LA INFORMACIÓN, INCUMPLIMIENTO DE LO PRECEPTUADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS ASÍ COMO EN EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN. | 1 | Realizar informes mensuales del avance de los proyectos a supervisar y relacionar la evidencia de las actividades según avance | Seguimiento al avance de los proyectos | N° de informes de los proyectos entregados por el supervisor / N° de proyectos vigentes | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-11-27 | 2018-11-25
6 | FILA_2 | 2 | 2017 2017 | 149 | 3.6 | Deficiencias al seguimiento del contrato | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN, FALLAS EN LA SUPERVISIÓN, FALTA DE CLARIDAD EN LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN | 1 | Realizar informes mensuales del avance de los proyectos a supervisar y relacionar la evidencia de las actividades según avance | Seguimiento al avance de los proyectos | N° de informes de los proyectos entregados por el supervisor / N° de proyectos vigentes |  | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-11-27 | 2018-11-25
7 | FILA_2 | 2 | 2017 2017 | 149 | 3.7 | Deficiencias al seguimiento del contrato | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN, FALTA DE CLARIDAD EN LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES, ASÍ COMO CON EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA | 1 | Realizar informes mensuales del avance de los proyectos a supervisar y relacionar la evidencia de las actividades según avance | Seguimiento al avance de los proyectos | N° de informes de los proyectos entregados por el supervisor / N° de proyectos vigentes |  | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-11-27 | 2018-11-25

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2017-08-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2 | FILA_2 | bar: 4
3 | FILA_3 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017