## Vigencia 2011
No. De contrato | LOCALIDAD | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | No SIPSE | ESTADO SIPSE | ESTADO | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE RECIBIDO | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | SALDO POR PAGAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | APOYO A LA SUPERVISIÓN | META PLAN DE DESARROLLO | ALCALDE LOCAL
099-2011 | 0.2 | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES AÉREAS DE ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL | FDLCH-PMC-022-2011-SP Nota aclaratoria: Para adelantar el presente proceso, se público la licitación Pública FDLCH-LIC-005-2011, la cual fue desierta mediante Resolución 370 del 10 de agosto de 2011. | 557- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD | CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CHAPINERO Representante Legal: IVAN ALONSO PARDO AVILA NIT: 900.467.961-2 C.C.: 79.95.28.90 de Bogotá D.C. Dirección: Avenida 19 # 118-30 Oficina 407 PBX: 6203389 E-mail: promotora@gmail.com | N/A | N/A | TERMINADO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-11-587985&g-recaptcha-response=03AD1IbLBAAbl5IS72uOwZ5cGYdmTUeadlvYwHXvjcsA77H-3ASAIOV2WjmUr1PrbLpnBb2rRaZ8WrG5L03ARhDm_XPLhrqBMZESOOdkEsbMZovZNOzGnAAAJTwZsY53xIqRk1PMjcoOMso7z8HGs5BdRW7HAGVSSIZiIbI966yi2KLmr9gf9oatdJYY-ug4cbWFqINdK9ZYPfvGdPHr13KPVQ1qyRtWKPWBURmcTd9_4Ftp225s9UycK2nYQZM47WgAiGBwOVDih0nesrr_AqMl4BF4VnNvmFBRBiNVl9K5813gKfNrDoIdEJJEwtDX8Z5B4b97t1UOe_qxFEwkaoqEsB0-vdVDmhCjFBJbD9KQIDc0gxnbfHWMJKzHZ_jUa9_-FKCsCP41_dSKLUwUo5qrCZBYjDEIt4tjyJ_lmytQahBTWrReEwqSevaTcuHk_dD3GpUDiRRu1aYfPruoo42o9OD9UAY5Owl5hIhSl29wmzW3jpZX9fhyT0aUQGCGR6B9hJ1odcfh7aXpqNuUI_00Ybif3VnI4YAw | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-11-587985&g-recaptcha-response=03AD1IbLBAAbl5IS72uOwZ5cGYdmTUeadlvYwHXvjcsA77H-3ASAIOV2WjmUr1PrbLpnBb2rRaZ8WrG5L03ARhDm_XPLhrqBMZESOOdkEsbMZovZNOzGnAAAJTwZsY53xIqRk1PMjcoOMso7z8HGs5BdRW7HAGVSSIZiIbI966yi2KLmr9gf9oatdJYY-ug4cbWFqINdK9ZYPfvGdPHr13KPVQ1qyRtWKPWBURmcTd9_4Ftp225s9UycK2nYQZM47WgAiGBwOVDih0nesrr_AqMl4BF4VnNvmFBRBiNVl9K5813gKfNrDoIdEJJEwtDX8Z5B4b97t1UOe_qxFEwkaoqEsB0-vdVDmhCjFBJbD9KQIDc0gxnbfHWMJKzHZ_jUa9_-FKCsCP41_dSKLUwUo5qrCZBYjDEIt4tjyJ_lmytQahBTWrReEwqSevaTcuHk_dD3GpUDiRRu1aYfPruoo42o9OD9UAY5Owl5hIhSl29wmzW3jpZX9fhyT0aUQGCGR6B9hJ1odcfh7aXpqNuUI_00Ybif3VnI4YAw | 4078300% | 4082100% | LIQUIDADO | 4083000% | 7 | 4104200% | ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 (Carpeta 10, Folio 1989) PLAZO DE PRORROGA: Tres (03) meses FECHA DE PRORROGA: 22/12/2011 PRORROGA No. 02 (Carpeta 17, Folio 3291) PLAZO DE PRORROGA: Dos (02) meses FECHA DE PRORROGA: 10/08/2012 PRORROGA No. 03 (Carpeta 20, Folio 3714) PLAZO DE PRORROGA: Un (01) mes y diecisiete (17) días FECHA DE PRORROGA: 12/10/2012 | 4127300% | 4127300% | CONFIANZA SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.S PÓLIZA GU049863 NIT: 860.070.374-9 | 1399517133 | 301861826000 | 1701378959 | 100% | 100% | PAGO N° 1: (ORDEN 1083) 23/12/2011 (Carpeta 14, Folio 2587) PAGO N° 1: (ORDEN 262) 04/04/2012 (Carpeta 14, Folio 2674) PAGO N° 2: (ORDEN 403) 01/06/2012 (Carpeta 15, Folio 2838) PAGO N° 3: (ORDEN 535) 09/07/2012 (Carpeta 16, Folio 3098) PAGO N° 4: (ORDEN 647) 17/08/2012 (Carpeta 17, Folio 3278) PAGO N° 5: (ORDEN 696) 04/09/2012 (Carpeta 18, Folio 3487) PAGO N° 6: (ORDEN 861) 04/09/2012 (Carpeta 19, Folio 3692) | PAGO N° 01: $ 419.855.140.00 (30%) PAGO N° 01: $ 249.939.707.00 PAGO N° 02: $ 300.000.889.00 PAGO N° 03: $ 265.396.653.00 PAGO N° 04: $ 164.324.744.00 $ 15.654.669.00 PAGO N° 05: $ 101.719.400.00 PAGO N° 06: $ 159.566.215.00 SALDO A FAVOR DEL FDLCH: $24.921.542 Se solicito ser liberado de acuerdo con el Acta de Liquidación | 1676457417 | 98.54% | 24921542 | 08/05/2015 (Carpeta 20, Folio 3740) | MARICELA PALACIO RODRIGUEZ (Ubicación Carpeta 14, Folio 2589) | MEJORAR Y AMPLIAR 12.000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO POR AÑO | MAURICIO JARAMILLO CABRERA
089-2011 | 0.2 | CONSURSO DE MÉRITOS ABIERTO | SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PARA QUE DIRECTAMENTE, O EN CONSORCIO, O EN UNIÓN TEMPORAL REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO No. FDLCH-LIC-005-2011 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES AÉREAS DE ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL" LA INTERVENTORÍA SE EJECUTARA DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL INTERVENTOR | FDLCH-CM-SA-04-2011 FDLCH-LIC-005-2011 (Convocado) Nota aclaratoria: Mediante Resolución 381 del 18 de agosto de 2011. Por medio de la cual se constituye comité asesor para la evaluación de las ppropuestas presentadas dentro del proceso FDLCH-CM-SA-04-2011, del contrato de obra que resulte del proceso licitatorio No. FDLCH-LIC-005-2011 (Ubicación: Carpeta 2, folio 203) Mediante Resolución No. 402 del 31 de agosto del 2011, Por medio del cual se preocede a realizar la adjudicación del Proceso No. FDLCH-CM-SA-04-2011 (Ubicación: Carpeta 3, folio 455) | 557- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD | CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S NIT: 830028126-2 Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ Dirección: CARRERA 38 a # 25 26 TEL: (1) 2 69 79 27 E-mail: espaciopublico105@gmail.com, rymcei@yahoo.es | N/A | N/A | TERMINADO | Detalle del proceso: (contratos.gov.co) | UNA VEZ VERIFICADO EL PROCESO EN SECOP l, SE PUDO OBSERVAR QUE NO APARECE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (VER LINK) | UNA VEZ VERIFICADO EL PROCESO EN SECOP l, SE PUDO OBSERVAR QUE NO APARECE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (VER LINK) | 14/09/2011 (Ubicación: Carpeta 3, folio 458) | LIQUIDADO | 14/10/2011 (Ubicación: Carpeta 3, folio 486) | 8 | 4107300% | ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 (Carpeta 3, Folio 493) PLAZO DE PRORROGA: Tres (03) meses FECHA DE PRORROGA: 19/12/2011 PRORROGA No. 02 (Carpeta 18, Folio 3478) PLAZO DE PRORROGA: Un (01) mes FECHA DE PRORROGA: 12/09/2012 PRORROGA No. 03 (Carpeta 20, Folio 3855) PLAZO DE PRORROGA: Un (01) mes y diecisiete (17) días FECHA DE PRORROGA: 12/10/2012 | 30/12/2012 (Ubicación Acta de terminación: Carpeta 23, Folio 4453) | 4127300% | ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860.009.578-6 No. PÓLIZA: 14-44-101030105 | 142023518 | 30186182 | 172209700 | 100% | 100% | PAGO N° 1: (ORDEN 1093) 26/12/2011 (Carpeta 4, Folio 617) PAGO N° 2: (ORDEN 261) 02/04/2012 (Carpeta 6, Folio 1123) PAGO N° 3: (ORDEN 410) 01/06/2012 (Carpeta 9, Folio 1724) PAGO N° 4: (ORDEN 551) 09/07/2012 (Carpeta 12, Folio 2320) PAGO N° 5: (ORDEN 632) 09/08/2012 (Carpeta 15, Folio 2945) PAGO N° 6: (ORDEN 706) 05/09/2012 (Carpeta 18, Folio 3465) PAGO N° 7: (ORDEN 859) 06/11/2012 (Carpeta 20, Folio 3830) | PAGO N° 01: $ 42.607.055.00 PAGO N° 02: $ 25.079.127.00 PAGO N° 03: $ 30.000.000.00 PAGO N° 04: $ 26.539.665.00 PAGO N° 05: $ 17.797.671.00 $ 200.000.00 PAGO N° 06: $ 14.531.342.00 PAGO N° 07: $ 15.454.570.00 SALDO A FAVOR DEL FDLCH: $270.00 Se solicito ser liberado de acuerdo con el Acta de Liquidación | 172209430 | 100% | 270 | 08/06/2015 (Carpeta 27, Folio 5411) | ANDREA TATIANA ORTEGÓN ORTEGÓN (Ubicación Carpeta 3, Folio 465) | MEJORAR Y AMPLIAR 12.000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO POR AÑO | MAURICIO JARAMILLO CABRERA

## Vigencia 2012
No. del Convenio | LOCALIDAD | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS VIALES OBJETO DE INTERVENCION CIV | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | ESTADO | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE RECIBIDO | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | SALDO POR PAGAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | APOYO A LA SUPERVISIÓN | OBSERVACIONES DE OBRA
1292 de 2012 | CHAPINERO | CONTRATACIÓN DIRECTA | EJECUCIÓN DIRECTA POR PARTE DE LAS ALCALDÍAS LOCALES Y DEMÁS ENTIDADES QUE SON PARTE DEL MISMO, DE LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS LOCALES, ESPACIO PÚBLICO, ADECUACIÓN DE ANDENES PARA LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y LA ARBORIZACIÓN DE LAS ZONAS INTERVENIDAS, EN DESARROLLO DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN LOCAL MALLA VIAL; CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL. EN DESARROLLO DEL OBJETO SE ATENDERÁN LAS DECISIONES DE LOS CABILDOS CIUDADANOS SOBRE PRIORIZACIÓN DE SEGMENTOS VIALES A INTERVENIR. | 1292-2012 | 541 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA MALLA VIAL LOCAL | 1. CIV 2000374 LOCALIZACIÓN: KR19 ENTRE CL89 Y CL90 REHABILITACIÓN – PÉTREOS 2. CIV 2000392 LOCALIZACIÓN: KR18 ENTRE CL89 Y CL90 REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 3. 2000405 LOCALIZACIÓN: KR17 ENTRE CL89 Y CL90 REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 4. 2000407 LOCALIZACIÓN: KR19 ENTRE CL88 Y CL89 REHABILITACIÓN – PÉTREOS 5. 2000424 LOCALIZACIÓN: KR18 ENTRE CL88 Y CL89 REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 6. 2000432 LOCALIZACIÓN: KR17 ENTRE CL88 Y CL89 REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 7. 2000445 LOCALIZACIÓN: KR16 ENTRE CL88 Y CL90 REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 8. 2000582 LOCALIZACIÓN: DG92 ENTRE KR4 Y TV5A MANTENIMIENTO PERIÓDICO - CONCRETO -HIDRÁULICO 9. 2000731 LOCALIZACIÓN: KR16A ENTRE CL80 Y CL82 REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 10. 2000770 LOCALIZACIÓN: KR4 ENTRE CL86A Y TV3 MANTENIMIENTO PERIÓDICO - CONCRETO - HIDRÁULICO 11. 2000780 LOCALIZACIÓN: KR16A ENTRE CL79 Y CL80 REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 12. 2000794 LOCALIZACIÓN: KR4 ENTRE CL86BIS NULL MANTENIMIENTO PERIÓDICO - CONCRETO -HIDRÁULICO 13. 2001368 LOCALIZACIÓN: CL62ENTRE KR13A AK14 REHABILITACIÓN – PÉTREOS 14. 2001376 LOCALIZACIÓN: CL62 ENTRE KR13 Y KR13A REHABILITACIÓN – PÉTREOS 15. 2001389 LOCALIZACIÓN: KR13A ENTRE CL61A Y CL62 REHABILITACIÓN – PÉTREOS 16. 2001390 LOCALIZACIÓN: CL61A ENTRE KR13A Y AK14 REHABILITACIÓN – PÉTREOS 17. 2001421 LOCALIZACIÓN: CL60BISA ENTRE KR13B Y AK14 MANTENIMIENTO PERIÓDICO – PARCHEO 18. 2001422 LOCALIZACIÓN: CL60BISA ENTRE KR13A Y KR13B MANTENIMIENTO PERIÓDICO – PARCHEO 19. 2001426 LOCALIZACIÓN: KR13A ENTRE CL60BIS Y CL60BISA REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 20. 2001440 LOCALIZACIÓN: KR1 ENTRE CL65C Y CL66 MANTENIMIENTO PERIÓDICO - CONCRETO - HIDRÁULICO 21. 2001441 LOCALIZACIÓN: KR13B ENTRE CL60 Y CL60BISA REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 22. 2001444 LOCALIZACIÓN: KR13A ENTRECL60 Y CL60BIS REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 23. 2001676 LOCALIZACIÓN: CL54A ENTRE KR9 Y KR10 REHABILITACIÓN – PÉTREOS 24. 2001756 LOCALIZACIÓN: CL52 ENTRE KR9 Y KR13 REHABILITACIÓN – PÉTREOS 25. 2001766 LOCALIZACIÓN: CL52 ENTRE AK7 Y KR9 REHABILITACIÓN – PÉTREOS 26. 2002000 LOCALIZACIÓN: CL43A ENTRE KR13 Y KR13BIS MANTENIMIENTO PERIÓDICO - CAMBIO DE CARPETA 27. 2002010 LOCALIZACIÓN: KR13BIS ENTRE CL43 Y CL43A MANTENIMIENTO PERIÓDICO - CAMBIO DE CARPETA 28. 2002011 LOCALIZACIÓN: CL43 ENTRE KR13BIS Y AK14 REHABILITACIÓN – PÉTREOS 29. 2002014 LOCALIZACIÓN: KR13BIS ENTRE CL42A Y CL43 REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 30. 2002020 LOCALIZACIÓN: CL42A ENTRE KR13 Y KR13BIS REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 31. 2002050 LOCALIZACIÓN: TV4 ENTRE CL43 Y AC45 REHABILITACIÓN - RAP ESTABILIZADO 32. 50006336 LOCALIZACIÓN: TV4ABISE ENTRE CL60BIS Y CL61 MANTENIMIENTO PERIÓDICO - GRANULARES O RAP 33. 50006337 LOCALIZACIÓN: TV4ABISE ENTRE CL61 Y NULL MANTENIMIENTO PERIÓDICO - GRANULARES O RAP 34. 50006339 LOCALIZACIÓN: DG59 ENTRE TV4BE Y CL60BIS MANTENIMIENTO PERIÓDICO - GRANULARES O RAP 35. 50006348 LOCALIZACIÓN: DG 58 ENTRE KR4BE Y TV4BE MANTENIMIENTO PERIÓDICO - GRANULARES O RAP |  |  | TERMINADO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-12-1366764&g-recaptcha-response=03AD1IbLCYBGo-Q8biIc_ByF5dzJesqh8zjxlYVK1E0_b5u7SdhT4jVjyqKrw4Bb46HYi-L8KyBQrlN5YnY2cHXYkItvFjoTOo7FiCLs7-yLWaDuY4-pQITSWBnjH1QlEaxSiLlNbikwD3-e-UgUEPU3JlmqEVGOXSNe2mcFVY7Ukd0VdkGEflYvZanYsJ77Dl3-ZPxP7As5-4mcQWAetrsyVab4W4jalN7ZmB2l7MJPo1FIM3DTaQdedcNlGxlVcjCMoQOqTXXQUDW7x92wNrCYVF1jwRFlA9ksd1b3sCN8UAuCMl7V0JPNwu6p81Bt-sHhw6P3W37zYkD1ufU8Q28HPz1HKte8-xGk3NMkz076gtfj6c4r_S0CvbPktCbsHgIiZyo93nz_2uu0yzXtn2-nFWSXlfpvEv1NoPgsUQEt6Cv1yNMbhrXBuqZlV-xZFt_KBk3uGp-J6e1kkp1eZotj_Qmwnpo7dTyuMtFJOy4M7-PQuQTxZ4EqhG8cTpTUHGcAPt8nszCEFAMVePQbHCh21os5WbgqgtKQ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-12-1366764&g-recaptcha-response=03AD1IbLCYBGo-Q8biIc_ByF5dzJesqh8zjxlYVK1E0_b5u7SdhT4jVjyqKrw4Bb46HYi-L8KyBQrlN5YnY2cHXYkItvFjoTOo7FiCLs7-yLWaDuY4-pQITSWBnjH1QlEaxSiLlNbikwD3-e-UgUEPU3JlmqEVGOXSNe2mcFVY7Ukd0VdkGEflYvZanYsJ77Dl3-ZPxP7As5-4mcQWAetrsyVab4W4jalN7ZmB2l7MJPo1FIM3DTaQdedcNlGxlVcjCMoQOqTXXQUDW7x92wNrCYVF1jwRFlA9ksd1b3sCN8UAuCMl7V0JPNwu6p81Bt-sHhw6P3W37zYkD1ufU8Q28HPz1HKte8-xGk3NMkz076gtfj6c4r_S0CvbPktCbsHgIiZyo93nz_2uu0yzXtn2-nFWSXlfpvEv1NoPgsUQEt6Cv1yNMbhrXBuqZlV-xZFt_KBk3uGp-J6e1kkp1eZotj_Qmwnpo7dTyuMtFJOy4M7-PQuQTxZ4EqhG8cTpTUHGcAPt8nszCEFAMVePQbHCh21os5WbgqgtKQ |  | 21 de diciembre de 2012
[15 empty] | 4136600% |  |  | PRORROGA No. 1 PLAZO PRORROGA No. 1: Nueve (9) meses FECHA PRORROGA No. 1: 27 de marzo de 2015 OTRO SÍ MODIFICATORIO PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN OTRO SÍ MODIFICATORIO: Veinticuatro (24) meses FECHA OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 1: 02 de Abril de 2013 |  |  |  | 5692608133 | N/A | 5692608133 | [9 empty] | El Fondo de Desarrollo Local traslado $ 5.692.608.133 con la orden pago No. 1024 de Diciembre 27 de 2012 a la Secretaría Distrital de Gobierno, a traves de la Dirección Distrital de Tesorería.
387 de 2013 | CHAPINERO |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN CONCRETO ASFALTICO, RÍGIDO Y ARTICULADO, Y ESPACIO PUBLICO POR EJECUCIÓN DIRECTA A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIENTO VIAL DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1292 DE 2012 PRO GRUPOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL |  |  |  |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT: 899.999.63-3 Representante Legal Diego Fernando Hernandez Losada C.C 16.267.500 de Palmira (Valle) Dirección: Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ingeniería Edificio 401, Oficina 206 Correo electrónico: interventoriaumv@gmail.com Contrato suscrito entre la UAERMV y la Universidad Nacional de Colombia para la interventoría Integral del convenio 1292 de 2012 |  |  |  |  | 4149500% |  | 4151500% | 11 |  | PRORROGA No. 1 Y ADICIÓN No. 1 PLAZO PRORROGA No. 1: (4.33) meses FECHA PRORROGA No. 1: 27 de marzo de 2015 Del 23 de Noviembre de 2014 hasta el 02 de abril de 2015 |  |  |  | 2883100378 | 804865989 | 3687966367

## Vigencia 2014
No. De contrato | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | No SIPSE | ESTADO SIPSE | ESTADO | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL INICIAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | N° DE ANEXO POLIZAS Y FECHA DE APROBACION | FECHA VENCIMIENTO POLIZA | AMPAROS | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE RECIBIDO | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | VALOR PAGADO A LA FECHA | SALDO POR PAGAR | NUMERO DEL PIN AMBIENTAL | DETALLE DEL PIN AMBIENTAL | % DE AVANCE DEL PIN AMBIENTAL | COMPENSACIONES ARBOREAS | META PLAN DE DESARROLLO | APORTE A LA META | AVANCE DE META | FECHA DE LIQUIDACIÓN | APOYO A LA SUPERVISION | OBLIGACIONES POR PAGAR | OBSERVACIONES DE OBRA | PENDIENTES
069 - 2014 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO EL DIAGNOSTIVCO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA PRIORIZADOS EN LOS CABILDOS PARTICIPATIVOS REALIZADOS Y/U OTROS SEGMENTOS VIALES DE LA LOCALIDAD | FDLCH LP 003 2014 |  |  | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS - CON & CON SAS Nit de Persona Jurídica No. 830.041.411-0 REPRESENTANTE LEGAL: CESAR AUGUSTO FONSECA GASCA Cédula de Ciudadanía No. 12.235.424 |  |  |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-125952&g-recaptcha-response=03AFY_a8WCKVjHkXhi65YbkBRNlGJovuViYNj8nTGPWQYCgqgE5w2m-Yo74KVMCLsUYVXev7pnxJsE2A7tRlwRd6q2bhQtmKiB5mW-qBwyVhqvz-Im2-GYB5n3XtFEw8MzKq2av4E_n8xXFSRmWK3oRB3iyN2h2k_TXv194Q-oVPgzmZ4Zk0UiAgSfjuLsT1ApzQ0KdOVdAjcIhZsh_x-MfycV411jF2Go0B9ohmM5YJnCv6lGm_-IoaTqDlAE_EEHDi8MgE8Lyx31GbHAGFtZ3OHH41PtB-KYkM5nYlm3kunBsL06mbPZlUU8xejl5YCygu_-VDUXWYV3WjTI_gAEXKxY7C-WkAvLnACINXeHBnmVdtFmSSwFXwV456l_VyTbc0ttXHByDkCCTkAAyb6yZNI2KBNr14cJnZFt8q-XLDw27L130FwOENO4bEMRte5RNDoimBxY1MthlEeuLRTDRqQ6d0ae097R_Oiscp-jMcsIySZYIwKIDc3wZ0_-21QI2k0eeEWCIMOuj87PSBYV-o5I7b030Uq_YA
.

## Vigencia 2015
No. DE CONTRATO | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | No SIPSE | ESTADO SIPSE | ESTADO | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | N° DE ANEXO POLIZAS Y FECHA DE APROBACION | FECHA VENCIMIENTO POLIZA | AMPAROS | PÓLIZA | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | Porcentaje recibido | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS OP | VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | SALDO POR PAGAR | NUMERO DEL PIN AMBIENTAL | DETALLE DEL PIN AMBIENTAL | % DE AVANCE DEL PIN AMBIENTAL | COMPENSACIONES ARBOREAS | META PLAN DE DESARROLLO | APORTE A LA META | AVANCE DE META | FECHA DE LIQUIDACIÓN | APOYO A LA SUPERVISION | OBLIGACIONES POR PAGAR | OBSERVACIONES DE OBRA
088-2015 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A MONTO AGOTABLE POR RECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMÚLA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C., CONFORME A LOS SEGMENTOS PRIORIZADOS EN LOS CABILDOS PARTICIPATIVOS REALIZADOS Y/U OTROS SEGMENTOS VIALES DE LA LOCALIDAD | FDLCH-LP-007-2015 | 890-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ANDENES DE LA CALIDAD | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. CONCRESCOL S.A. NIT: 830.071.114-6 Carrera 9 # 72-61 Of 501 Bogotá RL OSCAR ALBERTO TORRES SERRANO Correo electrónico: lmahecha@concrescol.com, sibanez@concrescol.com | N/A | N/A | LIQUIDADO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-151661&g-recaptcha-response=03AGdBq27ZddzNQK4ZFLTtYm9_TG2h_nxZO1Y-1FdgOKeUzRtSYN05gY9uYNgCYUfgpElC2MOPPK5EuzyCVuubTXsnY20j7rhemvy-oapmWgkVUtyI662m_Y0f0GmkFwwNa3unNHJwYo8gG8DPIeT2AzReFIsnhikBKcguurNsEi5_NtW4kai3jozILvkEu1BDIVK5cBftSHu8xt4AJvc1H1lfihnHtWf4Z16vPYwkBxKRw8z17ptcOY4kxAzxyoTzZhe5j0PiPcL6mpb5UwraryzxvNaQxuOmuPr30Fsq2NX9C3fTB4NEUzcCHPAGdMgMyGV0yMJya1dINeL6dOBMY_0Thvbak833B3hqdd1lKp5PCoDYMwcYX20GGQEJ4RuDBC36GutBnRk4dk0E8i1_dnqo_UVmcVFdWsA5drEVTh5mBDIVzMN_GD2Dc7hvUiMiUsO0oKmAWZAdKuTXaRXwkfBR2ySS313jTlMe5dV6bpnj1EOM8UMfWGQ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-151661&g-recaptcha-response=03AGdBq27ZddzNQK4ZFLTtYm9_TG2h_nxZO1Y-1FdgOKeUzRtSYN05gY9uYNgCYUfgpElC2MOPPK5EuzyCVuubTXsnY20j7rhemvy-oapmWgkVUtyI662m_Y0f0GmkFwwNa3unNHJwYo8gG8DPIeT2AzReFIsnhikBKcguurNsEi5_NtW4kai3jozILvkEu1BDIVK5cBftSHu8xt4AJvc1H1lfihnHtWf4Z16vPYwkBxKRw8z17ptcOY4kxAzxyoTzZhe5j0PiPcL6mpb5UwraryzxvNaQxuOmuPr30Fsq2NX9C3fTB4NEUzcCHPAGdMgMyGV0yMJya1dINeL6dOBMY_0Thvbak833B3hqdd1lKp5PCoDYMwcYX20GGQEJ4RuDBC36GutBnRk4dk0E8i1_dnqo_UVmcVFdWsA5drEVTh5mBDIVzMN_GD2Dc7hvUiMiUsO0oKmAWZAdKuTXaRXwkfBR2ySS313jTlMe5dV6bpnj1EOM8UMfWGQ | 4231200% | 4235900% | LIQUIDADO | 4239000% | 8 | 4263300% | SUSPENSIÓN No. 01 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 14/09/2016 PLAZO DE SUSPENSIÓN: Quince (15) días AMPLIACIÓN No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 FECHA DE AMPLIACIÓN No.01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: 29/09/2016 PLAZO DE AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: Cuarenta y cinco (45) días AMPLIACIÓN No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 FECHA DE AMPLIACIÓN No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: 11/11/2016 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: Tres (03) meses AMPLIACIÓN No. 03 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 FECHA DE AMPLIACIÓN No. 03 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: 13/02/2017 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 03 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: Un (01) mes AMPLIACIÓN No. 04 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 FECHA DE AMPLIACIÓN No. 04 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: 10/03/2017 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 04 SUSPENSIÓN No. 01: Un (01) mes AMPLIACIÓN No. 05 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 FECHA DE AMPLIACIÓN No. 05 DE LA SUSPENSIÓN No. 01:07/04/2017 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 05 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: Un (01) mes PRORROGA No.01 FECHA DE PRORROGA No. 01: 19/05/2017 PLAZO DE PRORROGA No. 01: Seis (06) meses PRORROGA No. 02 FECHA DE PRORROGA No. 02: 17/11/2017 PLAZO DE PRORROGA No. 02: Veinticinco (25) días | 4308300% | TERMINADO | CONFIANZA SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.S No. PÓLIZA: GU115067 NIT: 860.070.374-9 | 31 22/11/2018 | 4520900% | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VALOR ASEGURADO: $1.941.077.621.40 VIGENCIAS: DESDE 22/08/2018 HASTA 31/10/2018 *PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES: VALOR ASEGURADO: $93.969.699.80 VIGENCIAS: DESDE 21/08/2018 HASTA 14/12/2020 *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: VALOR ASEGURADO: $563.818.198.80 VIGENCIAS: DESDE 10/10/2018 HASTA 10/10/2023 | ACTIVA | 4268757645 | 2201501093 | 6470258738 | 100% | 100% | PAGO N°1: (ORDEN 1147) 24/12/2015 PAGO N° 2: (ORDEN 605) 28/07/2016 PAGO N° 3: (ORDEN ) PAGO N° 4: (ORDEN ) PAGO N° 5: (ORDEN 687) 03/08/2017 PAGO N° 6: (ORDEN 912) 04/10/2017 PAGO N° 7: (ORDEN 1015) 03/11/2017 PAGO N° 8: (ORDEN 1082) 01/12/2017 PAGO N° 9: (ORDEN 1081) 01/12/2017 PAGO N° 10: (ORDEN 1155) 15/12/2017 PAGO N° 11: (ORDEN 1250) PAGO N° 12: (ORDEN 1255) PAGO N° 13: (ORDEN 1366) 18/12/2018 | PAGO N° 01: $ 1.280.627.293 30 % PAGO N° 01: $ 1.572.089.487 PAGO N° 02: $ 347.608.362 PAGO N° 03: $ 136.785.326 PAGO N° 04: $ 211.025.390 PAGO N° 05: $ 66.533.458 PAGO N° 06: $ 116.046.186 PAGO N° 07: $ 106.783.826 PAGO N° 08: $ 401.898.496 PAGO N° 09: $ 955.912.731 PAGO N° 10: $ 7.215.059 PAGO N° 11: $ 483.637.751 PAGO N° 12: $ 136.766.553 PAGO N° 13: $ 632.814.172 SALDO A FAVOR DEL FDLCH: $14.514.648 Se solicito ser liberado de acuerdo con el Acta de Liquidación | 6455744090 | 99.78% | 14514648 | 10703 | [6 empty] | 4343800% | JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
087-2015 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C., CONFORME A LOS SEGMENTOS PRIORIZADOS EN LOS CABILDOS PARTICIPATIVOS REALIZADOS Y/O OTROS SEGMENTOS VIALES DE LA LOCALIDAD | FDLCH-CMA-002-2015 | 890-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ANDENES DE LA CALIDAD | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | GNG INGENIERÍA S.A.S NIT: 830.515.117-5 DIRECCIÓN: BOGOTÁ CARRERA 49 # 104B-49 DIRECCIÓN: BARRANQUILLA CARRERA 51B#80-58 OF 1304 RL JORGE GOMEZ FALLA C.C 72.007.215 de Barranquilla | N/A | N/A | LIQUIDADO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4358464&g-recaptcha-response=03AGdBq261ENJlmg8z31klccpQQXe-Yecszhob6aYrQRvx5gts_6yK5OyG08JK2S63PqsSQasSGbz5Z6rCysWQ8kXnh-ryYiRILNChFVZ6eOFHy91LsDWoN635uQ_VeGk15Y7grcTSyrzYfWqygDEc9_pBu9uJPqOKFY2eO8yTSOZFzsuxjvfVTHcZqma0pYsJlRTu-pNrb1sHV76ims80_FdSKhkhojv2zN7uOOYEL_bFyUNz6uOwuaMKLbtTQifGLzkglPPh-Tk3o0-4j7wuOfNmipmyR5cJk-sKd1gyEThJ59wuBTNM8dgbqQd_GT3CGlNRMAym21vsFoLu-7y8WLZPbqYe64Sv5TGsBc7c8nCmSqNXl4FwvV7RBs5RC-UV8k5gAiLJEOZnrw76uuPZYOsu6dkl7EUo7nKTNH4GFzAwGmpfKlK82i8UBSouqqKm3OXNAWntR5xDSVEEG9z39DW4rMs8TQ_SIw | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4358464&g-recaptcha-response=03AGdBq261ENJlmg8z31klccpQQXe-Yecszhob6aYrQRvx5gts_6yK5OyG08JK2S63PqsSQasSGbz5Z6rCysWQ8kXnh-ryYiRILNChFVZ6eOFHy91LsDWoN635uQ_VeGk15Y7grcTSyrzYfWqygDEc9_pBu9uJPqOKFY2eO8yTSOZFzsuxjvfVTHcZqma0pYsJlRTu-pNrb1sHV76ims80_FdSKhkhojv2zN7uOOYEL_bFyUNz6uOwuaMKLbtTQifGLzkglPPh-Tk3o0-4j7wuOfNmipmyR5cJk-sKd1gyEThJ59wuBTNM8dgbqQd_GT3CGlNRMAym21vsFoLu-7y8WLZPbqYe64Sv5TGsBc7c8nCmSqNXl4FwvV7RBs5RC-UV8k5gAiLJEOZnrw76uuPZYOsu6dkl7EUo7nKTNH4GFzAwGmpfKlK82i8UBSouqqKm3OXNAWntR5xDSVEEG9z39DW4rMs8TQ_SIw | 4231100% | 4235900% | LIQUIDADO | 4239000% | 9 | 4266300% | SUSPENSIÓN No. 01 FECHA SUSPENSIÓN No. 01: 14/09/2016 PLAZO SUSPENSIÓN No. 01: Quince (15) días AMPLIACIÓN No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: 29/09/2016 PLAZO ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: Cuarenta y cinco (45) días AMPLIACIÓN No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 FECHA DE AMPLIACIÓN No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: 11/11/2016 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: Tres (03) meses AMPLIACIÓN No.03 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 03 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: 13/02/2017 PLAZO ACTA DE AMPLIACIÓN No. 03 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: Un (01) mes AMPLIACIÓN No. 04 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 04 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: 10/03/2017 PLAZO ACTA DE AMPLIACIÓN No. 04 SUSPENSIÓN No. 01: Un (01) mes AMPLIACIÓN No. 05 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 05 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: 07/04/2017 PLAZO ACTA DE AMPLIACIÓN No. 05 DE LA SUSPENSIÓN No. 01: Un (01) mes PRORROGA No. 01 PLAZO DE PRORROGA No. 01: Cuatro (04) meses y diecinueve (19) días FECHA DE PRORROGA No. 01: 16/06/2017 PRORROGA No. 02 PLAZO PRORROGA No. 02: Un (01) mes y siete (07) días FECHA DE PRORROGA No. 02: 07/11/2017 | 4308300% | TERMINADO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6 Cumplimiento No. 994000003827 | 15 03/12/2018 | - | *CUMPLIMIENTO: VALOR ASEGURADO: $238.858.151.10 VIGENCIAS: DESDE 21/01/2016 HASTA 14/06/2018 *PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES: VALOR ASEGURADO: $39.809.691.85 VIGENCIAS: DESDE 21/01/2016 HASTA 14/12/2023 * CALIDAD DEL SERVICIO: VALOR ASEGURADO: $159.238.767.40 VIGENCIAS: DESDE 14/12/2017 HASTA 02/11/2023 | - | 481872990 | 314320847 | 796193837 | 100% | 100% | PAGO N°1 : (ORDEN 285) PAGO N° 2: (ORDEN 364) PAGO N° 3: (ORDEN 467) PAGO N° 4: (ORDEN 511) PAGO N° 5: (ORDEN 611) PAGO N° 6: (ORDEN 714) PAGO N° 7: (ORDEN 791) 04/09/2017 PAGO N° 8: (ORDEN 1036 1044) 24/11/2017 PAGO N° 9: (ORDEN 1035) 22/11/2017 PAGO N° 10: (ORDEN 1142) 11/12/2017 PAGO N° 11: (ORDEN 12 ) 16/01/2018 PAGO N° 12: (ORDEN 1367 ) PAGO N° 13: (ORDEN 1419 ) | PAGO N° 01: $ 53.541.443 PAGO 02: $ 53.541.443 PAGO N° 03: $ 53.541.443 PAGO 04: $ 94.922.510 PAGO N° 05: $ 94.922.510 PAGO N° 06: $ 94.922.510 PAGO N° 07: $ 66.225.007 PAGO N° 08: $ 66.225.007 PAGO N° 09: $ 68.212.054 PAGO N° 10: $ 68.212.054 PAGO N° 11: $ 40.963.928 PAGO N° 12: $ 15.893.409 PAGO N° 13: $ 25.070.519 SALDO A FAVOR DEL FDLCH: $0 | 796193837 | 100% | 0 | 10703 | [6 empty] | 4343800% | JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA

## Vigencia 2016
No. De contrato | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | No SIPSE | ESTADO SIPSE | ESTADO | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | N° DE ANEXO POLIZAS Y FECHA DE APROBACION | FECHA VENCIMIENTO POLIZA | ESTADO PÓLIZA | AMPAROS | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | PAGO MAYORES CANTIDADES | ADICIONES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE RECIBIDO | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | SALDO POR PAGAR | NUMERO DEL PIN AMBIENTAL | DETALLE DEL PIN AMBIENTAL | % DE AVANCE DEL PIN AMBIENTAL | COMPENSACIONES ARBOREAS | META PLAN DE DESARROLLO | APORTE A LA META | AVANCE DE META | FECHA DE LIQUIDACIÓN | APOYO A LA SUPERVISION | OBLIGACIONES POR PAGAR | OBSERVACIONES DE OBRA
110-2016 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C. | FDLCH-LP-003-2016 | 890-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ANDENES DE LA CALIDAD | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | INCITECO S.A.S INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT: 800.104.214-9 RL IVAN DE JESUS GIRALDO JARAMILLO C.C 71.110.151 del Carmen de Viboral Calle 127D # 70D-27 Bogotá Tel: 6178875-6178879 correo electrónico: calidad@inciteco.com.co, inciteco110@gmail.com, info@inciteco.com.co | N/A | N/A | LIQUIDADO | Detalle del proceso: FDLCH-LP-003-2016 (contratos.gov.co) | Detalle del proceso: FDLCH-LP-003-2016 (contratos.gov.co) | 4263400% | 4271100% | LIQUIDADO | 4274500% | 7 | 4295600% | PRORROGA No. 1 PLAZO DE PRORROGA: Treinta (30) días FECHA DE PRORROGA: 04 /08/2017 | 4298600% | TERMINADO | ASEGURADORA: CONFIANZA SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.S NIT: 860.070.374-9 No. PÓLIZA: GU120964 | ANEXO: 31 20/10/2017 | 4483600% | ACTIVA | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VALOR ASEGURADO: $1.449.373.189.50 VIGENCIAS: DESDE 04/08/2017 HASTA 10/03/2018 *PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES: VALOR ASEGURADO: $241.562.198.25 VIGENCIAS: DESDE 04/08/2017 HASTA 10/09/2020 *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: VALOR ASEGURADO: $2.415.621.982.50 VIGENCIAS: DESDE 02/10/2017 HASTA 02/10/2022 *CALIDAD DE SERVICIO: VALOR ASEGURADO: $966.248.793 VIGENCIAS: DESDE 04/08/2017 HASTA 10/09/2019 | 4831243965 | 138617360 | N/A | 4969861325 | 100% | 100% | PAGO N° 01: (ORDEN 271) 06/04/2017 PAGO N° 02: (ORDEN 354) 03/05/2017 PAGO N° 03: (ORDEN 354) 03/05/2017 PAGO N° 04: (ORDEN 586) 07/07/2017 PAGO N° 05: (ORDEN 685) 03/08/2017 PAGO N° 06: (ORDEN 789) 04/09/2017 PAGO N° 07: (ORDEN 909) 04/10/2017 PAGO N° 08: (ORDEN 110) 08/02/2018 | PAGO N° 01: $ 123.700.866 PAGO N° 02: $1.068.137.254 PAGO N° 03: $359.001.197 PAGO N° 04: $1.056.783.643 PAGO N° 05: $659.187.423 PAGO N° 06: $804.687.662 PAGO N° 07: $544.098.911 PAGO N° 08: $354.264.369 SE REALIZÓ PAGO DE MAYORES CANTIDADES OBRA AL CONTRATO, POR UN VALOR DE ($138.617.360) M/CTE | 4969861325 | 0 | 0 | 12520 | [6 empty] | 4309500% | LUIS FERNANDO ALARCON PEÑA
115-2016 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C." | FDLCH-CM-003-2016 | 890-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ANDENES DE LA CALIDAD | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSORCIO CHAPINERO NIT: 901.037.505-7 RL HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO CC 80.401.274 de Chía Dirección: Carrera 7 # 156-10 Piso 31 Correo: info@aciproyectos.com | N/A | N/A | LIQUIDADO | Detalle del proceso: FDLCH CMA 003-2016 (contratos.gov.co) | Detalle del proceso: FDLCH CMA 003-2016 (contratos.gov.co) | 4267000% | 2700% | LIQUIDADO | 4274500% | 0 | 4298700% | PRORROGA No. 1 PLAZO DE PRORROGA: Un (01) mes FECHA DE PRORROGA: 06 /09/2017 | 4301700% | TERMINADO | ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860.009.578-6 No. PÓLIZA: 11-44-101096411 | ANEXO: 5 FECHA DE EXPEDICIÓN: 28/11/2017 | - | - | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VALOR ASEGURADO: $155.070.888.00 VIGENCIAS: DESDE 10/01/2017 HASTA 09/04/2018 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: VALOR ASEGURADO: $25.845.148.00 VIGENCIAS: DESDE 10/01/2017 HASTA 09/10/2020 * CALIDAD DEL SERVICIO: VALOR ASEGURADO: $103.380.592.00 VIGENCIAS: DESDE 10/01/2017 HASTA 09/10/2022 | 475502560 | N/A | 41400400 | 516902960 | 100% | 100% | PAGO N° 01: (ORDEN 363) 04/05/2017 PAGO N° 02: (ORDEN 593) 07/07/2017 PAGO N° 03: (ORDEN 790) 04/09/2017 PAGO N° 04: (ORDEN 102) 07/02/2018 PAGO N° 05: (ORDEN 118) 20/02/2018 | PAGO N° 01: $ 71.325.384 PAGO N° 02: $ 118.875.640 PAGO N° 03: $ 142.650.768 PAGO N° 04: $ 142.650.768 PAGO N° 05: $ 41.400.000 | 516902560 | 0 | 0 | 12520 | [6 empty] | 4309600% | LUIS FERNANDO ALARCON PEÑA

## Vigencia 2017
No. De contrato | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | CORREO ELECTRÓNICO | No SIPSE | ESTADO SIPSE | ESTADO | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | N° DE ANEXO POLIZAS Y FECHA DE APROBACIÓN | FECHA VENCIMIENTO POLIZA | AMPAROS | ESTADO PÓLIZA | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | TOTAL PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | SALDO POR PAGAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | NUMERO DEL PIN AMBIENTAL | DETALLE DEL PIN AMBIENTAL | % DE AVANCE DEL PIN AMBIENTAL | COMPENSACIONES ARBOREAS | META PLAN DE DESARROLLO | APORTE A LA META | AVANCE DE META | APOYO A LA SUPERVISION | OBLIGACIONES POR PAGAR | OBSERVACIONES DE OBRA
100-2017 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-LP-004-2017 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT: 830.041.411-0 RL JUAN PABLO RICCI RUIZ, C.C. 80.417.377 Dirección: CARRERA 15A No 121 - 12 Oficina 388 | hernan.ricci@conycon.com.co juan.ricci@conycon.com.co | N/A | N/A | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.699725&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.248454&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4303800% | 4309700% | LIQUIDADO | 4314000% | 6 | 4332000% | PRÓRROGA No 1: Desde el 9 de agosto de 2018 al 8 de octubre de 2018 PLAZO DE PRÓRROGA No. 1: Dos (2) Meses FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 08/08/2018 SUSPENSIÓN No. 1 Desde el 6 de octubre de 2018 al 5 de noviembre de 2018 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1: Treinta y un (31) días FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 06/10/2018 PRÓRROGA No. 2 Desde el 23 de noviembre de 2018 al 15 de diciembre de 2018 PLAZO DE PRÓRROGA No. 2: Veintitrés (23) días FECHA DE PRÓRROGA No. 2: 22/11/2018 SUSPENSIÓN No. 2 Desde el 7 de noviembre de 2018 al 21 de noviembre de 2018 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 2: Quince (15) días FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 07/11/2018 | 4344900% | TERMINADO | ASEGURADORA: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.S NIT: 860.070.374-9 PÓLIZA CUMPLIMIENTO No.: GU128354 REC No. 31-RE-002073 | 31 25/02/2019 | 4532100% | *CUMPLIMIENTO: VALOR ASEGURADO: $187.939.399.60 VIGENCIAS: DESDE 22/11/2018 HASTA 15/06/2019 *PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES: VALOR ASEGURADO: $93.969.699.80 VIGENCIAS: DESDE 22/11/2018 HASTA 15/12/2021 *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: VALOR ASEGURADO: $563.818.198.80 VIGENCIAS: DESDE 30/01/2019 HASTA 30/01/2024 | ACTIVA | 1879393996 | 0 | 1879393996 | 100% | PAGO N°1 : (ORDEN 522) 24/05/2018 PAGO N° 2: (ORDEN 809) 31/07/2018 PAGO N° 3: (ORDEN 1004) 21/09/2018 PAGO N° 4: (ORDEN 1332) 04/12/2018 PAGO N° 5: (ORDEN 802) 26/07/2019 | PAGO N° 01: $52.634.883 PAGO 02: $387.856.687 PAGO N° 03: $669.001.288 PAGO 04: $291.186.048 PAGO N° 05: $455.172.387 SALDO A FAVOR DEL FDLCH: $23.542.703 Se solicito ser liberado de acuerdo con el Acta de Liquidación | 1855851293 | 98.75% | 23542703 | 4367000% | 15959 | [6 empty] | HERNANDO JOSE QUINTERO MAYA Alcalde Local de Chapinero * JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA Contratista - CPS No. 45 de 2018 * JORGE ENRIQUE ABREO (LIQUIDACIÓN)
105-2017 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FDLCH LP 004 DE 2017 O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-CM-003-2017 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S NIT: 830028126-2 CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ Representante Legal Dirección: CARRERA 38 a # 25 26 TEL: (1) 2 69 79 27 | espaciopublico105@gmail.com, rymcei@yahoo.es | N/A | N/A | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.766171&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.261960&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4306300% | 4309700% | LIQUIDADO | 4314000% | 6 | 4332000% | PRÓRROGA No 1: Desde el 9 de agosto de 2018 al 8 de octubre de 2018 PLAZO DE PRÓRROGA No. 1: Dos (2) Meses FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 08/08/2018 SUSPENSIÓN No. 1 Desde el 6 de octubre de 2018 al 5 de noviembre de 2018 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1 : Treinta y un (31) días FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 06/10/2018 PRÓRROGA No. 2 Desde el 23 de noviembre de 2018 al 15 de diciembre de 2018 PLAZO DE PRÓRROGA No. 2: Veintitrés (23) días FECHA DE PRÓRROGA No. 2: 22/11/2018 SUSPENSIÓN No. 2 Desde el 7 de noviembre de 2018 al 21 de noviembre de 2018 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 2: Quince (15) días FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 07/11/2018 | 4344900% | TERMINADO | ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860.009.578-6 Cumplimiento: 14-44-101096901 |  |  |  | - | 187936700 | 62645566 | 250582266 | 100% | PAGO N° 1: (ORDEN 324) 10/04/2018 PAGO N° 2: (ORDEN 501) 22/05/2018 PAGO N°3: (ORDEN 610) 21/06/2018 PAGO N° 4: (ORDEN 977) 20/09/2018 PAGO N° 5: (ORDEN 1080) 09/10/2018 PAGO N° 6: (ORDEN 1081) 09/10/2018 PAGO N° 7: (ORDEN 1254) 22/11/2018 PAGO N° 8 (ORDEN 1370) 14/11/2019 | PAGO N° 1: $31.322.783 PAGO N° 2: $31.322.783 PAGO N°3: $31.322.783 PAGO N°4: $31.322.783 PAGO N° 5: $31.322.783 PAGO N° 6: $31.322.783 PAGO N° 7: $31.322.781 PAGO N° 8: $31.322.785 | 250582264 | 100% | 0 | 4377700% | 15959 | [6 empty] | HERNANDO JOSE QUINTERO MAYA Alcalde Local de Chapinero JORGE ENRIQUE ABREO (LIQUIDACIÓN)
99-2017 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C | FDLCH-LP-002-2017 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | VICTOR RAÚL NEIRA DELVASTO C.C 19.221.246 de Bogotá Dirección: Carrera 55 # 44-06 Bogotá Tel: 2212559 | mallavial.fdlch@gmail.com vitonea@hotmail.com | N/A | N/A | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.638697&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.224935&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4301300% | 4308000% | LIQUIDADO | 4313200% | 8 | 4337300% | PRÓRROGA No 1: Desde el Primero (01) de Octubre de 2018 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2018 PLAZO PRÓRROGA No. 1: Un (1) Mes | 4340400% | TERMINADO | ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860.009.578-6 Cumplimiento: 14-44-101096845 RCE: 14-40-101024000 | ANEXO 7 FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/09/2019 |  | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VALOR ASEGURADO: $354.382.413.40 VIGENCIAS: 01/02/2018 HASTA 31/10/2019 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES VALOR ASEGURADO: $177.191.206.70 VIGENCIAS: 01/02/2018 HASTA 31/10/2021 *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA VALOR ASEGURADO: $1.063.147.240.20 VIGENCIAS: DESDE 04/10/2018 HASTA 04/03/2024 | ACTIVA | 3543824134 | 0 | 3543824134 | 100% | PAGO N° 01: (ORDEN 465) 17/05/2018 PAGO N° 02: (ORDEN 723) 19/07/2018 PAGO N° 03: (ORDEN 849) 23/08/2018 PAGO N° 04: (ORDEN 1074) 03/10/2018 PAGO N° 05: (ORDEN 1110) 19/10/2018 PAGO N° 06: (ORDEN 1357) 18/12/2018 PAGO N° 07: (ORDEN 1212) 04/10/2019 | PAGO N° 01: $240.031.713 PAGO N° 02: $872.564.008 PAGO N° 03: $431.566.623 PAGO N° 04: $257.191.439 PAGO N° 05: $396.638.126 PAGO N° 06: $970.963.154 PAGO N° 07: $369.261.483 SALDO A FAVOR DEL FDLCH: $5.607.597 Se solicito ser liberado de acuerdo con el Acta de Liquidación | 3538216546 | 99.84% | 5607588 | 4372100% | 14672 | [9 empty] | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.233250
104-2017 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C. | FDLCH-CM-001 DE 2017 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | GNG INGENIERÍA S.A.S NIT: 830.515.117-5 JORGE GOMEZ FALLA Representante legal Dirección: CARRERA 49 # 104B-49 Bogotà Tel: 2360929 | jorge.gomez@gng.com.co ivan.posada@gng.com.co liliana.sanchez@gng.com.co | N/A | N/A | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.733748&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.249237&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4305500% | 4309700% | LIQUIDADO | 4313200% | 8 | 4337300% | PRÓRROGA No 1: Desde el Primero (01) de Octubre de 2018 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2018 PLAZO PRÓRROGA No. 1: Un (1) Mes | 4340400% | TERMINADO | Chubb Seguros Colombia S.A. Carrera 11A # 96-51 Oficina 203 -Eificio Oficity Tel: 6108161 -6108164 E-mail: defensoriachubb@ustarizabogados.com Página WEB: https://www.ustarizabogados.com PÓLIZA: 42932 | ANEXO: 84863 FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2019 | 4535500% | *1453 - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VALOR ASEGURADO: $38.519.228.50 VIGENCIAS: DESDE: 01/05/2019 HASTA: 04/03/2020 *1457 - CALIDAD DEL SERVICIO ESTATAL: VALOR ASEGURADO: $77.038.457.00 VIGENCIAS: DESDE: 04/07/2019 HASTA: 04/03/2024 *1456 - PRESTACIONES SOCIALES ESTATAL: VALOR ASEGURADO: $19.259.614.25 VIGENCIAS: DESDE: 01/10/2018 HASTA: 31/10/2021 | - | 354381901 | 30810384 | 385192285 | 100% | PAGO N° 01: (ORDEN 730) 23/07/2018 PAGO N° 02: (ORDEN 850) 23/08/2018 PAGO N° 03: (ORDEN 1358) 18/12/2018 PAGO N° 04 (ORDEN 107) 15/02/2019 PAGO N° 05 (ORDEN 1366) 14/11/2019 | PAGO N° 01: $53.157.285 PAGO N° 02: $88.595.475 PAGO N° 03: $177.190.951 PAGO N° 04: $27.729.346 PAGO N° 05: $38.519.228 SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DEL FDLCH: $0 | 385192285 | 100% | 0 | 4372100% | 14672 | [9 empty] | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.258928
114-2017 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C.” | FDLCH-CM-002-2017 | 1300 - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES | MANTENIMIENTO DE PARQUES | GNG INGENIERIA S.A.S NIT: 830.515.117-5 JORGE GOMEZ FALLA Representante legal Dirección: CARRERA 49 # 104B-49 Bogotà Tel: 2360929 | juan.baez.gng@gmail.com jorge.gomez@gng.com.co liliana.sanchez@gng.com.co | N/A | N/A | LIQUIDADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.261772 |  | 4306100% | 4309800% | TERMINADO | 4313200% | 7 | 4334300% | SUSPENSIÓN No. 1: 23/07/2018 (30 dias) SUSPENSION No. 2: 23/08/2018 (15 dias) ADICION Y PRORROGA 17/09/2018: (4 MESES) | 4348000% | TERMINADO |  |  |  |  | - | 265641120 | 132820560 | 398461680 | 100% | Pago 1: Orden 363: 24/04/2018 Pago 2: Orden 467 - 17/05/2018 Pago 3: Orden 469 - 17/05/2018 Pago 4: Orden 609 - 20/06/2018 Pago 5: Orden 729 - 23/07/2018 | Pago 1: $13.282.048 Pago 2: $33.205.140 Pago 3: $15.721.462 Pago 4: $80.436.072 Pago 5: $91.114.827 SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO/ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO: $305.506 Se solicito ser liberado de acuerdo con el Acta de Liquidación | 233759549 | 58.67% | 164702131 | 4364700% | 14753
106-2017 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-LP-003-2017 | 1301 - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES | MANTENIMIENTO DE PARQUES | DONADO ARCE Y COMPAÑIA S.A.S NIT: 890.111.275-4 ROBERTO CARLO DONADO ARCE Representante legal Tel: 3683816 3044338 3044339 Cel: 3114156473 Dirección: Carrera 60 # 70-88 Barranquilla | teresaortiztorrecilla@gmail.com icllmosquera@hotmail.com roberto@donadoarce.com donadoarcesa@yahoo.com | N/A | N/A | LIQUIDADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.239834 |  | 4301800% | 4309700% | TERMINADO | 4313200% | 6 | 4331200% | SUSPENSIÓN No. 1 FECHA DE SUSPENSIÓN No 01: 23/07/2018 PLAZO DE SUSPENSIÓN No 01: Treinta (30) dias SUSPENSIÓN No. 2 FECHA DE SUSPENSIÓN No 02: 23/08/2018 PLAZO DE SUSPENSIÓN No 02: Quince (15) dias ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 FECHA DE ADICIÓN Y PRORROGA No 01: 14/09/2018 PLAZO DE PRORROGA No 01: Cuatro (04) meses Desde el 16/09/2018 hasta el 15/01/2019 | 4348000% | TERMINADO | Confianza Swiss Re Corporate Solutions Nit: 860.070.374-9 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO GU033453 PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL RE001449 | 6 06/02/2019 | 4530600% | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VALOR ASEGURADO: $1.191.343.410.60 VIGENCIAS: DESDE 14/09/2018 HASTA 15/06/2019 *PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES: VALOR ASEGURADO: $198.557.235.10 VIGENCIAS: DESDE 14/09/2018 HASTA 15/01/2022 *CALIDAD DEL SERVICIO: VALOR ASEGURADO: $794.228.940.40 VIGENCIAS: DESDE 14/09/2018 HASTA 15/06/2019 *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: VALOR ASEGURADO: $1.191.343.410.60 VIGENCIAS: DESDE 15/01/2019 HASTA 15/01/2024 | ACTIVA | 2647429801 | 1323714901 | 3971144702 | 100% | PAGO No 01 - ORDEN 367: 25/04/2018 PAGO No 02 - ORDEN 463: 17/05/2018 PAGO No 03 - ORDEN 464: 17/05/2018 PAGO No 04 - ORDEN 607: 20/06/2018 PAGO No 05 - ORDEN 722: 19/07/2018 PAGO No 06 - ORDEN 1001: 21/09/2018 PAGO No 07 - ORDEN 1114: 23/10/2018 PAGO No 08 - ORDEN 1237: 20/11/2018 PAGO No 09 - ORDEN 1363: 18/12/2018 | PAGO No 01: $132.371.410 PAGO No 02: $330.928.725 PAGO No 03: $156.683.072 PAGO No 04: $801.641.158 PAGO No 05: $908.077.400 PAGO No 06: $317.728.036 PAGO No 07:$622.216.284 PAGO No 08: $230.644.698 PAGO No 09: $75.434.589 SALDO A FAVOR DEL FDLCH: $3.044.731 Se solicito ser liberado de acuerdo con el Acta de Liquidación | 3968099969 | 99.92% | 3044733 | 4364700% | [9 empty] | Representante legál: ROBERTO CARLO DONARDO ARCE - mail: roberto@donadoarce.com - consorciochapinero@gmail.com - Responsable sisoma: LEIDY LUQUETA - Presenta documento PGRCD - Presenta soporte de no generación de RCD mes febrero, presenta certificado de NO genración mes Diciembre 2017, pero NO presenta indicadores, ademas presenta soportes de mes de septiembre 2018, cargados en mes Diciembre 2017 -NO presenta indicadores Febrero (presenta Anexo 2) -Mes marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio. - Agosto presenta certificados pero no indicadores, presenta soportes septiembre, Octubre 2018, meses Nov, Dic 2018, Ene 2019 presenta indicadores pero NO presenta Certificados de no generación. - No presenta relacionados los cargues de RCD, pero se encuentran anexos en disposicion final RCD.
Formulas:
ALARMA DE TERMINACIÓN = ++IF((TCONTROL[[#This Row],[FECHA DE TERMINACIÓN FINAL ]]-TODAY())<=0,"TERMINADO",IF(AND((TCONTROL[[#This Row],[FECHA DE TERMINACIÓN FINAL ]]-TODAY())>0,(TCONTROL[[#This Row],[FECHA DE TERMINACIÓN FINAL ]]-TODAY())<15),"ALERTA","OK"))
Note on T6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: REVISAR Arqui Valero.

## Vigencia 2018
No. De contrato | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | No SIPSE | ESTADO SIPSE | ESTADO | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | N° DE ANEXO POLIZAS Y FECHA DE APROBACION | FECHA VENCIMIENTO POLIZA | AMPAROS | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | Porcentaje recibido | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | VALOR PAGADO A LA FEHCA | SALDO POR PAGAR | NUMERO DEL PIN AMBIENTAL | DETALLE DEL PIN AMBIENTAL | % DE AVANCE DEL PIN AMBIENTAL | COMPENSACIONES ARBOREAS | META PLAN DE DESARROLLO | APORTE A LA META | AVANCE DE META | FECHA DE LIQUIDACIÓN | APOYO A LA SUPERVISION | OBLIGACIONES POR PAGAR | OBSERVACIONES DE OBRA
103-2018 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-LP-001-2018 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA NIT 830078702-2 | N/A | N/A | LIQUIDADO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3031 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3031 | 4325200% | 4334200% | LIQUIDADO | 4341300% | 8 | 4365400% | PRÓRROGA No. 1: PLAZO PRÓRROGA No. 1: Dos (02) Meses FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 08/07/2019 FINALIZACIÓN PRÓRROGA No. 1: 08/09/2019 | 4371600% | TERMINADO | SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 33-44101175217 | ANEXO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 23/12/2019 | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 08/03/2020 *CALIDAD DEL SERVICIO: 02/12/2024 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 02/12/2024 | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: $456.140.892.90 VIGENCIAS: 09/11/2018 - 08/03/2020 * PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: $ 228.070.446.45 VIGENCIAS: 09/11/2018 - 08/09/2022 ESTABILIDAD DE LA OBRA: $ 1.368.422.678.70 VIGENCIAS: 02/12/2019 - 02/12/2024 *CALIDAD DE SERVICIO: $ 1.368.422.678.70 VIGENCIAS: 02/12/2019 - 02/12/2024 | 4561408929 | N/A | 4561408929 | 100% | 100% | PAGO N° 01 (ORDEN 238) 01/04/2019 PAGO N° 02 (ORDEN 239) 01/04/2019 PAGO N° 03 (ORDEN 492) 10/05/2019 PAGO N° 04 (ORDEN 623) 11/06/2019 PAGO N° 05 (ORDEN 778) 16/07/2019 PAGO N° 06 (ORDEN 938) 15/08/2019 PAGO N° 07 (ORDEN 1066) 05/09/2019 PAGO N° 08 (ORDEN 1534) 19/12/2019 | PAGO No. 1: $57.769.325.00 PAGO No. 2: $456.639.017.00 PAGO No. 3: $ 289.531.554.00 PAGO No. 4: $ 332.227.081.00 PAGO No. 5: $ 196.387.749.00 PAGO No. 6: $ 424.074.416.00 PAGO No. 7: $ 750.475.544.00 PAGO No. 8: $ 722.485.685.00 SALDO A FAVOR DEL FDLCH: $ 1.33.818.558, La cual se solicito serliberado en el Acta de Liquidación | 70.8% | 3229590371 | 1331818558 | 16118 | Se envia cierre de Pin a SDA | 1. No se cargan documentos de Noviembre 2018 |  |  |  |  | 4380300% | Dr JIMENA JORGE ENRIQUE ABREO REYES |  | *Se realizo la liberación del saldo a favor de la entidad ( $ 1.331.818.558), por concepto de obra no ejecutada, debido a los segmentos excluidos del contrato ubicados en la zona rural, al no contar con la viabilidad de la CAR y el Ministerio de Ambiente, quienes no dieron respuesta a las solicitudes del contratistas. Los estudios y diseños de los CIV 20003156, 20003155 y 2002517, desarrollados por el contratista, actualmente hacen parte del banco de diseños del FDLCH y seran intervenidos con vigencias futuras, una vez la autoridad ambiental se manifieste al respecto. * Se realizo la liberación del saldo a favor de la entidad $ 68.227.789) por concepto de Interventoria de obra no ejecutada, debido a los segmentos excluidos del contrato ubicados en la zona rural, al no contar con la viabilidad de la CAR y el Ministerio de Ambiente dentro de los tiempos establecidos para la ejecucion del contrato de obra. Accion Prejudicial 13/10/2020
128-2018 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C. | FDLCH-CM-002-2018 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS | N/A | N/A | LIQUIDADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1549366&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.469835&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4434700% | 4339800% | LIQUIDADO | 4341300% | 8 | 4365400% | PRÓRROGA No. 1: Dos (02) Meses FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 09/07/2019 | 4371600% | TERMINADO | SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 21-44-101282838 | ANEXO: 6 FECHA DE APROBACIÓN: 07/01/2020 | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 09/01/2020 *CALIDAD DEL SERVICIO: 09/09/2024 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 09/09/2022 | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: $92.628.256.20 VIGENCIAS: 09/11/2018 - 09/01/2020 * PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: $ 23.157.064.05 VIGENCIAS: 09/11/2018 - 09/09/2022 ESTABILIDAD DE LA OBRA: $ 92.628.256.20 VIGENCIAS: 09/09/2019 - 09/09/2024 *CALIDAD DE SERVICIO: $ 92.628.256.20 VIGENCIAS: 09/09/2019 - 09/09/2024 | 531369071 | N/A | 531369071 | 100% | 100% | PAGO N° 01 (ORDEN 237) 01/04/2019 PAGO N° 02 (ORDEN 622) 11/06/2019 PAGO N° 03 (ORDEN 643) 17/06/2019 PAGO N° 04 (ORDEN 931) 13/08/2019 PAGO N° 05 (ORDEN 1531) 19/12/2019 PAGO N° 06 ( ORDEN 1543) 19/12/2019 PAGO N° 07 (ORDEN 6) 23/01/2020 | PAGO No. 1: $ 79.705.360.00 PAGO No. 2: $ 79.705.361.00 PAGO No. 3: $ 26.568.454.00 PAGO No. 4: $ 92.989.587.00 PAGO No. 5: $ 131.035.613.00 PAGO No. 6: $ 26.568.453.00 PAGO No. 7: $ 26.568.453.00 SALDO CONTRA LIQUIDACIÓN: $53.136.907 SALDO A FAVOR DEL FDLCH: $ 68.227.789 La se solicito ser liberado de acuerdo con el Acta de Liquidación | 87.16% | 463141282 | 68227789 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 4380400% | JORGE ENRIQUE ABREO REYES
149-2018 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y ARQUITECTONICOS, Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCIÓN PARQUE VECINAL CON CODIGO IDRD 02-214 BOSQUE EL RETIRO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, LOCALIDAD DE CHAPINERO CON CARGO AL PROYECTO 1300 | LP-006-2018 | 1300 - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES | MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | UNIÓN TEMPORAL PARQUE EL RETIRO 2018 NIT: 901.242.705-0 CEL: 311 442 8856 Calle 81 No 11-68 oficina 713-Bogotá Correo: kgonzales@kgrproyectos.com uniontemporalparque2018@gmail.com | N/A | N/A | LIQUIDADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.613411 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.613411&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4341300% | 4346200% | TERMINADO | 4349500% | 9 | 4376700% | SUSPENSIÓN No. 01 Desde el venticuatro (24) de octubre de 2019 hasta el siete (7) de noviembre de 2019 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 24/10/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN: Quince (15) días SUSPENSIÓN No. 02 Del ocho (08) de noviembre de 2019 hasta el catorce (14) de noveimbre de 2019 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02: 08/10/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 02: siete (07) días ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 Desde el quince (15) de noviembre de 2019 hasta el veintinueve (29) de diciembre de 2019 FECHA DE PRORROGA No. 01: 15/11/2019 PLAZO DE PRORROGA: cuarenta y cinco dias (45) VALOR ADICIÓN: DOSCIENTOS ONCE MILLONES, DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($211.264.733) | 4382800% | TERMINADO | Cumplimiento 21-44-101287811 RCE 21-40-101131121 SEGUROS DEL ESTADO | 12 | 4565500% | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VALOR ASEGURADO: $280.187.548 VIGENCIAS: DESDE 30/01/2019 HASTA 30/06/2020 *PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES: VALOR ASEGURADO: $70.046.887,10 VIGENCIAS: DESDE 30/01/2019 HASTA 30/12/2022 *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: VALOR ASEGURADO: $350.234.435.50 VIGENCIAS: DESDE 29/12/2019 HASTA 29/12/2024 | 1189673009.8 | 211264733 | 1400937743 | 100% | 100% | PAGO N°1 (ORDEN 240) 01/04/2019 PAGO N°2 (ORDEN 496) 10/05/2019 PAGO N° 3 (ORDEN 513) 28/05/2019 PAGO N°4 (ORDEN 653) 20/06/2019 PAGO N°5 (ORDEN 804) 31/07/2019 PAGO N°6 (ORDEN 948) 16/08/2019 PAGO N° 7 (ORDEN 1081) 13/09/2019 PAGO N° 8 (ORDEN 1240) 21/10/2019 PAGO N° 9 (ORDEN 1390) 25/11/2019 PAGO N°10 (ORDEN 1544) 10/12/2019 PAGO N° 11 07/12/2020 | PAGO N°1 $37.894.355,00 Descuentos: $ 4.789.338.00 NETO A PAGAR: 33.105.017.00 PAGO N°2 $18.947.177,00 Descuentos: $ 2.394.669,00 NETO A PAGAR: 16.552.508,00 PAGO N°3 $18.947.177,00 Descuentos: $ 2.394.669,00 NETO A PAGAR: $16.552.508,00 PAGO N°4 $18.947.177,00 Descuentos: $ 2.394.669,00 NETO A PAGAR: $ 16.552.508,00 PAGO N°5 $156.951.642,00 Descuentos:12.854.339,00 NETO A PAGAR:144.097.303,00 PAGO N°6 $93.594.781 Descuentos: $ 7.665.413,00 NETO A PAGAR: $85.929.368,00 PAGO N°7 $ 301.474.661,00 Descuentos: $ 24.690.774,00 NETO A PAGAR: $ 276.783.887.00 PAGO N°8 82.580.267 Descuentos: $ 6.763.323,00 NETO A PAGAR: $ 75.816.944,00 PAGO N°9 $350.496.959 Descuentos: $ 28.705.701,00 NETO A PAGAR: $ 321.791.258,00 PAGO N°10 $189.581.038 Descuentos: $ 15.526.687,00 NETO A PAGAR: $ 174.054.351,00 PAGO N°11: $131.522.507 Descuentos: $ 10.771.693 NETO A PAGAR: $ 120.750.816 | 100% | 1400937742 | 1 | 17141 | *Pendiente | *Pendiente | *Pendiente | CONSTRUIR 2 PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO | 50% | 50% | 4412600% | Muricio Bohorquez Dr Cesar Corredor (Liquidacion) | LIQUIDADO | * 13/07/2021 Radicaron RCD, y PGA. Reiterar oficio Correo - llamarlos * 13/07/2021 Dr Rafael actualizacion de Polizas y Subir al Secop (Oficio) cesar * 13/07/2021 Revisada la Información cantidades y los informes correspondientes a la Liquidacion. (Soportes hasta la Entrega) 140 Folios Observacoines. para radicar las 2 Cuentas, No se tiene Radicado. ( Ing Mauricio - Arq Ricardo) * 30/10/2020 La factura Ingresada a el Area contable. *13/07/2021 Mal Archivado, se debe hacer un trtamento con memorando de pasar los archivos que se encuentran en la carpeta 144, y pasarlos a el 149. ( Ing Mauricio - Arq Ricardo) * Revisar Polizas. ( Ing Mauricio - Arq Ricardo)
144-2018 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL PARQUE VECINAL CON CODIGO IDRD 02-214 BOSQUE EL RETIRO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, LOCALIDAD DE CHAPINERO CON CARGO AL PROYECTO 1300 | FDLCH-CM-007-2018 | 1300 - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES | MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | SOLIUN SAS NIT: 9007684580 REPRESENTANTE LEGAL JEISON ORLANDO DELGADO Correo: licitaciones@soluinsas.com civil.delgado@hotmail.com Cel: 301 319 0819 | N/A | N/A | TERMINADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.620190 |  |  | 4383800% | TERMINADO | 4386000% | 9 | 4376700% |  | 4382800% | TERMINADO |  |  |  |  | 154226096 | ADICION No.1: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE ($34.272.467) | 188498563 | 100% | 100% |  | PANO N°1 $15.422.610 PAGO N°2 $15.422.610 PAGO N°3 $15.422.610 PAGO N°4 $15.422.610 PAGO N°5 $15.422.610 PAGO N°6 $$15.422.610 PAGO N°7 $15.422.610 PAGO N°8 $15.422.610 PAGO N°9 $15.422.610 PAGO N°10 $30.845.216 PAGO N°11: 18.849.563 | 100% | 188498563 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 4412600% | MAURICIO BOHORQUEZ | LIQUIDADO
154-2018 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL LEÓN DE GREIFF CÓD. 02-050, LOCALIDAD DE CHAPINERO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, CON CARGO AL PROYECTO 1300, PLAN DE DESARROLLO LOCAL “CHAPINERO MEJOR PARA TODOS | LP-002-2018 | 1300 - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES | MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | CONSORCIO LEÓN DE GREIFF 050 Nit. 901.241.966-1 Representante legal: Luis Orlando Pulido Garcia C.C 79.554.518 Email: info@promciviles.com Tel: 432 79 03 Cel: 313 283 0093 | N/A | N/A | TERMINADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.593282&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3freference%3d2018%26createDateFrom%3d01%2f01%2f2018+16%3a29%3a00%26createDateTo%3d25%2f01%2f2023+16%3a29%3a00%26filteringState%3d2%26sortingState%3dLastCreatedASC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26advSrchFolderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.593282%26selectedRequest%3dCO1.REQ.634322%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.609800&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4341300% | 4346300% | EJECUCIÓN | 4350200% | 4 | 4362100% | SUSPENSIÓN No. 01 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: Desde el 12/04/2019 hasta el 11/05/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01: Treinta (30) días REINICIO No. 1: 11/05/2019 SUSPENSIÓN No. 02 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02: Desde el 13/05/2019 hasta el 11/06/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 02: Treinta (30) días REINICIO No. 2: 12/06/2019 SUSPENSIÓN No. 03 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03: Desde el 26/07/2019 hasta el 25/08/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 03: Treinta (30) días REINICIO No. 3: 26/08/2019 SUSPENSIÓN No. 04 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 04: Desde el 26/08/2019 hasta el 25/09/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 04: Treinta (30) días REINICIO No. 4: 26/09/2019 SUSPENSIÓN No. 05 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 05: Desde el 26/09/2019 hasta el 10/11/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 05: Cuarenta y cinco (45) días REINICIO No. 5: 11/11/2019 PRORROGA No. 01 FECHA DE PRORROGA No. 01: Desde el 19/11/2019 hasta el 03/01/2020 PLAZO DE PRORROGA No. 01: Cuarenta y cinco (45) días | 4383300% | TERMINADO | Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento No. 11-44-101131614 Póliza de RCE No. 11-40-101030972 | 15 | 4569100% | * CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FECHA INICIAL: 06/02/2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2020 VALOR ASEGURADO: $ 203.128.367,40 * ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA FECHA INICIAL: 03/02/2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 03/02/2025 VALOR ASEGURADO: $ 253.910.460,00 * PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINZACIONES LABORALES FECHA INICIAL: 06/02/2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 03/01/2023 VALOR ASEGURADO: $ 50.782.091,85 | 825747760 | 189894077 | 1015641837 | 100% | 100% | PAGO No. 01: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: ORDEN 632 FECHA DE ESTADO: 17/06/2019 PAGO No. 02: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: (ORDEN 798 FECHA DE ESTADO:23/07/2019 PAGO No. 03: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: (ORDEN 1103) FECHA DE ESTADO: 23/09/2019 PAGO No. 04: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: (ORDEN 458) FECHA DE ESTADO: 16/04/2020 PAGO No. 05: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000070405 FECHA DE ESTADO: 19/02/2021 | PAGO No.01: $ 101,448,246 Otros acreedores (10%): $ 0 Descuentos: $ 8,308,611 NETO A PAGAR: $ 93,139,635 FOLIO 691 PAGO No.02: $ 183,441,772 Otros acreedores (10%): $ 0 Descuentos: $ 15,023,881 NETO A PAGAR: $ 168,417,891 FOLIO 791 PAGO No.03: $ 311,168,800 Otros acreedores (10%): $ 0 Descuentos: $ 25,484,725 NETO A PAGAR: $ 285,684,075 FOLIO 862 PAGO No.04: $293,051,677 Otros acreedores (10%): $ 0 Descuentos: $ 24,002,571 NETO A PAGAR: $ 269,069,106 FOLIO 1264 PAGO No.05: $99.006.073 Otros acreedores (10%): $ 0 Descuentos: $ 8,108,597 NETO A PAGAR: $ 90,897,476 FOLIO 2796 | 97.29% | 988116568 | 27525269 | 16684 | N/A | N/A | N/A | CONSTRUIR 2 PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO | 50% | 100% | 4424200% | Muricio Bohorquez tecnica Dr Anderson |  | * 13/07/2021 Revisar Polizas, Acta de aprobaciòn ( Ing Mauricio - Arq Ricardo) * 13/07/2021 Seguimiento a polizas (Arq Maivel Daniela) *13/07/2021 Expediente del arbol (Cesar - Mauricio Bohorquez) Se observa que el contrato al día 1/02/2023 se encuentra liquidado sin embargo en la plataforma de SECOP, se encuentra en ejecución ala fecha.
145-2018 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL LEÓN DE GREIFF CÓD. 02-050 EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, CON CARGO AL PROYECTO 1300, PLAN DE DESARROLLO LOCAL “CHAPINERO MEJOR PARA TODOS | CMA-008-2018 | 1300 - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES | MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S NIT: 830028126-2 Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ Dirección: CARRERA 38 a # 25 26 TEL: (1) 2 69 79 27 | N/A | N/A | TERMINADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.619349#ProcedureReceipts | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.619349&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4343100% | 4346200% | TERMINADO | 4350200% | 4 | 4362100% | SUSPENSIÓN No. 01 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: Desde el 12/04/2019 hasta el 11/05/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01: Treinta (30) días REINICIO No. 1: 11/05/2019 SUSPENSIÓN No. 02 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02: Desde el 13/05/2019 hasta el 11/06/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 02: Treinta (30) días REINICIO No. 2: 12/06/2019 SUSPENSIÓN No. 03 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03: Desde el 26/07/2019 hasta el 25/08/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 03: Treinta (30) días REINICIO No. 3: 26/08/2019 SUSPENSIÓN No. 04 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 04: Desde el 26/08/2019 hasta el 25/09/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 04: Treinta (30) días REINICIO No. 4: 26/09/2019 SUSPENSIÓN No. 05 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 05: Desde el 26/09/2019 hasta el 10/11/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 05: Cuarenta y cinco (45) días REINICIO No. 5: 11/11/2019 PRORROGA No. 01 FECHA DE PRORROGA No. 01: Desde el 19/11/2019 hasta el 03/01/2020 PLAZO DE PRORROGA No. 01: Cuarenta y cinco (45) días | 4383300% | TERMINADO | Seguros del Estado SA Póliza 14-44-101105399 |  | 4566000% |  | 149540479 | 40231196 | 189771675 | 100% | 100% | PAGO N°1: (ORDEN 656) 20/06/2019 PAGO NO°2: (ORDEN 786) 23/07/2019 PAGO N°3: (ORDEN 1102) 23/09/2019 PAGO N°4: (ORDEN 457) 16/04/2020 | PAGO NO°1 $13,434,111 PAGO NO°2 $24,283,309 PAGO NO°3 $41,187,737 PAGO NO°4: $43,151,116 PAGO N°5: $27.484.206 | 78.8% | 149540479 | 40231196 | [5 empty] | 50% | 100% | 4424200%
90-2018 | CONTRATO DE CONSULTORIA | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-CM-001-2018 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO | ARQUITECTURA MAS VERDE SAS NIT.: 900361140-6 PAOLA CARDENAS CHAVEZ CC 52455608 | N/A | N/A | TERMINADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.432324 |  | 4323600% | 4331200% | LIQUIDADO | 4332500% | 5 | 4347800% | prórroga 1: 4 meses Prórroga 2: 1 mes | 4347800% | LIQUIDADO | Mundial Cumplimiento NB-100092657 | 4 | 4530300% |  | 350946426 | N/A | 350944046 | 100% | 100% | No.1 (Orden 232) 01/04/19 No.2 (Orden 959) 26/08/19 No.3 (orden 713) 24/06/20 No4 (orden 1152) 24/09/20 No.5 (3000185637) 23/12/20 | Factura No. 1 $ 87,270,223 Factura No.2 $ 155,230,025 Factura No.3 $ 31,922,666 Factura No 4: $ 40.603.392 FACTURA No.5: $35.917.740 | 100% | 350944046 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 |  |  |  | 4418000% | JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO Dr Anderson | *17/11/2020 SE REQUIERE TENER LA FACTURA RADICADA ANTE | *21/10/2020 Solicitar a el contratista e interventoria los documentos correspondientes a la liquidacion. (Certificado de cumplimieto, facturas, el pago deparafiscales, El informe de ejecucion, solictar el Pac a contabilidad). Oficio. *27/10/2020 Revision de secop Dr Juan Carlos - Polizas - cuentas - informes. * 04/12/2020 Facturas en conabilidad
91-2018 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE SE DERIVE DEL CONCURSO DE MERITOS FDLCH-CM-001-2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D. C. | FDLCH-CM-003-2018 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO | BATEMAN INGENIERIA SAS | N/A | N/A | TERMINADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1549435&isFromPublicArea=True&isModal=False |  | 4325100% | 4331200% | LIQUIDADO | 4332500% | 5 | 4347800% | Prorroga 1: 4 meses Prorroga 2: 1 mes | 4347800% | LIQUIDADO | CONFIANZA GU 077766 |  | 4600600% |  | 105280508 | N/A | 105280508 | 100% | 100% | No.1 (Orden 233) 01/04/19 No.2 (Orden 960) 26/08/19 No.3 (orden 714) 24/06/20 | Factura No. 1 $39.859.042 Factura No.2 $ 38,027,477 Factura No.3 $ 6.000.988 | 79.68% | 83887507 | 21393001 | N/A | N/A | [5 empty] | 4418000% | JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO Dr Anderson
142-2018 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C. | FDLCH-LP-003-2018 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PUBLICO | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S CON&CON C Representante Legal: JUAN PABLO RICCI RUIZ C.C. 80.417.377 AV CARRERA 7 # 127-48 OFICINA 10-06 TEL: 4821681-5 203971 conycon@conycon.com.co, juan.ricci@conycon.com.co, cesar.fonseca@conycon.com.co | N/A | N/A | TERMINADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.607351 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.607351&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4341000% | 4346100% | TERMINADO | 4353000% | 12 | 4389500% | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Veintisiete (27) de diciembre de 2018. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Doce (12) meses FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Seis (6) de marzo de 2019. FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Cinco (5) de marzo de 2020. PRORROGA No. 1 :Seis (6) meses FECHA DE SUSPENSIÓN: Veintiséis (26) de marzo al quince (15) de abril de 2020 FECHA DE REINICIO No. 1: Dieciséis (16) de abril de 2020 FECHA DE AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN: Dieciséis (16) al Veintiséis (26) de abril de 2020 FECHA DE REINICIO NO. 2: Veintisiete (27) de abril de 2020 FECHA DE AMPLIACIÓN 2 DE LA SUSPENSIÓN: Veintisiete (27) de abril de 2020 FECHA DE REINICIO No. 3: Primero (01) de julio de 2020 PRORROGA No 02: Diez (10) de Diciembre de 2020 (2.5 meses) FECHA DE TERMINACION: Veintiséis (26) de Febrero de 2021. PRORROGA No 03: Veintiséis (26) de Febrero de 2021 (3 meses) FECHA DE TERMINACIÓN: Veintiséis (26) de mayo de 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN No 2: Venticuatro (24) de mayo de 2021 (24-05-21 a 07 de junio de 2021) FECHA DE REINICIO: Ocho (08) de junio de 2021 FECHA DE AMPLIACIÓN No 2 DE LA SUSPENSIÓN: Ocho (08) al quince (15) de junio de 2021 FECHA DE REINICIO N° 2: Diciséis (16) de junio de 2021 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: Dieciocho (18) de junio de 2021 PRORROGA N° 4: Tres (03) meses FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA: Dieciocho (18) de septiembre de 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3: Veintitrés (23) de junio al cinco (05) de julio de 2021 PRORROGA N° 5: 01/10/2021 Ventinueve (29) días FECHA DE TERMINACIÓN: Treinta (30) de Octubre de 2021 PRORROGA N° 6: 29/10/2021 Diecisiete (17) días calendario FECHA DE TERMINACIÓN: Dieciséis (16) de noviembre de 2021 PRORROGA N° 7: 16/11/2021 Veintinueve (29) días calendario NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: Quince (15) de diciembre de 2021 | 4454500% | TERMINADO | Liberty Seguros S.A. - PÓLIZA No. Cumplimiento: 3003933 Responsabilidad Civil: 710133 | ANEXO: 20 FECHA DE APROBACIÓN: 15-07-21 | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 15/06/2022 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 15/12/2024 *ESTABILIDAD DE LA OBRA: 05/09/2025 *CALIDAD DE SERVICIO: 05/09/2025 | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: $1.420.000.556,00 VIGENCIAS: 06/03/2019 - 15/06/2022 * PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: $ 710.000.278 VIGENCIAS: 06/03/2019 - 15/12/2024 ESTABILIDAD DE LA OBRA: $ 4.260.001.670,00 VIGENCIAS: 05/09/2020 - 05/09/2025 *CALIDAD DE SERVICIO: $ 201.049.853 VIGENCIAS: 05/09/2020 - 05/09/2025 | 14200005565 | N/A | 14200005565 | 90% |  | Nº 1 (Nº ORDEN 1064) 03/09/19 Nº 2 (Nº ORDEN 1120) 02/10/19 Nº 3 (Nº ORDEN 1253) 01/11/2019 Nº 4 (Nº ORDEN 1394) 25/11/19 Nº 5 (Nº ORDEN 1510) 11/12/2019 Nº 6 (ORDEN Nº 1546) 19/12/19 Nº 7 (Nº ORDEN 331) 26/03/2020 Nº 8 (Nº ORDEN 447) 08/04/20 Nº 9 ( N° ORDEN 1131 ) 17-09-20 Nº 10 (Nº ORDEN 1132) 17-09-20 Nº 11 Nº ORDEN 3000027941 26/10/20 Nº 12 Nº ORDEN 3000082336 25/11/20 Nº 13 (Nº ORDEN 3000184046) 23-12-20 Nº 14 (Nº ORDEN 3000131398 ) 11-03-21 Nº 15 (Nº ORDEN 3000158696 ) 26-03-21 N° 16 (N° ORDEN 3000224647) 21-04-21 N° 17 (N° ORDEN 3000227776) 23-04-21 N° 18 (N° ORDEN 3000285712) 25-05-21 N° 19 ( N° ORDEN 3000367866) 24-06-21 N° 20 (N° ORDEN 3000510096) 05-08-21 N° 21 ( N° ORDEN 3000557207) 25-06-21 N° 22 ( N° ORDEN 3000730271) 13-10-21 | PAGO Nº1 $364.364.354 PAGO Nº2 $707.467.142 PAGO Nº3 $860.541.672 PAGO Nº 4 $400,470,711 PAGO Nº 5 $919.184.924 PAGO Nº 6 $916.803.549 PAGO Nº 7 $286.890.840 PAGO Nº 8 $482.679.743 PAGO Nº 9 $619.548.589 PAGO Nº 10 $ 158.326.741 PAGO Nº 11 $ 207.948.238 PAGO Nº 12 $157.403.139 PAGO Nº 13: $ 1.234.312.358 PAGO Nº 14: $ 387.332.442 PAGO Nº 15: $ 173.216.955 PAGO Nº 16 $ 226.345.607 PAGO Nº 17 $ 760.569.657 PAGO Nº 18 $ 908.128.456 PAGO Nº 19 $ $352.866.513 PAGO Nº 20 $594.762.234 PAGO Nº 21 $1.159.600.116.0 PAGO Nº 22 $901.941.028.0 | 90% | 12780005009 | 1420000556 | 16685 Se radico plan de RCD - 2019ER68182 | PENDIENTE ACTUALIZACION EN EL APLICATIVO DE LA SDA A TRAVES DEL USUARIO DEL REFERENTE AMBIENTAL DE LA ENTIDAD Y CIERRE DE PIN | * Pendiente cumplimiento compromisos del 22-02-22 | N/A | • Mantener 9.4 km/carril de malla vial local. • Mantener 3.8 km/carril de malla vial rural. • Mantener 7.520 m2 de espacio público | • Mantener 653.9 m2 de espacio público • Mantener 6.4 km/carril de malla vial local. • 2.28 km/carril de malla vial rural. | 100 | N/A | JORGE ENRIQUE ABREO REYES DAVID ALVARADO Dra Jenny (Liquidacion) Dr Elmer ricardo | 1420000556 | 1. PENDIENTE : RTA RAD N° Radicado No. 20225220197131 Fecha: 01-03-2022 | Lista de chequeo de liquidacion enviada a los contratistas mediante documento Radicado No. 20225220197131
143-2018 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REQUIERE A CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C. | FDLCH-CM-005-2018 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PUBLICO | CONSORCIO M&A 05 NIT: 901.241.521-8 CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO, CC. 80.029.202 Carrera 15ª No. 121-12 Oficina 388 | N/A | N/A | TERMINADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2462025&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2462025&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4346000% | 4346500% | TERMINADO | 4353000% | 12 | 4389500% | PRÓRROGA No. 1: Del seis (6) de marzo al cinco (5) de septiembre de 2020 PLAZO: Seis (6) meses FECHA: 5/03/2020 SUSPENSIÓN No. 1: Del Veintiséis (26) de marzo al quince (15) de abril de 2020 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 26/03/2020 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1: veintiún (21) días calendario AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1: Del dieciséis (16) al veintiséis (26) de abril de 2020 FECHA: 16/04/2020 PLAZO: once (11) días calendario AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1: Del veintisiete (27) de abril de 2020 al treinta (30) de junio de 2020 FECHA: 27/04/2020 PLAZO: dos (2) meses y cuatro (4) días calendario FECHA DE REINICIO: PRIMERO (1) DE JULIO DE 2020 PRÓRROGA No. 2: Del once (11) de diciembre de 2020 al veintiséis (26) de febrero de 2021 PLAZO: Dos (02) meses y quince (15) días FECHA: 10/12/2020 PRÓRROGA No. 3: Del veintisiete (27) de febrero de 2021 al veintiséis (26) de mayo de 2021 PLAZO: Tres (03) meses FECHA: 26/02/2021 SUSPENSIÓN No. 2: Del veinticuatro (24) de mayo al siete (7) de junio de 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 24/05/2021 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 2: Quince (15) días calendario AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2: Del ocho (8) de junio al quince (15) de junio de 2021 FECHA: 8/06/2021 PLAZO: Ocho (8) días calendario FECHA DE REINICIO: DIECISÉIS (16) DE JUNIO DE 2021 PRÓRROGA No. 4: Del diecinueve (19) de junio al dieciocho (18) de septiembre de 2021 PLAZO: Tres (3) meses FECHA: 18/06/2021 SUSPENSIÓN No. 3: Del veintitrés (23) de junio al cinco (5) de julio de 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 23/06/2021 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 3: Trece (13) días calendario FECHA DE REINICIO: SEIS (6) DE JULIO DE 2021 PRÓRROGA No. 5: Del dos (02) de octubre al ventinueve (29) de octubre de 2021 PLAZO: Veintinueve (29) días calendario PRÓRROGA No. 6: Del treinta y uno (31) de octubre al dieciséis (16) de octubre de 2021 PLAZO: Diecisiete (17) días calendario PRÓRROGA No. 7: Del diecisiete (17) de noviembre al quince (15) de diciembre de 2021 PLAZO: Veintinueve (29) días calendario | 4454500% | TERMINADO | Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE PÓLIZA No. Cumplimiento: 111459 | PÓLIZA: 111459 111459_4_medina y rivera. FECHA DE APROBACIÓN: 25-06-21 | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 15/04/2022 *CALIDAD DEL SERVICIO: 15/12/2026 *SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 15/12/2024 | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: $430.708.094,44 VIGENCIAS: 06/03/2019 -15/04/2022 *CALIDAD DEL SERVICIO: $ 430.708.094,44 VIGENCIAS: 15/12/2021 - 15/12/2026 *SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES $107.677.028,61 VIGENCIAS: 06/03/2019 - 15/12/2024 | 1502223688 | ADICIÓN No. 1: 6 DE MARZO DE 2020, CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($ 413.111.514) ADICIÓN No. 02: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS. ($7.193.545) ADICIÓN No. 03:DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILONES ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 231.011.725) EMRE TOTAL ADICIONES: $651.316.784 | 2153540472 | 84.07% | 100% | (Nº ORDEN 631) 17-06-19 50 (Nº ORDEN 642) 18-06-19 (Nº ORDEN 776) 23-07-19 (Nº ORDEN 1070) 11-09-19 (Nº ORDEN 1249) 01-11-19 (Nº ORDEN 1250) 01-11-19 (Nº ORDEN 1251) 01-11-19 (Nº ORDEN 1252) 01-11-19 (Nº ORDEN 1393) 25-11-19 (Nº ORDEN 1391) 25-11-19 (Nº ORDEN 1392) 25-11-19 (Nº ORDEN 1511) 11-12-19 (Nº ORDEN 1513) 11-12-19 (Nº ORDEN 1512) 11-12-19 (Nº ORDEN 1547) 19-12-19 (Nº ORDEN 463) 04-05-20 (Nº ORDEN 464) 04-05-20 (Nº ORDEN 1139) 17-09-20 (Nº ORDEN 1140) 17-09-20 20 (Nº ORDEN 1136) 16-09-20 21 (Nº ORDEN 3000060822) 18-11-20 22 (Nº ORDEN 3000060823) 18-11-20 23 (Nº ORDEN 3000143735 ) 09-12-20 24(Nº ORDEN 3000143736 ) 09-12-20 25(Nº ORDEN 3000184047 ) 23-12-20 26(Nº ORDEN 3000184048) 23-12-20 27(Nº ORDEN 3000131400) 11-03-21 28(Nº ORDEN 3000131399) 11-03-21 29 (Nº ORDEN 3000131401 ) 11-03-21 30 (Nº ORDEN 3000131402) 11-03-21 31 (Nº ORDEN 3000227767 ) 23-04-21 32 (Nº ORDEN 3000227768) 23-04-21 33 (Nº ORDEN 3000227777) 23-04-21 34 (N° ORDEN 3000227778) 23-04-21 35 (N° ORDEN 3000285713) 25-05-21 36 (N° ORDEN 3000367867) 24-06-21 37 (N° ORDEN 3000510097) 05-08-21 38 (N° ORDEN 3000557208) 25-08-21 39 (N° ORDEN 3000730272) 13-10-21 | PAGO No 1: $50.074.163 PAGO No 2: $37.555.592 PAGO No 3: $37.555.592 PAGO No 4: $37.555.592 PAGO No 5: $62.592.654 PAGO No 6: $35.555.592 PAGO No 7: $37.555.592 PAGO No 8: $44.905.922 PAGO No 9: $37.555.592 PAGO No 10: $54.622.208 PAGO No 11: $37.555.592 PAGO No 12: $25.419.564 PAGO No 13: $37.555.592 PAGO No 14: $58.344.542 PAGO No 15: $58.193.386 PAGO No 16: $37.555.592 PAGO No 17: $37.555.592 PAGO No 18: $104.085.916 PAGO No 19: $132.608.796 PAGO No 20: $20.655.576 PAGO No 21: $28.141.157 PAGO No 22: $20.655.576 PAGO Nº 23: $20,655,576 PAGO Nº 24: $11.905.990 PAGO N 25: $ 20.655.576 PAGO N 26: $ 93.363.519 PAGO N 27: $ 20.655.576 PAGO N 28: $ 33.078.641 PAGO N 29: $ 23.101.173 PAGO N 30: $ 14.792.929 PAGO No 31: $ 23.101.173 PAGO No 32: $ 19.330.178 PAGO No 33: $ 23.101.173 PAGO No 34: $ 64.953.532 PAGO N° 35: $ 77.555.225 PAGO N° 36: $30.135.210 PAGO N° 37: $50.793.386 PAGO N° 38: $99.031.197 PAGO N° 39: $148.377.144 | 84.07% | 1810442539 | 343097933 | 16685 Se radico plan de RCD - 2019ER68182 | PENDIENTE ACTUALIZACION EN EL APLICATIVO DE LA SDA A TRAVES DEL USUARIO DEL REFERENTE AMBIENTAL DE LA ENTIDAD Y CIERRE DE PIN | * Pendiente cumplimiento compromisos del 22-02-22 | N/A | • Mantener 9.4 km/carril de malla vial local. • Mantener 3.8 km/carril de malla vial rural. • Mantener 7.520 m2 de espacio público | • Mantener 653.9 m2 de espacio público • Mantener 6.4 km/carril de malla vial local. • 2.28 km/carril de malla vial rural. | 100 | N/A | JORGE ENRIQUE ABREO REYES DAVID ALVARADO Dra Jenny (Liquidacion) Dr Elmer ricardo | 343097933
146-2018 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES LOCALIZADOS EN LA VEREDA EL VERJÓN SOBRE LA QUEBRADA EL CORAL Y EN EL BARRIO BOSQUE CALDERÓN SOBRE LA QUEBRADA LAS DELICIAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-LP-004-2018 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | MAVING S.A.S NIT 830.079.101-7 RL JOSUE MORALES RAMÌREZ CC 19.497.932. | N/A | N/A | TERMINADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.607676 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2398713&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4341100% | 4346200% | TERMINADO | 4353100% | 5 | 4368300% | SUSPENSIÓN No. 1: Desde el 2/5/2019 hasta el 16/5/2019 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 2/5/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1: Quince (15) días REINICIO No. 1: 17/05/2019 SUSPENSIÓN No. 2: Desde el 22/05/2019 hasta el 22/7/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 2: Dos (2) meses SUSPENSIÓN No. 3: Desde el 23/7/2019 hasta el 21/9/2020 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 23/7/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 3: Dos (2) meses SUSPENSIÓN No. 4: Desde el 22/9/2019 hasta el 20/10/2019 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 20/9/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 4: Un (1) mes REINICIO No. 4: 21/10/2019 SUSPENSIÓN No. 5: Desde el 21/10/2019 hasta el 20/01/2020 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 5: 21/11/2019 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 5: Tres (3) meses REINICIO No. 5: 21/01/2020 SUSPENSIÓN No. 6: Desde el 27/3/2020 Hasta el 26/4/2020 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 6: Un (1) mes FECHA DE SUSPENSIÓN No. 6: 27/3/2020 AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 6: Desde el 27/4/2020 hasta el 11/5/2020 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 6: Quince (15) días FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 6: 27/4/2020 AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 6: Desde el 12/5/2020 hasta el 5/7/2020 FECHA DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 6: 12/5/2020 REINICIO No. 6: 6/7/2020 SUSPENSIÓN No. 7: Desde el 12/9/2020 hasta el 18/9/2020 PLAZO SUSPENSIÓN No. 7: Siete (7) días FECHA DE SUSPENSIÓN No. 7: 12/9/2020 REINICIO No. 7: 19/09/2020 PRÓRROGA No. 1: Desde el 03/08/2020 hasta el 02/11/2020 FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 29/7/2020 PLAZO PRÓRROGA No. 1: Tres (3) meses PRÓRROGA No. 2: Desde el 11/11/2020 hasta el 25/12/2020 FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 9/11/2020 PLAZO PRÓRROGA No. 2: Un (1) mes y quince (15) días | 4419000% | TERMINADO | SEGUROS DEL ESTADO No POLIZA 21-44-101287521 RCE 21-40-101130925 | ANEXO 19 15/07/2021 | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 25/06/2021 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 25/12/2023 *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: $86.453.369.20 VIGENCIAS: 07/03/2019 - 25/06/2021 * PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: $ 43.226.684.60 VIGENCIAS: 07/03/2019 - 25/12/2023 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: $ 259.360.107.60 5 Años, 0 meses y 0 días | 674279684 | ADICIÓN No. 01: $190.254.008 09/11/2020 EMRE | 864533692 | 100% | 100% | Nº 1 (Nº ORDEN 1155 ) Nº 2 (Nº ORDEN 3000066095) Nº 3 (Nº ORDEN 3000143739 ) Nº 4 (Nº ORDEN 3000185638 ) Nº 5 (Nº ORDEN 3000136844 ) Nº 6 (Nº ORDEN 3000479466 ) | PAGO No. 01: $ 81.572.797 PAGO No. 02 $129.924.752 PAGO No. 03 $ 178.489.522 PAGO No. 04 $ 185.040.739 PAGO No. 05 $ 128.738.030 PAGO No. 06 $ 160.321.758 Saldo sin ejecutar a favor Alcaldía Local de Chapinero: $446.094; para lo cual en el Acta de liquidación se ordena liberar el saldo sin ejecutar, numeral 7. | 99.95% | 864087598 | 446094 | 19914 | Pendientes certificados de disposición final de RCD con esta empresa entre los meses de julio y diciembre de 2020, debido a que no se ha obtenido respuesta por parte de los contratistas. | N/A | * RESOLUCION DJUR 50207101088 SIEMBRA: 200 ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS | Intervenir 2 puentes vehiculares y/o peatonales, de la localidad sobre cuerpos de agua. | 2 PUENTES | 2 PUENTES | 4419300% | JORGE ENRIQUE ABREO REYES |  | PENDIENTE PIN AMBIENTAL
148-2018 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES LOCALIZADOS EN LA VEREDA EL VERJÓN SOBRE LA QUEBRADA EL CORAL Y EN EL BARRIO BOSQUE CALDERÓN SOBRE LA QUEBRADA LAS DELICIAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-CM-004-2018 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | CONSORCIO VIAL CHAPINERO NIT: 901.241.891-8 ANA ISABEL HENDE C.C. 52.581.772 | N/A | N/A | TERMINADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2398366&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.600920&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4346200% | 4346200% | TERMINADO | 4353100% | 5 | 4368300% | SUSPENSIÓN No.1: 02/05/2019 -16/05/2019 REINICIO No.1: 17/05/2019 SUSPENSIÓN No.2: 22/05/2019 - 24/07/2019 REINICIO No.2: 25/07/2019 SUSPENSIÓN No.3: 25/07/2019 - 21/09/2020 REINICIO No.3: 22/09/2019 SUSPENSIÓN No.4: 22/09/2019 - 20/10/2019 REINICIO No.4 21/10/2019 SUSPENSIÓN No.5: 21/10/2019 - 20/01/2020 REINICIO No.5: 21/01/2020 SUSPENSIÓN No.6: 27/03/2020 - 05/07/2020 REINICIO No.6: 06/07/2020 PRORROGA 2: 3 meses SUSPENSIÓN No.7: 12/09/2020 - 18/09/2020 REINICIO No.7: 19/09/2020 PRORROGA 2: 1,5 meses | 4419000% | TERMINADO | SEGUROS DEL ESTADO No 15-44-101206201 | ANEXO 17 16/07/21 | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 25/06/2021 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 25/12/2023 *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 28/12/2025 | *CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: $27.552.394 VIGENCIAS: 07/03/2019 - 25/06/2021 * PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: $6.888.098.50 VIGENCIAS: 07/03/2019 - 25/12/2023 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: $ 27.552.394 VIGENCIAS: 28/12/2020 - 28/12/2025 | 92961459 | ADICIÓN No. 01: $44.800.511 09/11/2020 | 137761970 | 100% | 100% | Nº 1 (Nº ORDEN 3000143740 ) Nº 2 (Nº ORDEN 3000184045) Nº 3 (Nº ORDEN 3000185635) Nº 4 ( Nº ORDEN 3000153923) Nº 5 (Nº ORDEN 3000479467) | PAGO No. 01 $ 13.944.219 PAGO No 02: $ 34.440.493 PAGO No 03: $ 34.440.493 PAGO No. 04: $ 34.440.493 PAGO No. 05: $ 20.425.188 Saldo a favor $71.084 | 99.95% | 137690886 | 71084 | 19914 | Pendientes certificados de disposición final de RCD con esta empresa entre los meses de julio y diciembre de 2020, debido a que no se ha obtenido respuesta por parte de los contratistas. | N/A | N/A | Intervenir 2 puentes vehiculares y/o peatonales, de la localidad sobre cuerpos de agua. | 2 PUENTES | 2 PUENTES | N/A | JORGE ENRIQUE ABREO REYES
Formulas:
ALARMA DE TERMINACIÓN = ++IF((TCONTROL8[[#This Row],[FECHA DE TERMINACION FINAL ]]-TODAY())<=0,"TERMINADO",IF(AND((TCONTROL8[[#This Row],[FECHA DE TERMINACION FINAL ]]-TODAY())>0,(TCONTROL8[[#This Row],[FECHA DE TERMINACION FINAL ]]-TODAY())<15),"ALERTA","OK"))

## Vigencia 2019
No. De contrato | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | No SIPSE | ESTADO SIPSE | ESTADO | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | N° DE ANEXO POLIZAS Y FECHA DE APROBACION | FECHA VENCIMIENTO POLIZA | AMPAROS | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | VALOR PAGADO A LA FECHA | SALDO POR PAGAR | FECHA DE LIQUIDACIÓN | NUMERO DEL PIN AMBIENTAL | DETALLE DEL PIN AMBIENTAL | % DE AVANCE DEL PIN AMBIENTAL | COMPENSACIONES ARBOREAS | META PLAN DE DESARROLLO | APORTE A LA META | AVANCE DE META | APOYO A LA SUPERVISION | OBLIGACIONES POR PAGAR | OBSERVACIONES DE OBRA
145-2019 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C. | FDLCH-LP-002-2019 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | DONADO ARCE & COMPAÑÌA S.A.S NIT: 890.111.275-4 Representante Legal: ROBERTO CARLO DONADO ARCE CC: 72.210.793 de Barranquilla | 37742 | - | TERMINADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.887328 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.887328&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4374500% | 4374500% | TERMINADO | 4376800% | PLAZO INICIAL: 6 MESES PLAZO ACTUAL: 10 MESES, 12 DÍAS | 4395000% | SUSPENSIÓN No. 1 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1: DIECINUEVE (19) DÍAS FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 27/03/2020 AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1: CATORCE (14) DÍAS FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 15/04/2020 AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1: CATORCE (14) DÍAS FECHA DE AM. SUSPENSIÓN No. 1: 28/04/2020 AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1: CUARENTA Y CUATRO (44) DÍAS FECHA DE AM. SUSPENSIÓN No. 1: 12/05/2020 SUSPENSIÓN No. 2 PLAZO SUSPENSIÓN No. 2: ONCE (11) DÍAS FECHA SUSPENSIÓN No. 2: 24/07/2020 SUSPENSIÓN No. 3 PLAZO SUSPENSIÓN No. 3: DIEZ (10) DÍAS FECHA SUSPENSIÓN No. 3: 04/08/2020 SUSPENSIÓN No. 4 PLAZO SUSPENSIÓN No. 4: NUEVE (09) DÍAS FECHA SUSPENSIÓN No. 4: 28/12/2020 ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 PLAZO PRORROGA No. 1: NOVENTA (90) DÍAS FECHA ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1: 14/08/2020 VALOR ADICIÓN No. 1: $ 1.069.502.673 PRÓRROGA No. 2 PLAZO PRÓRROGA No. 2: TREINTA (30) DÍAS FECHA PRÓRROGA No. 2: 13/11/2020 PRÓRROGA No. 3 PLAZO PRÓRROGA No. 3: DOCE (12) DÍAS FECHA PRÓRROGA No. 3: 16/12/2020 | 4420200% | TERMINADO | ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT: 860.037.013-6 DIRECCIÓN GENERAL: Calle 33 # 6B -24 PISOS 1, 2 Y 3 Bogotá D.C. TELÉFONO: 2855600 No. PÓLIZA: BQ-100024335 | No. ANEXO: 9 FECHA DE EXPEDICIÓN: 03/05/2023 | CUMPLIMIENTO: *VIGENCIA: DESDE EL 28/06/2021 HASTA EL 06/07/2023 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: *VIGENCIA: DESDE EL 17/12/2020 HASTA EL 28/06/2021 PRESTACIONES SOCIALES: *VIGENCIA: DESDE EL 16/07/2021 HASTA EL 16/07/2024 ESTABILIDAD DE LA OBRA: *VIGENCIA: DESDE EL 16/07/2021 HASTA EL 16/07/2026 | CUMPLIMIENTO: *VIGENCIA: DESDE EL 28/06/2021 HASTA EL 06/07/2023 *SUMA ASEGURADA: $ 686.410.761,00 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: *VIGENCIA: DESDE EL 17/12/2020 HASTA EL 28/06/2021 *SUMA ASEGURADA: $ 472.510.226,40 PRESTACIONES SOCIALES: *VIGENCIA: DESDE EL 16/07/2021 HASTA EL 16/07/2024 *SUMA ASEGURADA: $ 171.602.690,25 ESTABILIDAD DE LA OBRA: *VIGENCIA: DESDE EL 16/07/2021 HASTA EL 16/07/2026 *SUMA ASEGURADA: $ 686.410.761,00 | 2362551132 | 1069502673 | 3432053805 | 100% | ANTICIPO: ORDEN DE PAGO: 1375 FECHA DE ESTADO: 15/11/2019 FIDUCIA: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PAGO No. 01: ORDEN DE PAGO: 183 FECHA DE ESTADO: 20/02/2020 PAGO No. 02: ORDEN DE PAGO: 185 FECHA DE ESTADO: 20/02/2020 PAGO No. 03: ORDEN DE PAGO: 439 FECHA DE ESTADO: 7/04/2020 PAGO No. 04: ORDEN DE PAGO: 953 FECHA DE ESTADO: 10/08/2020 PAGO No. 05: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000027938 FECHA DE ESTADO: 27/10/2020 PAGO No. 06: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000160352 FECHA DE ESTADO: 16/12/2020 PAGO No. 07: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000070399 FECHA DE ESTADO: 19/02/2021 PAGO No. 08: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000285710 FECHA DE ESTADO: 25/05/2021 PAGO No. 09 DEVOLUCIÓN DEL 50 % DE RTE GARANTÍAS: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000643922 FECHA DE ESTADO: 27/09/2021 PAGO No. 10 LIQUIDACIÓN: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: XXXXXXX FECHA DE ESTADO: XXXXXX | ANTICIPO: $ 472.510.226 FIDUCIA: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PAGO No.01: VALOR BRUTO: $ 609.919.011 ORDEN DE PAGO: $ 426.943.308 Amortización anticipo (20%): $ 121.983.802 NETO A PAGAR: $ 382.678.143 PAGO No.02: VALOR BRUTO: $ 621.326.397 ORDEN DE PAGO: $ 434.928.478 Amortización anticipo (20%): $ 124.265.279 NETO A PAGAR: $ 390.373.285 PAGO No.03: VALOR BRUTO: $ 448.369.219 ORDEN DE PAGO: $ 313.858.453 Amortización anticipo (20%): $ 89.673.844 NETO A PAGAR: $ 282.069.075 PAGO No.04: VALOR BRUTO: $ 203.839.985 ORDEN DE PAGO: $ 203.839.985 Amortización anticipo (20%): $ 40.767.997 NETO A PAGAR: $ 189.387.730 ORDEN DE PAGO* PAGO No.05: VALOR BRUTO: $ 417.137.052 ORDEN DE PAGO: $ 230.843.941 NETO A PAGAR: $ 201.268.924 ORDEN DE PAGO* PAGO No.06: VALOR BRUTO: $ 302.295.943 ORDEN DE PAGO: $ 259.674.455 Amortización anticipo (20%): $ 12.391.894 NETO A PAGAR: $ 235.597.972 PAGO No.07: VALOR BRUTO: $ 451.837.874 ORDEN DE PAGO: $ 406.654.087 NETO A PAGAR: $ 369.648.566 PAGO No.08: VALOR BRUTO: $ 360.208.424 ORDEN DE PAGO: $ 324.187.582 NETO A PAGAR: $ 294.686.513 PAGO No.09 DEVOLUCIÓN DEL 50 % DE RTE GARANTÍAS: $ 170.746.695 NETO A PAGAR: $ 170.746.695 | 95.5% | 3277446450 | 154607355 | 4510600% | 17966 | OK | OK | NA | - MANTENER 9.4 KM/CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL. - MANTENER 3.8 KM/CARRIL DE MALLA VIAL RURAL. | *1,11 KM/ CARRIL URBANO * 1,7 KM / CARRIL RURAL | *1,11 KM/ CARRIL URBANO * 1,7 KM / CARRIL RURAL | CONSORCIO BOGOTÁ | 187866595 | Se Liquidó por mutuo acuerdo el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 145-2019 suscrito entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO y DONADO ARCE & COMPAÑÍA S.A.S. Se Liberó a favor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 154.607.355,00), por las razones expuestas en el ACTA DE LIQUIDACIÓN. Se reconoció a favor de la firma DONADO ARCE &COMPAÑÍA S.A.S, la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 33.259.240,00), como saldo correspondiente a las obras ejecutadas.
146-2019 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C. | FDLCH-CM-001-2019 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSORCIO BOGOTÁ NIT: 901.329.000-2 Representante Legal: Julio Cesar Melo Márquez C.C.: 84.084.521 de Riohacha Dirección: Carrera 49 # 104B -49 Teléfono: 2360929 | 38360 | - | TERMINADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.4094912&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.894507&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4373900% | 4374700% | TERMINADO | 4376800% | 7 MESES | 4398000% | SUSPENSIÓN No. 1 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1: DIECINUEVE (19) DÍAS FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 27/03/2020 AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1: CATORCE (14) DÍAS FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 15/04/2020 AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1: CATORCE (14) DÍAS FECHA DE AM. SUSPENSIÓN No. 1: 28/04/2020 AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1: CUARENTA Y CUATRO (44) DÍAS FECHA DE AM. SUSPENSIÓN No. 1: 12/05/2020 SUSPENSIÓN No. 2 PLAZO SUSPENSIÓN No. 2: ONCE (11) DÍAS FECHA SUSPENSIÓN No. 2: 24/07/2020 SUSPENSIÓN No. 3 PLAZO SUSPENSIÓN No. 3: DIEZ (10) DÍAS FECHA SUSPENSIÓN No. 3: 04/08/2020 SUSPENSIÓN No. 4 PLAZO SUSPENSIÓN No. 3: NUEVE (09) DÍAS FECHA SUSPENSIÓN No. 3: 28/12/2020 ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 PLAZO PRORROGA No. 1: NOVENTA (90) DÍAS FECHA ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1: 14/08/2020 VALOR ADICIÓN No. 1: $ 234.272.459 PRÓRROGA No. 2 PLAZO PRÓRROGA No. 2: DOCE (12) DÍAS FECHA PRÓRROGA No. 2: 16/12/2020 | 4420200% | TERMINADO | Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No.: 15-44-101219277 | ANEXO: 16 FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/05/2023 | CUMPLIMIENTO: *VIGENCIA: DESDE EL 30/10/2019 HASTA EL 13/07/2023 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES: *VIGENCIA: DESDE EL 30/10/2019 HASTA EL 13/01/2024 CALIDAD DEL SERVICIO: *VIGENCIA: DESDE EL 30/10/2019 HASTA EL 16/07/2026 | CUMPLIMIENTO: *VIGENCIA: DESDE EL 30/10/2019 HASTA EL 13/07/2023 *SUMA ASEGURADA: $ 145.310.491,80 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES: *VIGENCIA: DESDE EL 30/10/2019 HASTA EL 13/01/2024 *SUMA ASEGURADA: $ 36.327.622,95 CALIDAD DEL SERVICIO: *VIGENCIA: DESDE EL 30/10/2019 HASTA EL 16/07/2026 *SUMA ASEGURADA: $ 145.310.491,80 | 492280000 | 234272459 | 726552459 | 100% | PAGO No. 01: ORDEN DE PAGO: 1548 FECHA DE ESTADO: 20/12/2019 PAGO No. 02: ORDEN DE PAGO: 1548 FECHA DE ESTADO: 20/12/2019 PAGO No. 03: ORDEN DE PAGO: 184 FECHA DE ESTADO: 20/02/2020 PAGO No. 04: ORDEN DE PAGO: 438 FECHA DE ESTADO: 20/02/2020 PAGO No. 05: ORDEN DE PAGO: 952 FECHA DE ESTADO: 10/08/2020 PAGO No. 06: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000033046 FECHA DE ESTADO: 28/10/2020 PAGO No. 07: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000027947 FECHA DE ESTADO: 27/10/2020 PAGO No. 08: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000160351 FECHA DE ESTADO: 16/12/2020 PAGO No. 09: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000070400 FECHA DE ESTADO: 19/02/2021 PAGO No. 10: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000285711 FECHA DE ESTADO: 25/05/2021 PAGO No. 11 LIQUIDACIÓN: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000478349 FECHA DE ESTADO: 14/07/2023 | PAGO No. 01: $ 28.158.416 NETO A PAGAR: $ 25.782.698 PAGO No. 02: $ 52.633.034 NETO A PAGAR: $ 48.192.399 PAGO No. 03: $ 89.654.034 NETO A PAGAR: $ 82.089.945 PAGO No. 04: $ 89.654.034 NETO A PAGAR: $ 82.089.945 PAGO No. 05: $ 76.460.930 NETO A PAGAR: $ 70.009.941 PAGO No. 06: $ 78.233.138 NETO A PAGAR: $ 71.632.627 PAGO No. 07: $ 28.158.414 NETO A PAGAR: $ 25.782.696 PAGO No. 08: $ 70.281.738 NETO A PAGAR: $ 64.352.086 PAGO No. 09: $ 70.281.738 NETO A PAGAR: $ 64.352.086 PAGO No. 10: $ 70.281.738 NETO A PAGAR: $ 64.352.086 PAGO No. 11 LIQUIDACIÓN: $ 69.463.371 NETO A PAGAR: $ 63.500.027 | 99.55% | 723260585 | 3291874 | 4510600% | 17966 | OK | OK | N/A | - MANTENER 9.4 KM/CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL. - MANTENER 3.8 KM/CARRIL DE MALLA VIAL RURAL. | *1,11 KM/ CARRIL URBANO * 1,7 KM / CARRIL RURAL | *1,11 KM/ CARRIL URBANO * 1,7 KM / CARRIL RURAL | DIEGO MANUEL SALGAGO SANDRA PAOLA SALAMANCA ELMER RICARDO RINCÓN PLAZAS | 72755245 | El valor total, valor ejecutado y saldo sin ejecutar obedece a los ítems por concepto de Protocolo de Bioseguridad, de la siguiente manera: VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 5.385.816,00) VALOR EJECUTADO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 2.093.942) SALDO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A FAVOR DE LA ENTIDAD: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 3.291.874,00)
167-2019 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C | FDLCH-LP-006-2019 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO | INGASYC S.A.S NIT 900.844.354-9 ALBERTO SANTOS ACOSTA C.C 79724143 – Representante legal | 39857 | En etapa de contrato - Nadia Márquez - Etapa Contractual Jaime: revision de 05/10/2020 Se reasigna a RAFAELE.VARGAS, para continuar con el cargue procedimiento Pre-Contractual. | Terminado | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.984318 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.4769006&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4381600% | 4381600% | EN EJECUCIÓN | 4384400% | iNICIAL: 7 MESES FINAL: Catorce (14) MESES Y UN (01) DIA | 4405600% | SUSPENSIÓN No. 1 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1: QUINCE (15) DÍAS FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 30/03/2020 FECHA REINICIO No. 1: 15/04/2020 AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1: TRECE (13) DÍAS FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 15/04/2020 AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1: TRECE (13) DÍAS FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 15/04/2020 Ampliacion No 02 a Suspension No 01: 14 Dias Fecha de suspensión: 28/04/2020 Fecha de reinicio No. 03: 11/05/2020 Ampliación No 3 a Suspensión No 01: 80 Dias Fecha de suspención: 12/05/2020 Fecha de reinicio No. 04: 31/07/2020 Otrosí modificatorio: 16 de septiembre Prorroga No 01: 25/11/2020 (4 meses + 1 dia) Prorroga No. 02: 15/04/2021: tres (03) meses Suspensión 2: 6/05/2021-17/05/2021 Ampliación 1 a la Suspensión 2: 19/05/2021 - 25/05/2021 Ampliación 2 a la suspensión 2: 25/05/2021 - 31/05/2021 Ampliación 3 a la suspensión 2: 01/06/2021 - 8/06/2021 Ampliación 4 a la suspensión 2: 09/06/2021 - 23/06/2021 Suspensión 3: 02/09/2021-Actualidad | 4444100% | TERMINADO | ASEGURADORA SOLIDARIA CUMPLIMIENTO 380-47-994000100486 RCE 380-74994000012771 | Anexo No 06 | Fecha Inicial: 18/12/2020 Fecha Final: 15/04/2021 | Cumplimiento: 14/01/2020 - 15/10/2023 $ 945.537.398,80 Anticipo: 14/01/2020 - 15/10/2023 $779.174.440,00 Pago Salarios y PS :14/01/2020 - 15/04/2024 $236.384.349,79 Estabilidad y calidad de la Obra: 5 Años (reportar según acta de recibo a satisfacción) $945.537.398,80 Responsabilida Civil: 18/12/2020 - 15/04/2021 $351.121.200,00 | 3895872201 | Adicion No 01: 831.814.793 EMRE | 4727686994 | 32% | Anticipo (No. Orden:59): 27/01/2020 | Anticipo $779.174.440 Pago No. 01 : $311.666.535 Pago No. 02: $271.321.200 Pago No, 03 $314.887.339 Pago No 04 $ 80.318.029 Pago No 05 $ 184.435.717 | 36.15% | 1709277496 | 3018409498 | N/A | 20422 2021ER158599 del 26 de agosto de 2021 | ABRIR PIN | ABRIR PIN |  | Construir 2.820 m2 de espacio público teniendo en cuenta muros y techos verdes. |  |  | JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO Dr Rafael (Liquidacion) Dr Juan Carlos Restrepo |  | *01/12/2020 Comite con la embajada de Argentina. Frente de la 72 APROBACION DESDE Buenos aires. Fecha de inicio. pendiente. oficio -09/10/2020 Aprobacion del Plan de Calidad, Ambiental y SST *09/10/2020 Informe de Apropiacion de los estrudios y diseños de los CIV Anteriores. - interventoria. oficio. * 09/10/2020 Comite - Protocolos de Bioseguridad. Informe de interventoria semanal. * 09/10/2020 Balance General y Programacion Dr Juan Carlos - fisico 15/04/2020 * SOLICITAR EL PLAN DE RCD CONTRATISTA, AVALADO POR LA INTERVENTORIA PARA APERTURA DEL PIN. mesa Raymon * 15/12/2020 aprobacion del acta de items no previstos y el acta de fijacion de precios. *DADEP Cordinar las visitas, para el tema de la javeriana. * Plataforma del Dadep, para manejo de SIG. * Escaleras, radicado de riesgos para hacerle el seguimiento con el IDIGER. REvisar Secop
169-2019 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “EJECUTAR POR PRECIOS UNITARIOS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-CM-007-2019 | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO | CONSORCIO CHAPINERO 2020 NIT: 901.350.769-4 JULIO CESAR MELO MARQUEZ-Representante legal | 40203 | *24/07/2020 JENNYFER.GALVIS / CONTRATACIÓN - JURÍDICA / SE REASIGNA SEGUN CASO HOLA 117456 La solicitud de proceso ha sido Reasignada. *Cargar el proceso Precontractual. | EN EJECUCIÓN | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.4868651&isFromPublicArea=True&isModal=False |  |  | 4381900% | TERMINADO | 4384400% | 7 MESES | 4405600% | SUSPENSIÓN No. 1 Desde el treinta (30) de marzo de 2020 al quince (15) de abril de 2020 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1: QUINCE (15) DÍAS FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 30/03/2020 AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 Desde el dieciséis (16) de abril de 2020 al veintisiete (27) de abril de 2020 PLAZO DE AMP No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1: DOCE (12) DÍAS FECHA DE AMP No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1: 16/04/2020 AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 Desde el veintiocho (28) de abril de 2020 al once (11) de mayo de 2020 PLAZO DE AMP No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1: CATORCE (14) DÍAS FECHA DE AMP No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1: 28/04/2020 AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 Desde el doce (12) de mayo de 2020 al treinta (30) de julio de 2020 PLAZO DE AMP No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1: OCHENTA (80) DÍAS FECHA DE AMP No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1: 12/05/2020 FECHA DE REINICIO: 31/07/2020 OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 FECHA OTROSÍ MODIFICATORIO: 16/09/2020 ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 Desde el quince (15) de diciembre de 2020 al quince (15) de abril de 2021 PLAZO PRÓRROGA No. 1: CUATRO (04) MESES Y UN (01) DÍA FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 25/11/2020 VALOR ADICIÓN No. 1: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 243.389.567) PRÓRROGA No. 2 Desde el dieciséis (16) de abril de 2021 al quince (15) de julio de 2021 PLAZO PRÓRROGA No. 1: TRES (03) MESES FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 15/04/2021 SUSPENSIÓN No. 2 Desde el seis (06) de mayo de 2021 al diecisiete (17) de mayo de 2021 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 2: DOCE (12) DÍAS FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 06/05/2021 AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2 Desde el dieciocho (18) de mayo de 2021 al veinticuatro (24) de mayo de 2021 PLAZO DE AMP No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2: SIETE (07) DÍAS FECHA DE AMP No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2: 18/05/2021 AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2 Desde el veinticinco (25) de mayo de 2021 al treinta y uno (31) de mayo de 2021 PLAZO DE AMP No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2: SIETE (07) DÍAS FECHA DE AMP No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2: 25/05/2021 AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2 Desde el primero (01) de junio de 2021 al ocho (08) de junio de 2021 PLAZO DE AMP No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2: OCHO (08) DÍAS FECHA DE AMP No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2: 01/06/2021 AMPLIACIÓN No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 2 Desde el nueve (09) de junio de 2021 al veintitrés (23) de junio de 2021 PLAZO DE AMP No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 2: QUINCE (15) DÍAS FECHA DE AMP No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 2: 09/06/2021 FECHA DE REINICIO: 24/06/2021 SUSPENSIÓN No. 3 Desde el dos (02) de septiembre de 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 02/09/2021 | 4444100% | TERMINADO | LIBERTY SEGUROS No 90014186 |  | fecha Inicial: 20/12/2020 Fecha Final: 05/01/2025 | Cumplimiento del Contrato: Fecha inicio - fecha final: 14/01/2020 - 15/01/2024 Valor asegurado: 146,760,317 Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales Fecha inicio - fecha final 14/01/2020 - 15/07/2024 Valor asgurado: 24,520,601 Calidad del Servicio Fecha inicio - fecha final: 14/01/2020 - 15/01/2025 Valor asegurado: 146,760,317 | 490412016 | Adicion No 01: 243,389,567 EMRE | 733801583 | 32% | N/A | Pago No. 01 $ 48.357.524 Pago No.2 $42,120,211 Pago No.3 $48,871,185 Pago No.4 $12,474,627 Pago No.5 $28,618,262 | 24.59% | 180441809 | 553359774 | N/A | 20422 | N/A | N/A | N/A | Construir 2.820 m2 de espacio público teniendo en cuenta muros y techos verdes.
170-2019 | CONTRATO DE CONSULTORÍA | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL PARQUE VECINAL CON CODIGO IDRD 02-231 URBANIZACION CHICO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, LOCALIDAD DE CHAPINERO CON CARGO AL PROYECTO 1300 | FDLCH-CM-003-2019 | 1300 - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES | DISEÑOS DE PARQUES | UNIÓN TEMPORAL PARQUE CHICO NIT: 901.350.020-7 RL JIMMY ALEXANDER GUERRERO GÓMEZ C.C. 12.745.611 Dirección: Calle 100 # 60-04 Oficina 310 Edificio Master Correo electrónico: jguerrero@argeosas.com proyectoparquechico@gmail.com | 37841 |  | LIQUIDADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.984616 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.984616 | 4377400% | 4382300% | EN EJECUCIÓN | 4384300% | 5 MESES | 4399400% | SUSPENSION 1: FECHA DE SUSPENSIÓN: Del 01/04/2020 hasta el 04/05/2020 SUSPENSION 2: FECHA DE SUSPENSIÓN: Del 05/05/2020 hasta el 25/05/2020 SUSPENSION 3: FECHA DE SUSPENSIÓN: Del 26/05/2020 hasta el 01/06/2020 SUSPENSION 4: FECHA DE SUSPENSIÓN: Del 02/06/2020 hasta el 16/06/2020 SUSPENSION 5: FECHA DE SUSPENSIÓN: Del 17/06/2020 hasta el 01/07/2020 SUSPENSIÓN 6: FECHA DE SUSPENSIÓN: 02/07/2020 hasta el 08/07/2020 SUSPENSIÓN 7: FECHA DE SUSPENSIÓN: Del 15/09/2020 hasta el 14/10/2020 SUSPENSION 8: FECHA DE SUSPENSIÓN: Del 15/10/2020 hasta el 30/10/2020 SUSPENSION 9: FECHA DE SUSPENSIÓN: Del 31/10/2020 hasta el 30/11/2020 SUSPENSION 10: FECHA DE SUSPENSIÓN: Del 01/12/2020 hasta el 11/12/2020 | 4418000% | TERMINADO | SEGUROS LIBERTY S.A. CUMPLIMIENTO 90014873 RCE 90014874 | 8 8 | 15/12/2025 21/03/2021 | Cumplimiento del Contrato 13/01/2020 - 15/04/2021 Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales 13/01/2020 -15/12/2023 Calidad del Servicio 13/01/2020 -15/12/2025 | 94685417 | N.A | 94685417 | 100% | PAGO N° 01: (ORDEN 1149) 23/09/2020 PAGO N° 02:(ORDEN 3000184049) 23/12/2020 PAGO N° 03 (ORDEN 3000389159 ) 13/06/2023 | PAGO N° 01: $21.304.219 PAGO N° 02: $63.912.656 PAGO N° 03: $94.685.417 | 100% | 94685417 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Intervencion de 20 parques vecinales y/o y 5 muros y techos verdes. |  |  | MAURICIO BOHORQUEZ FABIAN ANDRES CARDONA (LIQUIDACIÓN) |  | * *- INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD): entrega de los formatos para adelantar el presupuesto y los análisis de precios unitarios. Se requieren las fichas y/o formatos para elaborar los estudios de mercados de actividades, insumos y personal, así mismo que se solicitó definir la base de datos con la cual se debe trabajar y establecer como debe generarse el valor proyectado puesto que no se conoce ese detalle en la cartilla de lineamientos de diseño. 1. Diseño electrico tiene Radicado 02832127 con proceso de factibilidad 1402444551. Se están haciendo gestiones con Marcelo - en codensa se reitero el correo el dia de 2. Diseño hidráulico a la espera de radicado EAAB - reiterar 3. SDA Numero de radicado 020ER127084 se comunico con Angela, va a enviar a una persona * Presupuesto total del CONtrato de obra: $ 990.494.028,19 proyectado para la construccion del parque Chico.
173-2019 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL PARQUE VECINAL CON CÓDIGO IDRD 02-231 URBANIZACIÓN CHICO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, LOCALIDAD DE CHAPINERO CON CARGO AL PROYECTO 1300 | FDLCH-CM-008-2019 | 1300 - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES | DISEÑOS DE PARQUES | LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S NIT 9004366228 R L: Ehida Juliet Ramirez Guina Identificación: 1118537436 logiatres@gmail.com | 38360 |  | LIQUIDADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1004019 |  |  | 4382600% | EN EJECUCIÓN | 4384300% | 5 MESES | 4399400% | SUSPENSIÓN NRO. 1 DEL 1/04/2020 AL 04/05/2020 FECHA DE REINICIO NO. 1 5/05/2020 SUSPENSIÓN NRO. 2 5/05/2020 AL 25/05/2020 FECHA DE REINICIO NRO. 2 26/05/2020 SUSPENSIÓN NRO. 3 DEL 26/05/2020 AL 31/05/2020 FECHA DE REINICIO NO. 3 01/06/2020 SUSPENSIÓN NRO. 4 DEL 02/06/2020 AL 16/06/2020 FECHA DE REINICIO NO. 4 17/06/2020 SUSPENSIÓN NRO. 5 DEL 17/06/2020 AL 01/07/2020 FECHA DE REINICIO NO. 5 02/07/2020 FECHA DE TERMINACIÓN 16/09/2020 SUSPENSIÓN NRO. 6 DEL 01/07/2020 AL 08/07/2020 FECHA DE REINICIO NO. 6 09/07/2020 FECHA DE TERMINACIÓN 24/09/2020 SUSPENSIÓN NRO. 7 DEL 15/09/2020 AL 14/10/2020 FECHA DE REINICIO NO. 7 15/10/2020 SUSPENSION 8: 15/10/2020 - 30/10/2020 | 4418000% | TERMINADO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA 14-44101115165 | 18 Vence: 15/12/2025 | 15/12/2023 15/12/2025 15/04/2021 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES CALIDAD DEL SERVICIO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 47544546 | N.A | 47544546 | 100% | Pago No.1: (orden 448 )08/04/2020 Pago No.2: (orden 3000184050 ) 23/12/2020 Pago No.3: (orden 3000389161) 13/06/2023 | PAGO No. $ 13.530.227 PAGO No.2 $29.259.864 PAGO No. 3 $4.754.455 | 100% | 47544546 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Intervencion de 20 parques vecinales y/o y 5 muros y techos verdes. |  |  | MAURICIO BOHORQUEZ | Diciembre de 2021
147-2019 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE DOS PARQUES VECINALES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C | FDLCH-LP-003-2019 | 1300 - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES | MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | CONSORCIO PARQUES CHAPINERO 2019 NIT: 901.328.222-6 RL: LUIS ALBERTO LORA ESCOBAR CC 1.067.933.381 de Montería Dirección: Calle 97 No. 17-45 Oficina 602 Bogotá D.C. Correo electrónico: consorcioparquesch2019@hotmail.com consorcioparqueschapinero2019@hotmail.com | 37769 | *17/02/2020 PÓLIZA - CARGUE / JIMENA.CARDONA * Caso HOLa solicitando transferencia del ing Mauricio Velasquez al Ing Mauricio Bohórquez * Memorando a Catalina Hernandez para inactivar el proceso desierto. | TERMINADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.905138 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1055863&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4367100% | 4377700% | EN EJECUCIÓN | 4384300% | 5 MESES | 4399400% | SUSPENSIÓN No. 01 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01: Treinta y cuatro (34) días FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 01/04/2020 hasta el 04/05/2020 SUSPENSIÓN No. 02 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 02: Nueve (09) días FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02: 05/05/2020 hasta el 13/05/2020 | 4403800% | TERMINADO | ASEGURADORA: PREVISORA S.A. SEGUROS NIT: 860.002.400-2 PÓLIZA CUMPLIMIENTO No: 3004031 PÓLIZA RCE No: 1022442 correo electrónico: contactenos@previsora.gov.co notificacionesjudiciales@previsora.gov.co | Anexo: 5 Fecha Solicitud: 20/08/2020 | 4586300% | *CUMPLIMIENTO: VALOR ASEGURADO: $133.789.623.00 VIGENCIAS: DESDE 05/05/2020 HASTA 26/11/2020 *PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES: VALOR ASEGURADO: $33.447.406.00 VIGENCIAS: DESDE 05/05/2020 HASTA 26/07/2023 *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: VALOR ASEGURADO: $167.237.029.00 VIGENCIAS: DESDE 25/07/2020 HASTA 25/07/2025 | 668948115 | 0 | 668948115 | 100% | Nº 1 (ORDEN Nº 313) 10-03-2020 Nº 2 (ORDEN Nº 411): 03-04-2020 Nº 3 (ORDEN Nº 598): 22-05-2020 Nº 4 (ORDEN Nº 3000325002): 10-06-2021 | PAGO Nº 1: $ 196.067.971 PAGO Nº 2: $ 170.925.143 PAGO Nº 3: $ 221.400.655 PAGO Nº 4: $ 80.400.406 SALDO A FAVOR DEL FDLCH: $153.940,00 Se solicito ser liberado de acuerdo con el Acta de Liquidación | 99.98% | 668794175 | 153940 | 4433700% | 19917 | N/A | N/A | N/A | Intervención de 20 parques vecinales y/o y 5 muros y techos verdes. | 2 parques | 10% extrra | MAURICIO BOHORQUEZ |  | Es importante revisar la plataforma del Secop ll y darle terminación al contrato; teniendo en cuenta que aparece como firmado.
171-2019 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE DOS PARQUES VECINALES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-CM-006-2019 | 1300 - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES | MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | CONSORCIO JCB - 29 - 006 NIT: 901.350.044-3 R L: MIGUEL ARTURO RANGEL HERRERA CC 79.578.014 de Bogotá | 37806 | * 25/08/2020 SOLICITUD NUEVO PROCESO - CONTRATACIÓN / MAURICIO.BOHORQUEZ * No se encuentran Documentos Precontractuales. * No se encuentran documentos del Contrato. * Se debe cambiar la fecha de terminacion * Poner el caso HOLA para reasignar al Dr Juan Carlos | TERMINADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.986317 |  |  | 4382500% | TERMINADO | 4384300% | 5 MESES | 4399400% | Suspension No 01 01/04/2020 34 dias Reinicio: 04 /05/2020 Suspension No 02: 05/05/2020 9 dias Reinicio No 02: 13/05/2020 | 4403700% | TERMINADO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA 11-44-101147146 |  |  |  | 150754521 | N/A | 150754521 | 100% | Pago No.1: (Orden 418) 08/04/2020 Pago No.2: (Orden 452) 08/04/2020 Pago No.3: (Orden 597) 22/05/2020 | Factura No.1:$ 38,517,780 Factura No.2: $ 44,185,988 Factura No.3: $ 49,899,746 Factura No. 4: $18.090.543 | 99.96% | 150694057 | 60464 | 4433700% | N/A | N/A | N/A | N/A | Intervencion de 20 parques vecinales y/o y 5 muros y techos verdes. |  |  | MAURICIO BOHORQUEZ | LIQUIDADO
[22 empty] | SUSPENSIÓN NRO. 1 | DEL 1/04/2020 AL 04/05/2020
[22 empty] | FECHA DE REINICIO NO. 1 | 4395600% |  | -153940
[22 empty] | SUSPENSIÓN NRO. 2 | 5/05/2020 AL 25/05/2020
[22 empty] | FECHA DE REINICIO NRO. 2 | 4397700%
[22 empty] | SUSPENSIÓN NRO. 3 | DEL 26/05/2020 AL 31/05/2020
[22 empty] | FECHA DE REINICIO NO. 3 | 4398300%
[22 empty] | SUSPENSIÓN NRO. 4 | DEL 02/06/2020 AL 16/06/2020
[22 empty] | FECHA DE REINICIO NO. 4 | 4399900%
[22 empty] | SUSPENSIÓN NRO. 5 | DEL 17/06/2020 AL 01/07/2020
[22 empty] | FECHA DE REINICIO NO. 5 | 4401400%
[22 empty] | SUSPENSIÓN NRO. 6 | DEL 01/07/2020 AL 08/07/2020
[22 empty] | FECHA DE REINICIO NO. 6 | 4402100%
[22 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN | 4409800%

## Vigencia 2021
No. De contrato | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | No SIPSE | ESTADO SIPSE | ESTADO | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL INICIAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZA | N° DE ANEXO POLIZAS Y FECHA DE APROBACION | FECHA VENCIMIENTO POLIZA | AMPAROS | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE RECIBIDO | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | VALOR PAGADO A LA FECHA | SALDO POR PAGAR | NUMERO DEL PIN AMBIENTAL | DETALLE DEL PIN AMBIENTAL | % DE AVANCE DEL PIN AMBIENTAL | COMPENSACIONES ARBOREAS | META PLAN DE DESARROLLO | APORTE A LA META | AVANCE DE META | FECHA DE LIQUIDACIÓN | APOYO A LA SUPERVISION | OBLIGACIONES POR PAGAR | OBSERVACIONES DE OBRA | PENDIENTES
289-2021 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE, ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C.” | FDLCH-LP-004-2021 | 1723 "Chapinero Espacio Para Hábitos Saludables" | CONSTRUCCION DE PARQUES | Nombre del contratista CONSTRUCTORA VALHER SAS Nit 900.053.011-3 Nombre del representante legal WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES CEL.3173906947 C. C. No. 79.316.195 de Bogotá D.C. Dirección Carrera 40B No. 1H – 44 Correo electrónico magyhen@hotmail.com Teléfono 601 2361723 Ciudad Bogotá D.C | 63323 | TERMINADO | LIQUIDADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2379911 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2336922&isFromPublicArea=True&isModal=False | 22/10/2021 20:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2021-12-15 | EN EJECUCIÓN | 4459600% | 6 | 2022-08-03 | 1. Prorroga 1: (45 días) 1 mes y 15 días (Firmada el 27 de julio de 2022) 2. Suspensión 1: 20 días (12 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022 3. Ampliación 1 a la suspensión 1: 30 días (1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022) 4. Ampliación 2 a la suspensión 1: 17 días (1 de octubre de 2022 al 17 de octubre de 2022) 5. Ampliación 3 a la suspensión 1: 30 días (18 de octubre de 2022 al 16 de noviembre de 2022) 6. Adición contrato de obra por un valor de $144.106.739 (22 de noviembre de 2022) 7.Suspensión 2: 15 días (5 de diciembre de 2022 al 19 de diciembre de 2022) | 2022-12-22 | 2022-12-07 | ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A Número de póliza: 11-44-101179197 | Anexo 15 - Cumnplimiento del contrato 04/02/2022 al 30/11/2023 Pago de salarios, prestaciones sociales , e indemnizaciones laborales 04/02/2022 al 13/04/2026 Estabilidad de Calidad de la Obra 10/02/2023 al 10/02/2028 | 4679300% | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VALOR ASEGURADO: $228. 249.236,20 VIGENCIAS: DESDE 4/02/2022 HASTA 30/11/2023 *PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES: VALOR ASEGURADO: $57.062.309,05 VIGENCIAS: 4/02/2022 HASTA 13/04/2026 *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: VALOR ASEGURADO: $285,311,545,25 VIGENCIAS: DESDE 10/02/2023 HASTA 10/02/2028 | 997139442 | 144106739 | 1141246181 | 100% | 100% | Pago 1: 25/05/2022 (orden: 3000389462) Pago 2: 15/06/2022 (orden: 3000446565) Pago 3: 05/09/2022 (orden: 3000690816) Pago 4: 05/09/2022 (orden: 3000690818) Pago 5: 09/11/2022 (orden: 3000901289) Pago 6: 24/01/2023 (orden: 3000021205) Pago 7 - Liquidación: 24/11/2023 (orden: 3000858387) | Pago 1: $164.061.757,00 Pago 2: $120.970.470,00 Pago 3: $142.421.999,00 Pago 4: $90.800.187,00 Pago 5: $167.783.104,00 Pago 6: $323.426.213,00 Pago 7: $130.804.585,00 | 99.91% | 1140268315 | 977866 | 21183 | Apertura PIN con fecha 04 de Marzo de 2022 | 100% |  | Construir 1200 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (laconstrucción incluye su dotación). | 2257,19 m2 | 188.1% | 4524600% | ARQ. MARIA ALEJANDRA JIMÉNEZ (TECNICO) ABOGADO RICARDO RINCON PLAZAS ING. FABIÁN CARDONA |  | El valor ejecutado total del contrato es de $1'140.268.315,00 que equivale al 99,91% quedando un saldo a favor del FDLCH por un valor de $977.866 debido a menores cantidades de obra requeridas en la ejecución del contrato de obra. Cabe aclarar que la ejecución de obra se realizó al 100% La solicitud de liberación de saldo a favor del Proyecto 1723 "Chapinero Espacio para Hábitos Saludables" se realizó por medio de memorando número 20235220015313 del 21-11-2023
301-2021 | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA No 004-2021, CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE, ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C.” | FDLCH-CM-002-2021 | 1723 "Chapinero Espacio Para Hábitos Saludables" | INTERENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES | Nombre o Razón Social del contratista: CONSORCIO NOGAALL-GEINCO NIT: 901.550.695-6 Nombre del Representante Legal: JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA C.C. No. 80.882.815 de Bogotá D.C. Dirección CALLE 59 A BIS No 5-53 Teléfonos 8012177- 3117620591 Correos Electrónicos contratacion@nogaall.com contrato.301@gruponogaall.com Ciudad Bogotá D.C. Director de Obra: Arq. Nolher Orjuela 3164110914 | 64200 | EN EJECUCIÓN | LIQUIDADO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2444964 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2444964&isFromPublicArea=True&isModal=False | 13/12/2021 16:26:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2021-12-24 | EN EJECUCIÓN | 4459600% | 6 | 2022-08-03 | 1. Prorroga 1: (45 días) 1 mes y 15 días (Firmada el 27 de julio de 2022) 2. Suspensión 1: 20 días (12 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022 3. Ampliación 1 a la suspensión 1: 30 días (1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022) 4. Ampliación 2 a la suspensión 1: 17 días (1 de octubre de 2022 al 17 de octubre de 2022) 5. Ampliación 3 a la suspensión 1: 30 días (18 de octubre de 2022 al 16 de noviembre de 2022) 6. Suspensión 2: 15 días (5 de diciembre de 2022 al 19 de diciembre de 2022) | 2022-12-22 | 2022-12-07 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA Número de póliza CBC-100032997 | Anexo11 Cumplimiento 27/10/2023 al 30/11/2023 Prestaciones sociales 04/08/2022 al 22/12/2025 Calidad del Servicio 22/12/2022 al 22/12/2027 | 4677500% | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VALOR ASEGURADO: $31.020.000 VIGENCIAS: DESDE 7/10/2023 HASTA 30/11/2023 *PRESTACIONES SOCIALES: VALOR ASEGURADO: $15.510.000 VIGENCIAS: 04/08/2022 HASTA 22/12/2025 *CALIDAD DEL SERIVICIO: VALOR ASEGURADO: $77.550.000 VIGENCIAS: DESDE 22/12/2022 HASTA 22/12/2027 | 310200000 | sin | 310200000 | 100% | 100% | Pago 1: 25/05/2022 (orden:3000389465) Pago 2: 17/06/2022 (orden: 3000446566) Pago 3: 05/09/2022 (orden: 3000690817) Pago 4: 05/09/2022 (orden:3000690819) Pago 5: 09/11/2022 (orden: 33000901294) Pago 6: 23/01/2023 (orden: 3000021206) Pago 7: 23/11/2023 (orden: 3000858389) | Pago 1: $51.027.900 Pago 2: $37.627.260 Pago 3: $44.296.560 Pago 4: $ 28.529220 Pago 5: $52.206.660 Pago 6: $60.954.300 Pago 7: $35'828.100 | 100% | 310200000 | 0 | 21183 | Apertura PIN con fecha 04 de Marzo de 2022 |  |  | Construir 1200 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación). | 2257,19 m2 |  |  | ARQ. MARIA ALEJANDRA JIMÉNEZ (TECNICO) ABOGADO RICARDO RINCON PLAZAS ING. FABIÁN CARDONA
304-2021 | LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C. | FDLCH-LP-003-2021 | 1734 "CHAPINERO MODELO DE MOVILIDAD INTELIGENTE" | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL | UNIÓN TEMPORAL BCC CHAPINERO 2021 NIT: 9015513419 Representante legal: RAUL ERNESTO ARANGO REYES C.C. 1.136.887.818 correo electrónico: utchapinerobcc2021@gmail.com BRAYCON INGENIERÍA S.A.S. (5%) Nit. 901.373.473-9 CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR (45%) C.c 5.902.425 CONSTRULINEA S.A.S. (50%) Nit 901.008.612-2" | 62795 | TERMINADO | TERMINADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15523174&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2410891&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4448300% | 4455700% | EN EJECUCIÓN | 4459300% | 6 | 4477300% | SUSPENSIÓN No. 01 Desde el ocho (08) de abril de 2022 hasta el veintidós (22) de abril de 2022 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 08/04/2022 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01: Quince (15) días AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 Desde el veintitres (23) de abril de 2022 hasta el ocho (08) de mayo de 2022 FECHA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01: 26/04/2022 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01: Quince (15) días REINICIO No. 01: Nueve (09) de mayo de 2022 SUSPENSIÓN No. 02 Del Veinticinco (25) de agosto de 2022 (inclusive) - nueve (09) de septiembre de 2022 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02: 25/08/2022 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 02: Quince (15) días AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02 Del diez (10) de septiembre de 2022 (inclusive) hasta el diecinueve (19) de septiembre de 2022 FECHA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02: 09/09/2022 PLAZO AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02: Diez (10) días REINICIO No. 02: Veinte (20) de septiembre de 2022 ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 Desde el veintisiete (27) de septiembre de 2022 hasta el veintiséis (26) de noviembre de 2022 PLAZO DE PRÓRROGA No. 01: Dos (02) meses VALOR ADICIÓN: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE ($365,357,016) SUSPENSIÓN No. 03 Del 16 de noviembre de 2022 (inclusive) hasta el 21 de noviembre de 2022, VER ACTA DE REINICIO No. 03 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 03 SEGÚN ACTA DE REINICIO: Seis(06) días REINICIO No. 03: Veintidos (22) de noviembre de 2022 PRÓRROGA No. 02 Desde el 03 de diciembre de 2022, hasta el 22 de diciembre de 2022 PLAZO DE PRORROGA: Veinte (20) días | 4491700% | 4491700% | ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A No. POLIZA: 3240586-4 | FECHA DE APROBACIÓN SECOP ll: 18/10/2023 ANEXO: 7 | 4678300% | * BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO FECHA INICIAL: 01/02/2022 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/07/2023 VALOR ASEGURADO: $ 375.055.002,00 * CALIDAD DEL SERVICIO FECHA INICIAL: 31/01/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2028 VALOR ASEGURADO: $ 672.189.607,00 * CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FECHA INICIAL: 01/02/2022 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023 VALOR ASEGURADO: $ 672.189.607,00 * ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA FECHA INICIAL: 31/01/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2028 VALOR ASEGURADO: $ 672.189.607,00 * PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINZACIONES LABORALES FECHA INICIAL: 01/02/2022 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/12/2025 VALOR ASEGURADO: $ 224.063.202,30 | 1875275007 | 365357016 | 2240632023 | 100 | 100% | ANTICIPO: 28-03-2022 NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000213576 FECHA DE ESTADO: 28/03/2022 PAGO No. 01: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000389775 FECHA DE ESTADO: 25/05/2022 PAGO No. 02: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000463694 FECHA DE ESTADO: 21/06/2022 PAGO No. 03: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000690813 FECHA DE ESTADO: 05/09/2022 PAGO No. 04: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000862104 FECHA DE ESTADO: 26/10/2022 PAGO No. 05: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000901293 FECHA DE ESTADO: 09/11/2022 PAGO No. 06: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000113537 FECHA DE ESTADO: 02/03/2023 PAGO No. 07: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000113538 FECHA DE ESTADO: 02/03/2023 PAGO No. 08: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000339508 FECHA DE ESTADO: 25/05/2023 DEVOLUCIÓN RETE GARANTÍA: NO. DOCUMENTO CONTABLE: 3000402684 FECHA DE ESTADO: 16/06/2023 PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000850148 FECHA DE ESTADO: 22/11/2023 | ANTICIPO: $ 375.055.001 NETO A PAGAR: $ 354.426.976 PAGO No.01: FACTURA $ 65.115.386 VALOR OP: $ 45.580.770 PAGO No.02: FACTURA $35.746.939 VALOR OP: $ 25.022.857 PAGO No.03: FACTURA $ 450.329.737 VALOR OP: $ 315.230.816 PAGO No.04: FACTURA $ 403.817.331 VALOR OP: $ 282.672.132 PAGO No.05: FACTURA $ 328.206.010 VALOR OP: $ 229.744.207 PAGO No.06: FACTURA $ 190.122.843 VALOR OP: $ 133.085.990 PAGO No.07: FACTURA $ 332.560.048 VALOR OP: $ 232.792.033 PAGO No.08: FACTURA $ 198.895.862 VALOR OP: $ 165.130.934 DEVOLUCIÓN RETEGARANTÍA: $ 200.479.416 PAGO CONTRALIQUIDACIÓN: $ 224.051.249 | 99.47% | 2228845405 | 11786618 | 21145 | Alcance: Excavaciones dede material existente, Aprovechamiento y tratamiento de material de excavación para reutilizar, Aprovechamiento de material reciclado para la estructura de la via. | 100 | N/A | Intervenir 2 Kilómetros/Carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación | 2,7 KM/CARRIL | 100% | 4524700% | DIEGO MANUEL SALGADO (TÉCNICO) SANDRA SALAMANCA (LIQUIDACIÓN) | N/A
308-2021 | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.” | FDLCH-CM-001-2021 | 1734 "CHAPINERO MODELO DE MOVILIDAD INTELIGENTE" | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL | CONSORCIO IB INTERVENTORES 2021 NIT No. 901551951-1 Representante Legal: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ C.C. 6.769.200 Dirección: Calle 25 # 8 Este -161 Conjunto Casas de la Pradera - Casa 74, Cajicá - Cundinamarca Teléfono: 3176574703 - 3102055806 Correo electrónico: consorcioibchapinero2022@gmail.com, gerencia@brainingenieria.com administracion@brainingenieria.com hernandoprieto27@yahoo.es, fer_nanadoprieto@yahoo.es | 64170 | TERMINDO | TERMINADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16148077&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2443238&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4452500% | 4455900% | EN EJECUCIÓN | 4459300% | 6 | 4477300% | SUSPENSIÓN No. 01 Desde el ocho (8) de abril de 2022 hasta el veintidós (22) de abril de 2022 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 8/04/2022 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01: Quince (15) días AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 Desde el veintitrés (23) de abril de 2022 hasta el ocho (8) de mayo de 2022 FECHA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01: 26/04/2022 PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01: Quince (15) días REINICIO No. 01: Nueve (9) de mayo de 2022 SUSPENSIÓN No. 02 Del Veinticinco (25) de agosto de 2022 (inclusive) - nueve (9) de septiembre de 2022 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02: 25/08/2022 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 02: Quince (15) días AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02 Del diez (10) de septiembre de 2022 (inclusive) hasta el diecinueve (19) de septiembre de 2022 FECHA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02: 09/09/2022 PLAZO AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02: Diez (10) días REINICIO No. 02: Veinte (20) de septiembre de 2022 ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 Desde el veintisiete (27) de septiembre de 2022 hasta el veintiséis (26) de noviembre de 2022 FECHA DE PRÓRROGA No. 01: 23/09/2022 PLAZO DE PRÓRROGA: Dos (02) meses VALOR ADICIÓN: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45,000,000) SUSPENSIÓN No. 03 Del dieciseis 16 de noviembre de 2022 (inclusive) hasta el 21 de noviembre de 2022, VER ACTA DE REINICIO No. 03 PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 03 SEGÚN ACTA DE REINICIO: Seis (6) días REINICIO No. 03: Veintidós (22) de noviembre de 2022 PRÓRROGA No. 02 Desde el 03 de diciembre de 2022, hasta el 22 de diciembre de 2022 FECHA DE PRÓRROGA No. 2: 2/12/2022 PLAZO DE PRÓRROGA No. 2: Veinte (20) días | 4491700% | 4491700% | SEGUROS DEL ESTADO S.A PÓLIZA No.15-44-101255618 | ANEXO: 12 FECHA DE APROBACIÓN FDLCH: 14/11/2022 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 31/12/2023 CALIDAD DEL SERVICIO: 22/12/2027 | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE: 01/02/2022 VIGENCIA HASTA: 31/12/2022 VALOR ASEGURADO: $ 73.250.198,80 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: VIGENCIA DESDE: 01/02/2022 VIGENCIA HASTA: 22/12/2025 VALOR ASEGURADO: $ 18.312.549,70 *CALIDAD DE SERVICIO: VIGENCIA DESDE: 01/02/2022 VIGENCIA HASTA: 22/12/2027 VALOR ASEGURADO: $ 73.250.198,80 | 321250994 | 45000000 | 366250994 | 100 | 100% | PAGO No. 01: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000389773 FECHA DE ESTADO: 25/05/2022 PAGO No. 02: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000463693 FECHA DE ESTADO: 21/06/2022 PAGO No. 03: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000690812 FECHA DE ESTADO: 05/09/2022 PAGO No. 04: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000862103 FECHA DE ESTADO: 26/10/2022 PAGO No. 05: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000901292 FECHA DE ESTADO: 09/11/2022 PAGO No. 06: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 300083648 FECHA DE ESTADO: 20/02/2023 PAGO No. 07: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000083651 FECHA DE ESTADO: 20/02/2023 PAGO No. 08: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000339507 FECHA DE ESTADO: 25/05/2023 PAGO No. 09 CONTRA LIQUIDACIÓN: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000850141 FECHA DE ESTADO: 22/11/2023 | PAGO No. 01: $ 11.154.835 NETO A PAGAR: $10.213.704 PAGO No. 02: $ 6.184.220 NETO A PAGAR: $ 5.662.460 PAGO No. 03: $ 77.141.483 NETO A PAGAR: $ 70.633.075 PAGO No. 04: $ 69.177.437,00 NETO A PAGAR: $ 63.340.953 PAGO No. 05: $ 56.779.639 NETO A PAGAR: $ 51.989.156 PAGO No. 06: $ 31.077.248 NETO A PAGAR: $ 28.409.305 PAGO No. 07: $ 54.359.862 NETO A PAGAR: $ 49.693.136 PAGO No. 08: $ 23.751.171 NETO A PAGAR: $ 21.712.162 PAGO No. 09 CONTRA LIQUIDACIÓN: $ 36.625.099 | 100% | 366250994 | 0 | 21145 | Alcance: Excavaciones dede material existente, Aprovechamiento y tratamiento de material de excavación para reutilizar, Aprovechamiento de material reciclado para la estructura de la via. | 100 | N/A | Realizar la interventoria, tecnica, finaciera, ambiental y social de la Intervenir 2 Kilómetros/Carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación | 2,7 KM/CARRIL | 100% | 4524700% | DIEGO MANUEL SALGADO (TÉCNICO) SANDRA SALAMANCA (LIQUIDACIÓN) | N/A
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IDRD-STC-2690-2021 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR LOS ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANIZACIÓN EL CHICÓ, CÓDIGO IDRD 02-231, LOCALIDAD DE CHAPINERO, DEL DISTRITO CAPITAL. | IDRD-STC-2690-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IDRD-STC-2690-2021 | ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANIZACIÓN EL CHICÓ. | BLANCA INÉS DURÁN HERNÁNDEZ - DIRECTORA GENERAL IDRD OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN - ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2386301 |  | 4451200% | 4451200% | PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO | 4456800% | 15 MESES | 4502200% | 1. Suspensión 1: 30 días (2 de mayo de 2022 al 2 de junio de 2022) 2. Prórroga 1: 270 días (6 de mayo de 2023 al 5 de febrero de 2024) 3. Prórroga 2: 180 días (6 de febrero de 2024 al 5 de agosto de 2024) | 4550900% | 4549500% | N/A | N/A | N/A | 0 | CONVENIO A CERO PESOS | N/A | CONVENIO A CERO PESOS |  |  | CONVENIO A CERO PESOS | CONVENIO A CERO PESOS | CONVENIO A CERO PESOS | CONVENIO A CERO PESOS | CONVENIO A CERO PESOS | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | ARQ. MARIA ALEJANDRA JIMÉNEZ (TECNICO) | N/A | Contrato de obra IDRD No. 2924 de 2022 Contratista: Consorcio Sierra S.A.S Contrato de interventoría IDRD No. 3101 de 2022 Comtratista: R&M Construciones e Interventoría S.A.S
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. DE CONTRATO IDRD-CTO-2924-2022 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DEL PARQUE URBANIZACIÓN EL CHICÓ, CÓDIGO IDRD 02-231, LOCALIDAD DE CHAPINERO | IDRD-DG-LP-047-2022 | - | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE | Nombre del contratista: CONSORCIO SIERRA Nit 900.053.011-3 Nombre del representante legal JOSE LUIS RADA RAYO CEL.3173906947 C. C. No. 79.316.195 de Bogotá D.C. Dirección Carrera 40B No. 1H – 44 Correo electrónico magyhen@hotmail.com Teléfono 601 2361723 Ciudad Bogotá D.C | - | - | EN LIQUIDACIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3275248 |  | 4486500% | 4486500% | EN EJECUCIÓN | 4493000% | 6 MESES | 4547600% | 1. Prorroga 1: (45 días) 1 mes y 15 días (Firmada el 27 de julio de 2022) 2. Suspensión 1: 20 días (12 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022 3. Ampliación 1 a la suspensión 1: 30 días (1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022) 4. Ampliación 2 a la suspensión 1: 17 días (1 de octubre de 2022 al 17 de octubre de 2022) 5. Ampliación 3 a la suspensión 1: 30 días (18 de octubre de 2022 al 16 de noviembre de 2022) 6. Suspensión 2: 15 días (5 de diciembre de 2022 al 19 de diciembre de 2022) | 4550700% | 4549800%
| CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. DE CONTRATO IDRD-CTO-3101-2022 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANIZACIÓN EL CHICÓ, CÓDIGO IDRD 02-231, LOCALIDAD DE CHAPINERO. | IDRD-SG-CM-066-2022 | - | INTERENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES | Nombre del contratista: CONSORCIO SIERRA Nit 900.053.011-3 Nombre del representante legal MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ CEL.3173906947 C. C. No. 79.316.195 de Bogotá D.C. Dirección Carrera 40B No. 1H – 44 Correo electrónico magyhen@hotmail.com Teléfono 601 2361723 Ciudad Bogotá D.C |  |  | EN LIQUIDACIÓN | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3354573 |  |  |  | EN EJECUCIÓN | 4493000% | 6 MESES | 4547600% | 1. Prorroga 1: (45 días) 1 mes y 15 días (Firmada el 27 de julio de 2022) 2. Suspensión 1: 20 días (12 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022 3. Ampliación 1 a la suspensión 1: 30 días (1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022) 4. Ampliación 2 a la suspensión 1: 17 días (1 de octubre de 2022 al 17 de octubre de 2022) 5. Ampliación 3 a la suspensión 1: 30 días (18 de octubre de 2022 al 16 de noviembre de 2022) 6. Suspensión 2: 15 días (5 de diciembre de 2022 al 19 de diciembre de 2022) | 4550700% | 4549800%
.

## Vigencia 2022
No. De contrato | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | No SIPSE | ESTADO SIPSE | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | N° DE ANEXO POLIZAS Y FECHA DE APROBACION | FECHA VENCIMIENTO POLIZA | AMPAROS | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE RECIBIDO | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | VALOR PAGADO A LA FECHA | SALDO POR PAGAR | NUMERO DEL PIN AMBIENTAL | DETALLE DEL PIN AMBIENTAL | % DE AVANCE DEL PIN AMBIENTAL | COMPENSACIONES ARBOREAS | META PLAN DE DESARROLLO | APORTE A LA META | AVANCE DE META | FECHA DE LIQUIDACIÓN | APOYO A LA SUPERVISION | OBLIGACIONES POR PAGAR | OBSERVACIONES DE OBRA | PENDIENTES
159-2022 | LICITACION PÚBLICA | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C | FDLCH-LP-001-2022 | 1734 "CHAPINERO MODELO DE MOVILIDAD INTELIGENTE" | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | UNION TEMPORAL BRAPO NIT: 901.617.716-2 Cedido a: Unión temporal ZPPM NIT: 901.698.776-0 | SIPSE OBRA 72266 | ACTIVO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2951417&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2977809&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4470800% | 4477700% | ADJUDICADO | 4480400% | 7 MESES | 4501400% | SUSPENSIÓN No. 01 QUINCE (15) DIAS 26/10/2022 - 09-11-2022 AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 TREINTA (30) DIAS 10/11/2022 - 09-12-2022 AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 QUINCE (15) DIAS 12/12/2022 - 26-12-2022 AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 QUINCE (15) DIAS 27/12/2022 - 11-01-2023 AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 VEINTE (20) DIAS 12/01/2023 - 31-01-2023 AMPLIACIÓN No. 5 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 QUINCE (15) DIAS HABILES 01/02/2023 - 21-02-2023 AMPLIACIÓN No. 6 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 SIETE (07) DIAS HABILES 22/02/2023 - 28-02-2023 AMPLIACIÓN No. 7 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 QUINCE (15) DIAS HABILES 01/03/2023 - 22-03-2023 PRÓRROGA 1 DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023 (30 DIAS) | 4521900% | 4521900% | Segurexpo S.A. Compañía de Seguros. # DE POLIZA 1200 # DE POLIZA 149344 | ANEXO 2, POLOZA #1200 ANEXO 2, POLIZA # 149344 | 4524200% | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VALOR ASEGURADO: $1,109,076,721.50 VIGENCIAS: DESDE 12/04/2023 HASTA 12/05/2024 *PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES: VALOR ASEGURADO: $369,692,240.50 VIGENCIAS: 12/04/2023HASTA 12/11/2026 *ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: VALOR ASEGURADO: $1,109,076,721.50 VIGENCIAS: DESDE 12/11/2023 HASTA 12/11/2028 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: VALOR ASEGURADO: $739,384,481.00 VIGENCIAS: DESDE 12/04/2023 HASTA 12/05/2024 CALIDAD DEL BIEN SERVICIO: VALOR ASEGURADO: $1,109,076,721.50 VIGENCIAS: DESDE 12/11/2023 HASTA 112/11/2028 | 3696922405 | 0 | 3696922405 | 0% | 1% | ANTICIPO:16/06/2023 | ANTICIPO:$739.384.481 | 20% | 739384481 | 2957537924 | 22014 | ABIERTO | 0% | N/A | 0,4 km/Carril conservacion de malla vial Urbana de la Localdad | 0 | 0% |  | Fabian Andres Cardona | N/A | Se impuso multa por etapa preliminar y etapa de obra por $184.846.120 (Resol. 419 del 01/11/2023 ratificada bajo la Resol. 491 del 05/12/2023) y a su vez se multó al contratista por cláusula penal pór la suma de $924.230.601,5; además de la imposición de la multa por la garantia de buen manejo y correcta inversión del anticipo por la suma de $209.615.500, multas sancionadas bajo la Resol. 501 del 13/12/2023 y ratificada bajo la Resol. 521 del 20/12/2023. | Pago de multas impuestas,pagadas el 6 de marzo de 2024 por parte de la aseguradora Segurexpo de Colombias SA
177-2022 | concurso de meritos | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITAClON PÚBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C | FDLCH-CM-001-2022 | 1734 "CHAPINERO MODELO DE MOVILIDAD INTELIGENTE" | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSULTORES DONOVAN SAS | SIPSE INTERVENTORÍA 72881 | activo | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3017832 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017832&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4478900% | 4478900% | ADJUDICADO | 4480400% | 7 MESES | 4501400% | SUSPENSIÓN No. 01 QUINCE (15) DIAS 26/10/2022 - 09-11-2022 AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 TREINTA (30) DIAS 10/11/2022 - 09-12-2022 AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 QUINCE (15) DIAS 12/12/2022 - 26-12-2022 AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 QUINCE (15) DIAS 27/12/2022 - 11-01-2023 AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 VEINTE (20) DIAS 12/01/2023 - 31-01-2023 AMPLIACIÓN No. 5 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 QUINCE (15) DIAS HABILES 01/02/2023 - 21-02-2023 AMPLIACIÓN No. 6 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 SIETE (07) DIAS HABILES 22/02/2023 - 28-02-2023 AMPLIACIÓN No. 7 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 QUINCE (15) DIAS HABILES 01/03/2023 - 22-03-2023 PRÓRROGA 1 DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023 (30 DIAS) | 4521900% | 4521900% | Seguros del Estado #Poliza 36-44-101054642 | ANEXO 4 , 36-44-101054642 | 4687300% | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VALOR ASEGURADO: $109.700.435 VIGENCIAS: DESDE 31/08/2022 HASTA 20/04/2024 *PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES: VALOR ASEGURADO: $27.425.108 VIGENCIAS: 31/08/2022 HASTA 20/10/2026 *CALIDAD DEL SERVICIO: VALOR ASEGURADO: $109.700.435 VIGENCIAS: DESDE 31/03/2023 HASTA 31/03/2028 | 548402175 |  | 548402175 | 0% | 1% | PAGO 1 : $188.023.570 FECHA: 25-08-2023 PAGO 2: $86.177.420 FECHA: 22-12-2023 | 274200990 | 50% | 274200990 | 274201185 | 22014 |  | 0% | N/A | 0,4 km/Carril conservacion de malla vial Urbana de la Localdad |  | 0% |  | Fabian Andres Cardona | N/A
201-2022 | MÍNIMA CUANTÍA | SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS BIENES REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE JUNTOS CUIDAMOS BOGOTÁ, PARA LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | FDLCH-PMINC-002-2022 | 1734 - CHAPINERO MODELO DE MOVILIDAD INTELIGENTE | JUNTOS CUIDAMOS BOGOTÁ | COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3208477 |  |  | 4460100% | EN EJECUCIÓN | 4460100% | 6 | 4499300% |  | 4499300% | [5 empty] | 28000000 |  | 28000000

## Vigencia 2023
No. De contrato | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | No SIPSE | ESTADO SIPSE | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | N° DE ANEXO POLIZAS Y FECHA DE APROBACION | FECHA VENCIMIENTO POLIZA | AMPAROS | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE RECIBIDO | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | VALOR PAGADO A LA FECHA | % O SALDO POR PAGAR | NUMERO DEL PIN AMBIENTAL | DETALLE DEL PIN AMBIENTAL | % DE AVANCE DEL PIN AMBIENTAL | COMPENSACIONES ARBOREAS | META PLAN DE DESARROLLO | APORTE A LA META | AVANCE DE META | FECHA DE LIQUIDACIÓN | APOYO A LA SUPERVISION | OBLIGACIONES POR PAGAR | OBSERVACIONES DE OBRA | PENDIENTES
251 | CONCURSO DE MÉRITOS | REALIZAR LA CONSULTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES DE LICENCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE DE SALÓN COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C | FDLCH-CM-001-2023 | 1739 CHAPINERO LIDERADO POR LA CIUDADANÍA | ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES DE LICENCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE DE SALÓN COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES R. ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES R. | 91572 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26525050&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4853431&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4515400% | 4518800% | Suspendido | 4523200% | 5 | 4501700% | Suspensión 1 14/03/2024 AL 29/04/2024 Ampliación Suspensión 1 30/04/2025 AL 14/06/2024 Ampliación 2 Suspensión 1 15/06/2024 AL 29/07/2024 Ampliación 3 Suspensión 1 30/07/2024 AL 11/09/2024 Ampliación 4 Suspensión 1 12/09/2024 AL 24/10/2024 Ampliación 5 Suspensión 1 25/10/2024 AL 9/12/2024 Ampliación 6 Suspensión 1 10/12/2024 AL 26/01/2025 Ampliación 7 Suspensión 1 27/01/2025 AL 10/03/2025 Ampliación 8 Suspensión 1 11/03/2025 AL 24/04/2025 Ampliación 9 Suspensión 1 25/04/2025 AL 9/06/2025 Ampliación 10 Suspensión 1 10/06/2025 AL 23/07/2025 Ampliación 11 Suspensión 1 24/07/2025 AL 5/09/2025 | 4592400% |  | SEGUROS DEL ESTADO 1-44-101274783 | 4518800% | 4716800% | Cumplimiento del contrato Pago de salarios y prestaciones sociales Calidad del Servicio | 128474953 | NA | CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($128.474.953 M/CTE) | 20% | 20% | 4549100% | 25248325 | 20% | 25248325 | 103226628 | NA | NA | NA | NA | 1739 “Chapinero Liderado por la Ciudadania” META: realizar ‘‘la construcción de una (1) sede de salón comunal dentro de la localidad Chapinero”, | 10% | 5% | EN EJECUCION | Hernan Gomez |  | Contrato suspendido, pendiente suscripcion comodato ajustado con el DADEP | Realizacion modificacion de cambio en la forma de pago
261 | CONCURSO DE MÉRITOS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL, A LA CONSULTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL QUE PERMITA LA GENERACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES DE LICENCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE DE SALÓN COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-CM-003-2023 | 1739 CHAPINERO LIDERADO POR LA CIUDADANÍA | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE DE SALÓN COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | CEYCO INGENIERIA SAS CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGON | 91590 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27117785&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4969722&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4518700% | 4522300% | Suspendido | 4523200% | 5 | 4501700% | Suspensión 1 14/03/2024 AL 29/04/2024 Ampliación Suspensión 1 30/04/2025 AL 14/06/2024 Ampliación 2 Suspensión 1 15/06/2024 AL 29/07/2024 Ampliación 3 Suspensión 1 30/07/2024 AL 11/09/2024 Ampliación 4 Suspensión 1 12/09/2024 AL 24/10/2024 Ampliación 5 Suspensión 1 25/10/2024 AL 9/12/2024 Ampliación 6 Suspensión 1 10/12/2024 AL 26/01/2025 Ampliación 7 Suspensión 1 27/01/2025 AL 10/03/2025 Ampliación 8 Suspensión 1 11/03/2025 AL 24/04/2025 Ampliación 9 Suspensión 1 25/04/2025 AL 9/06/2025 Ampliación 10 Suspensión 1 10/06/2025 AL 23/07/2025 Ampliación 11 Suspensión 1 24/07/2025 AL 5/09/2025 | 4592400% |  | SEGUROS MUNDIAL NB-100289498 | 4521800% | 4719000% | Cumplimiento del contrato Pago de salarios y prestaciones sociales Calidad del Servicio | 108825047 | NA | CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($108.825.047) | 20% | 20% | 4549100% | 21764956 | 20% | 21764956 | 87060091 | NA | NA | NA | NA | 1739 “Chapinero Liderado por la Ciudadania” META: realizar ‘‘la construcción de una (1) sede de salón comunal dentro de la localidad Chapinero”, | 10% | 5% | EN EJECUCION | Hernan Gomez |  | Contrato principal suspendido, pendiente suscripcion comodato ajustado con el DADEP | Realizacion modificacion de cambio en la forma de pago
263 | LICITACIÓN PÚBLICA | REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C | FDLCH-LP-004-2023 | 1734 CHAPINERO MODELO DE MOVILIDAD INTELIGENTE | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSORCIO JH CHAPINERO identificado con Nit.:901.764.058-3, representada legalmente por JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.774.345. | 92866 | En ejecucion | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26748372&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4913484&isFromPublicArea=True&isModal=False | 11/10/2023 | 4522300% | En Ejecucion | 4523800% | 12 meses | 4560300% | No. 1 - 1 mes y 45 dias No. 2 - 5.5 Meses | 4581400% |  | SEGUROS DEL ESTADO 33-40-101076786 | 1 | 4583800% | Buen manejo y correcta inversión del anticipo, Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, Estabilidad y calidad de la obra | 8393888032 | 3737798341 | 12131686373 | 0 | 84.19% | Febrero de 2025 | No. 1 - 30.743.491 No. 2 - 179.565.001 No. 3 - 127.019.475 No. 4 - 401.884.155 No. 5 - 127.019.475 No. 6 - 347.751.732 No 7 - 106.064.030 No. 8 - 1.252.741.097 No. 9 - 300.480.506 No. 10 - 1.019.175.619 No.11 - 224.402.152 No.12 - 232.029.074 No. 13 - 1.436.086.981 No. 14-818.833.238 No. 15-1.117.606.991 No. 16-956.466.604 | 71.53% | $ 8.677.869.621 | 28.47% | 24648 | Número de radicación 2024ER10887 - 20245210005142 y 20245210004322 | 0 | NO | Meta Plan de Desarrollo: 0.8 km-c de Malla Vial Urbana con acciones de conservacion. 900 m2 de Espacio Publico con acciones de conservacion. Componente adicional: Conservacion Malla vial Rural (Acciones de Movilidad) |  | 0 |  | Jorge Abreo Reyes Alejandro Reyes Restrepo (desde 16-09-2024)
266 | CONCURSO DE MÉRITOS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA No 004-2023, CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C" | FDLCH-CM-004-2023 | 1734 CHAPINERO MODELO DE MOVILIDAD INTELIGENTE | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO, representada legalmente por CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía 80.029.202 Nit. 901.768.030-6 | 94038 | En ejecucion |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4994107&isFromPublicArea=True&isModal=False | 25/10/2023 | 4523000% | En Ejecucion | 4523800% | 12 meses | 4560300% | No. 1 - 1 mes y 45 dias No. 2 - 5.5 Meses | 4581400% |  | SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101429220 | 0 | 4742200% | Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, Calidad del servicio | 998998088 | 444853849 | 1443851937 | 0 | 84.19% | Febrero de 2025 | No. 1 - 3.696.293 No. 2 - 21.378.559 No. 3 - 15.084.871 No. 4 - 47.852.008 No. 5 - 15.084.871 No. 6 - 41.358.521 No 7 - 12.623.204 No. 8 - 149.094.908 No. 9 - No. 10 - No.11 - No.12 - No. 13 - No. 14 - No. 15 - No. 16 - | 71.53% | $ 1.032.769.109 | 28.47% | NA | NA | NA | NA | Meta Plan de Desarrollo: 0.8 km-c de Malla Vial Urbana con acciones de conservacion. 900 m2 de Espacio Publico con acciones de conservacion. Componente adicional: Conservacion Malla vial Rural (Acciones de Movilidad) |  |  |  | Jorge Abreo Reyes Alejandro Reyes Restrepo (desde 16-09-2024)
FDLCH-CCO-271-2023 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, PREDIAL, LEGAL Y SOCIOAMBIENTAL QUE PERMITA LA GENERACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES QUE SE REQUIERAN PARA FORTALECER EL ACUEDUCTO VEREDAL DE ACUABOSQUES Y DETERMINAR ALTERNATIVAS DE MEJORA EN LAS PRACTICAS RELACIONADAS CON EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA SANTOS UBICADA EN LA RURALIDAD DEL VERJÓN BAJO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, BOGOTÁ D.C. | FDLCH-CM-005-2023 | 1829: “AGUA, LÍQUIDO VITAL PARA LA RURALIDAD DE CHAPINERO” | ACUEDUCTOS VEREDALES | PROYECTOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. Representante Legal: Freddy Alejandro Covilla Martínez C.C 73.199.027 Correo electrónico: administrativo@pucc.com.co proyectos.uyccsas@gmail.com Teléfono: (5) 6641888 | 94296 | En ejecución | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27791803&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5098885&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4521000% | 4527100% | EN EJECUCIÓN | 4532000% | 6 meses | 4550100% | PRÓRROGA No. 1 Desde el 29 de julio al 28 de septiembre de 2024 FECHA PRÓRROGA No. 1 17 de julio de 2024 PLAZO PRÓRROGA No. 1 Dos (2) meses | 4556300% | 4550100% | SEGUROS MUNDIAL PÓLIZA No. CSC-100039545 | ANEXO: 2 FECHA DE APROBACIÓN: | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 29/01/2025 CALIDAD DEL SERVICIO: 29/07/2029 | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE: 29/01/2024 VIGENCIA HASTA: 29/01/2025 VALOR ASEGURADO: $ 65.892.024,00 *PRESTACIONES SOCIALES: VIGENCIA DESDE: 29/01/2024 VIGENCIA HASTA: 29/07/2027 VALOR ASEGURADO: $ 21.964.008,00 *CALIDAD DE SERVICIO: VIGENCIA DESDE: 29/01/2024 VIGENCIA HASTA: 29/07/2029 VALOR ASEGURADO: $ 65.892.024,00 | 219640080 | N/A | 219640080 | 50 | 100 | PAGO No. 1: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000613507 FECHA DE ESTADO: 26/08/2024 PAGO No. 2: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3001078902 FECHA DE ESTADO: 24/12/2024 | PAGO No. 1: FACTURA $ 43.928.016 PAGO No. 2: FACTURA $ 65.892.024 | 50 | 109820040 | 109820040 | N/A | N/A | N/A |  | Fortalecer 1 acueducto veredale con asistencia, intervenir técnica u organizativa |  | 47 | Una vez se termine
FDLCH-CIN-288-2023 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | REALIZAR LA INTERVENTORÍA QUE GARANTICE, A NIVEL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, PREDIAL, LEGAL Y SOCIOAMBIENTAL EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTORÍA QUE PERMITA LA GENERACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA FORTALECER EL ACUEDUCTO VEREDAL DE ACUABOSQUES Y DETERMINAR LAS ALTERNATIVAS DE MEJORA EN LAS PRACTICAS RELACIONADAS CON EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA SANTOS, UBICADA EN LA RURALIDAD DEL VERJÓN BAJO, LOCALIDAD DE CHAPINERO | FDLCH-CM-006-2023 | 1829: “AGUA, LÍQUIDO VITAL PARA LA RURALIDAD DE CHAPINERO” | ACUEDUCTOS VEREDALES | CARLOS JULIÁN SOTO MURIEL Representante Legal C.C. 17.649.042-8 Correo electrónico: carlosjuliansotomuriel@gmail.com interventoria1829@gmail.com Celular: 3005554588 | 94852 | En ejecución | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28194693&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5206691&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4523200% | 4528100% | EN EJECUCIÓN | 4532000% | 6 meses | 4550100% | PRÓRROGA No. 1 Desde el 29 de julio al 28 de septiembre de 2024 FECHA PRÓRROGA No. 1: 17 de julio de 2024 PLAZO PRÓRROGA No. 1: Dos (2) meses SUSPENSIÓN No. 1 Desde el 27 de septiembre de 2024 al 8 de octubre de 2024 FECHA SUSPENSIÓN No. 1: 27 de septiembre de 2024 PLAZO PRÓRROGA No. 1: Diez (10) días calendario PRÓRROGA No. 2 Desde el 10 de octubre de 2024 al 9 de diciembre de 2024 FECHA PRÓRROGA No. 2: 9 de octubre de 2024 PLAZO PRÓRROGA No. 2: Dos (2) meses PRÓRROGA No. 3 Desde el 10 de octubre de 2024 al 9 de diciembre de 2024 FECHA PRÓRROGA No. 3: 9 de diciembre de 2024 PLAZO PRÓRROGA No. 3: Un (1) mes y quince (15) días | 4556300% | 4550100% | ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A PÓLIZA No. 11-44-401215149 | ANEXO: 3 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 29/03/2025 CALIDAD DEL SERVICIO: 30/07/2029 | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE: 29/01/2024 VIGENCIA HASTA: 29/03/2025 VALOR ASEGURADO: $ 61.340.631,00 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: VIGENCIA DESDE: 29/01/2024 VIGENCIA HASTA: 28/09/2027 VALOR ASEGURADO: $ 20.446.877,00 *CALIDAD DE SERVICIO: VIGENCIA DESDE: 29/01/2024 VIGENCIA HASTA: 30/07/2029 VALOR ASEGURADO: $ 61.340.631,00 | 204468770 | N/A | $ 204.468.770 | 50 | 100 | PAGO No. 1: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000654971 FECHA DE ESTADO: 06/09/2024 PAGO No. 2: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000009959 FECHA DE ESTADO: 21/01/2025 | PAGO No. 1: FACTURA $ 40.893.754 PAGO No. 2: FACTURA $ 61.340.631 | 50 | 102234385 | 102234385 | N/A | N/A | N/A |  | Fortalecer 1 acueducto veredale con asistencia, intervenir técnica u organizativa |  | 47 | Una vez se termine | Pedro Andres Alvarado Sandra Paola Salamanca Riaño Laura Buitrago
Note on W4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Juan Pablo Ortiz Martinez
Note on W5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Juan Pablo Ortiz Martinez

## Vigencia 2024
No. De contrato | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | No SIPSE | ESTADO SIPSE | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | N° DE ANEXO POLIZAS Y FECHA DE APROBACION | FECHA VENCIMIENTO POLIZA | AMPAROS | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE RECIBIDO | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | VALOR PAGADO A LA FECHA | % O SALDO POR PAGAR | NUMERO DEL PIN AMBIENTAL | DETALLE DEL PIN AMBIENTAL | % DE AVANCE DEL PIN AMBIENTAL | COMPENSACIONES ARBOREAS | META PLAN DE DESARROLLO | APORTE A LA META | AVANCE DE META | FECHA DE LIQUIDACIÓN | APOYO A LA SUPERVISION | OBLIGACIONES POR PAGAR | OBSERVACIONES DE OBRA | PENDIENTES
444 | LICITACIÓN PÚBLICA | REALIZAR UNA OBRA DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL BARRIO VILLA DEL CERRO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PROPORCIONADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO | FDLCH-LP-004-2024 | 1719 Chapinero ante la reducción y mitigación del riesgo frente al cambio climático | CONSTRUCCIÓN OBRA DE MITIGACIÓN BARRIO VILLA DEL CERRO | CONSORCIO CIERRE MITIGACION | 118705 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7153605 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7153605&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 4563700% | 4565300% | EN EJECUCION | 4573400% | 6 | 4591700% |  |  |  | SEGUROS DEL ESTADO NO. 21-40-101247690 |  | 4701400% |  | 1391957233 | N/A | 1391957233 |  | 92% | 09/07/2025 PAGO 1 05/08/2025 PAGO 2 | PAGO 1 - $73.638.218 PAGO 2 - $56.075.628 | 9.319% | 129713846 | 1262243387 | 27294 |  |  | N/A | Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático |  |  |  | NATALIA ANDREA MARTINEZ PATIÑO
429 | CONCURSO DE MÉRITOS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR UNA OBRA DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL BARRIO VILLA DEL CERRO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PROPORCIONADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO. | FDLCH-CMA-004-2024. | 1719 Chapinero ante la reducción y mitigación del riesgo frente al cambio climático | INTERVENTORÍA OBRA DE MITIGACIÓN BARRIO VILLA DEL CERRO | CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC | 121630 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7223291 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7223291&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |  | 4565600% | EN EJECUCION | 4573400% | 6 | 4591700% |  |  |  | sEGUROS DEL ESTADO NO. 11-44-101245694 |  | 4774200% |  | 170520000 | N/A | 170520000 |  | 92% | 09/07/2025 PAGO 1 05/08/2025 PAGO 2 | PAGO 1 - $15.878.254 PAGO 2 - $14.803.978 | 17.99% | 30682232 | 139837768 | N/A | N/A | N/A | N/A | Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático |  |  |  | NATALIA ANDREA MARTINEZ PATIÑO |  | N/A
436 | CONTRATACIÓN DIRECTA | FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDAS - PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, Y LA INTERVENCIÓN TÉCNICA Y COMUNITARIA PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DE ACUEDUCTOS VEREDALES DE LA LOCALIDAD | FDLCH-CIA-436-2024 | 1829 "Agua líquido vital para la ruralidad de Chapinero" | ACUEDUCTOS VEREDALES | Aguas de Bogotá S.A.S ESP. | 125549 | ACTIVO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36414769&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7249523&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4565300% | 4565400% | EJECUCIÓN | 4568100% | 8 | 4592400% | N/A | 4592300% | 4592300% | SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza: 21-44-101460750 | No. 5 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 24/01/2025 CALIDAD DEL SERVICIO: 27/03/2026 | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE: 24/01/2025 VIGENCIA HASTA: 24/01/2026 VALOR ASEGURADO: $ 228.080.000 *CALIDAD DE SERVICIO: VIGENCIA DESDE: 24/01/2025 VIGENCIA HASTA: 27/03/2026 VALOR ASEGURADO: $ 228.080.000 | $ 1.140.400,000,00 | N/A | $ 1.140.400,000,00 | 70% | 70% | PAGO No. 1: NÚMERO DOCUMENTO CONTABLE: 3000494188 FECHA DE ESTADO: 3/06/2025 | 228080000 | 20% | 20 | 912320000 | N/A | N/A | N/A | N/A | FORTALECER UN ACUEDUCTO VEREDAL CON ASISTENCIA TÉCNICA U ORGANIZATIVA |  |  |  | SANDRA SALAMANCA
426 | LICITACIÓN PÚBLICA | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA PRIORIZACIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE LOS MEJORAMIENTOS INTEGRALES DE LAS VIVIENDAS RURALES DISPERSAS Y/O CONCENTRADAS LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO. | FDLCH-LP-002-2024 | 1699 "Chapinero Vive Rural" | MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE 20 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL RURALES. | CONSORCIO CONTRUCTOR CR 2024 Nit 901.841.386-4 NESTOR RAUL GALINDO | 118205 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35204043&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7067953&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4561400% | 4565400% | EJECUCIÓN | 4574200% | 6 | 4592500% | *Suspensión No. 1: Desde 24/06/2025 hasta 23/07/2025. Suspensión No. 2: Desde 24/07/2025 hasta 2/09/2025 | 4599500% | 4599500% | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza: 430-74-994000026381 No. Póliza: 430-47-994000069571 | No. 1 No. 2 | * Cumplimiento: 08/01/2026 * Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, estabilidad y calidad de la obra: 08/07/2028 | Cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, estabilidad y calidad de la obra. | 423000000 | N/A | 423000000 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 423000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | MEJORAR 20 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL RURALES | 20 VIS RURALES | 0 |  | LAURA CÁRDENAS |  | 02 septiembre/25: Se reinició el contrato. Actualmente, el contratista de obra se encuentra actualizando la programación y realizará visitas a las cinco viviendas inicialmente aprobadas por la CAR. Estas visitas tienen como objetivo recopilar la documentación final por parte de los beneficiarios y realizar la revisión técnica del alcance de cada intervención. | - Las pólizas fueron actualizadas por parte de los contratistas, tanto de obra como de interventoría, en relación con la nueva fecha de terminación establecida conforme a las suspensiones presentadas. Actualmente, se encuentran en espera de revisión y aprobación por parte de la Oficina de Contratación.
447 | MÍNIMA CUANTÍA | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA PRIORIZACIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE LOS MEJORAMIENTOS INTEGRALES DE LAS VIVIENDAS RURALES DISPERSAS Y/O CONCENTRADAS LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | FDLCH-PMINC-012-2024 | 1699 "Chapinero Vive Rural" | INTERVENTORÍA MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE 20 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL RURALES. | YT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. Nit 901.193.456-0 MELVIS MELENDEZ MARTINEZ |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36344156&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7231732&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4564600% | 4565500% | EJECUCIÓN | 4574200% | 6 | 4592500% | *Suspensión No. 1: Desde 24/06/2025 hasta 23/07/2025. Suspensión No. 2: Desde 24/07/2025 hasta 2/09/2025 | 4599500% | 4599500% | SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. Póliza 14-44-101227425 | No. 0 | * Cumplimiento del contrato: 30/12/2025 * Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 30/06/2028 * Calidad del servicio: 30/12/2025 | Cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, calidad del servicio. | 22834148 | N/A | 22834148 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 22834148 | N/A | N/A | N/A | N/A | MEJORAR 20 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL RURALES | 20 VIS RURALES | 0 |  | LAURA CÁRDENAS |  | 3 septiembre/25: Se reinició el contrato. Actualmente, el contratista de obra se encuentra actualizando la programación y realizará visitas a las cinco viviendas inicialmente aprobadas por la CAR. Estas visitas tienen como objetivo recopilar la documentación final por parte de los beneficiarios y realizar la revisión técnica del alcance de cada intervención. | - Las pólizas fueron actualizadas por parte de los contratistas, tanto de obra como de interventoría, en relación con la nueva fecha de terminación establecida conforme a las suspensiones presentadas. Actualmente, se encuentran en espera de revisión y aprobación por parte de la Oficina de Contratación.
406 | CONCURSO DE MÉRITOS | REALIZAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES DE LICENCIAMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-CM-001-2024 | 1734 “Chapinero Modelo de Movilidad Inteligente ” | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE VEHICULAR Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA | CONSORCIO GJ PUENTES CHAPINERO JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7159853 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7159853&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 4563000% | 12/27/2024 | SUSPENDIDO | 4570700% | 6 | 4588700% | SUSPENSION 15/08/2025 AMPLIACION DE LA SUSPENSION 15/09/2025 | 4595900% | 4595600% | Seguros del estado S.A. No. Póliza 21-44-101460686 | No. 0 | * Cumplimiento del contrato: 31/12/2025 * Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 31/07/2028 * Calidad del servicio: 31/07/2028 | Cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, calidad del servicio. | 266451972 | N/A | 266451972 | 0% | 92% | En proceso de pago N2 | $ 53.290.394 | 20% | $ 53.290.394 | 213161578 | N/A | N/A | N/A | N/A | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE VEHICULAR Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA |  |  |  | Favian Mora |  | SUSPENDIDO
424 | CONCURSO DE MÉRITOS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA ESPECIALIZADA, INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL PARA LA CONSULTORIA ENCARGADA DE REALIZAR LA ELABORACIÓN ESPECIALIZADA, INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES DE LICENCIAMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C. | FDLCH-CM-002-2024 | 1734 “Chapinero Modelo de Movilidad Inteligente ” | INTERVENTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE VEHICULAR Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA | LITORAL CONSULTING S.A. JUAN CAMILO RODRIGUEZ |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7189168 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7189168&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 4563600% | 12/28/2024 | SUSPENDIDO | 4570700% | 6 | 4588700% | SUSPENSION 15/08/2025 AMPLIACION DE LA SUSPENSION 15/09/2025 | 4595900% | 4595600% | SEGUREXPO DE COLOMBIA SA No. Póliza 167099 | 21-44-101460686 30/ 12/ 2024 | * Cumplimiento del contrato: 28/12/2025 * Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 28/06/2028 * Calidad del servicio: 28/06/2028 | Cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, calidad del servicio. | 233141418 | N/A | 233141418 | 0% | 92% | En proceso de pago N2 | $ 54.399.664 | 23.3% | $ 54.399.664 | $178.741.754 | N/A | N/A | N/A | N/A | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE VEHICULAR Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA |  |  |  | Favian Mora |  | SUSPENDIDO
433 | SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA PRIORIZACIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE IMPLEMENTACION Y ADECUACION DE MUROS Y TECHOS VERDES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | FDLCH-SAMC-015-2024 | 1712 Chapinero consiente y resilente con el cambio climático | Muros y techos verdes | CONSORCIO CHAPINERO VERDE 2024 | 121622 | ACTIVO |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36148166&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4545500% | 4565300% | EN EJECUCION | 4569800% | 4 | 4581700% | SUSPENSIÓN No. 1 (Un mes) 16/05/2025 al 16/06/2025 PRÓRROGA No. 1 (Dos meses) 10/07/2025 al 09/09/2025 | 4590900% | 4590900% | ASEGURADORA Seguros del Estado S.A PÓLIZA No. 45-40-101097355 | Anexos: 0 Fecha de aprobación: 17/07/2025 | Vigencia hasta: 9/09/2028 | * Cumplimiento del contrato: 09/03/2026 * Calidad del servicio: 09/03/2026 * Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 09/09/2028 * Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 09/09/2026 * Estabilidad y calidad de la obra: 11/07/2027 * Responsabilidad Civil extracontractual | $331.000.000 | N/A | $331.000.000 | 0% | 33% | N/A | $ | % | $,0 | $331.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | Construir 500 m2 de Muros y Techos Verdes |  | 30% |  | CESAR ALFREDO VALENCIA |  | En ejecución Muro Alcaldia Local
421-2024-CPS-FDLCH (120769) | Selección abreviada menor cuantía | PRESTAR SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ACCIONES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS VIVIENDAS SELECCIONADAS DE LA ZONAN RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN LA VEREDA EL VERJÓN A MONTO AGOTABLE | FDLCH-SAMC-013-2024 | 1728- Chapinero Sostenible y Consiente | Energias alternativas | ENERGIAS LIMPIAS DE COLOMBIA ENELICO SAS Representante Legal: Jhefersson Javier Zapata Gualtero C.C 1.110.495.855 Correo electrónico: enelicochapinero2025@gmail.com Teléfono: 3102608929 |  |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7200747&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 4563800% | 4565400% | EN EJECUCIÓN | 4593200% | 6meses | 4590800% | Suspensión No. 1: Plazo: un (1) mes y quince (15) días – desde 24/06/2025 hasta 07/08/2025 Suspensión No. 2 Plazo: veinte (20) días – desde 08/08/2025 hasta 27/08/2025 | 4594400% | 4594000% | ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A PÓLIZA No. 11-44-101103760 | ANEXO: 0 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 30/12/2025 CALIDAD DEL SERVICIO: 30/12/2025 | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE: 28/12/2024 VIGENCIA HASTA: 30/12/2025 VALOR ASEGURADO: $ 66.096.703,00 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: VIGENCIA DESDE: 28/12/2024 VIGENCIA HASTA: 30/06/2028 VALOR ASEGURADO: $ 16.524.175,00 *CALIDAD DE SERVICIO: VIGENCIA DESDE: 28/12/2024 VIGENCIA HASTA: 30/12/2025 VALOR ASEGURADO: $ 66.096.703,00 |  | N/A | 330483515 | [11 empty] | proyecto 1728- Chapinero Sostenible y Consiente y el cumplimiento de la meta plurianual del Plan de Desarrollo Local (2020-2024) “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Chapinero”, se establece para la vigencia 2024 “Ejecutar 3 Acciones Con Energías Alternativas Para El Área Rural”. Propósito Programa Proyecto 1728 Meta 2024 Proyecto 1728 Propósito Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá, adaptarnos y mitigar la crisis climática Chapinero sostenible y consiente Ejecutar 3 Acciones Con Energías Alternativas Para El Área Rural.
427 | LICITACIÓN PÚBLICA | REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PÚBLICO, INTERVENCIÓN DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C. | FDLCH-LP-003-2024 | 1734 “Chapinero Modelo de Movilidad Inteligente ” |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | 120364 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7122046&isFromPublicArea=True&isModal=False | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7122046&isFromPublicArea=True&isModal=False | 4563000% | 4565400% | EN EJECUCIÓN | 21/04/2025 | 8 | 4601100% | N/A | 4601100% | 4601100% | ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A PÓLIZA No. 11-44-101103760 | ANEXO: 0 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 30/12/2025 CALIDAD DEL SERVICIO: 30/12/2025 | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE: 28/12/2024 VIGENCIA HASTA: 30/12/2025 VALOR ASEGURADO: $ 66.096.703,00 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: VIGENCIA DESDE: 28/12/2024 VIGENCIA HASTA: 30/06/2028 VALOR ASEGURADO: $ 16.524.175,00 *CALIDAD DE SERVICIO: VIGENCIA DESDE: 28/12/2024 VIGENCIA HASTA: 30/12/2025 VALOR ASEGURADO: $ 66.096.703,00 | 7425076621 | N/A | 7425076621 |  | 36.97% | 1. ANTICIPO 20% - 13/06/2025 | 1. ANTICIPO 20% ($1.678.777.606) |  | 1678777606 | 5746299015 | N/A | N/A | N/A | N/A | * INTERVENIR 900 METROS CUADRADOS DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO PEATONAL CON ACCIONES CONTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN. * INTERVENIR 75 METROS CUADRADOS DE PUENTES VEICULARES Y/O PEATONALES DE ESCALA LOCAL SOBRE CUERPOS DE AGUA CON ACCIONES CONTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN. * INTERVENIR 0,4 KILOMETROS - CARRIL DE MALLA VIAL URBANA (LOCAL Y/O INTERMEDIA) CON ACCIONES CONTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN. *INTERVENIR 500 METROS LINEALES DE CICLO-INFRAESTRUCTURA CON ACCIONES CONTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN. |  |  |  | ALEJANDRO REYES RESTREPO
428 | CONCURSO DE MÉRITOS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA PARA EL CONTRATO QUE BUSCA REALIZAR EL AJUSTE COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PÚBLICO, INTERVENCIÓN DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C. | FDLCH-CMA-003-2024 | 1734 “Chapinero Modelo de Movilidad Inteligente ” |  | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S | 121014 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206349&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7206349&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 4563000% | 4565400% | EN EJECUCIÓN | 21/04/2025 | 8 | 4601100% | + | 4601100% | 4601100% | ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A PÓLIZA No. 11-44-101103760 | ANEXO: 0 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 30/12/2025 CALIDAD DEL SERVICIO: 30/12/2025 | *CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE: 28/12/2024 VIGENCIA HASTA: 30/12/2025 VALOR ASEGURADO: $ 66.096.703,00 *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: VIGENCIA DESDE: 28/12/2024 VIGENCIA HASTA: 30/06/2028 VALOR ASEGURADO: $ 16.524.175,00 *CALIDAD DE SERVICIO: VIGENCIA DESDE: 28/12/2024 VIGENCIA HASTA: 30/12/2025 VALOR ASEGURADO: $ 66.096.703,00 | 899951152 | N/A | 899951152 |  | 36.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | * INTERVENIR 900 METROS CUADRADOS DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO PEATONAL CON ACCIONES CONTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN. * INTERVENIR 75 METROS CUADRADOS DE PUENTES VEICULARES Y/O PEATONALES DE ESCALA LOCAL SOBRE CUERPOS DE AGUA CON ACCIONES CONTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN. * INTERVENIR 0,4 KILOMETROS - CARRIL DE MALLA VIAL URBANA (LOCAL Y/O INTERMEDIA) CON ACCIONES CONTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN. *INTERVENIR 500 METROS LINEALES DE CICLO-INFRAESTRUCTURA CON ACCIONES CONTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN. |  |  |  | ALEJANDRO REYES RESTREPO

## Vigencia 2025
No. De contrato | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | No. DE PROCESO | No. PROYECTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | NOMBRE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | No SIPSE | ESTADO SIPSE | LINK SECOP ENTIDAD | LINK VISUALIZACIÓN TERCEROS | FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL EN SECOP | FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | PLAZO CONTRACTUAL (Meses) | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | FECHA DE TERMINACION FINAL | ALARMA DE TERMINACIÓN | ASEGURADORA Y N° DE POLIZAS | N° DE ANEXO POLIZAS Y FECHA DE APROBACION | FECHA VENCIMIENTO POLIZA | AMPAROS | INVERSIÓN PUBLICADOS (Valor Inicial) | ADICIONES | VALOR TOTAL | PORCENTAJE RECIBIDO | PORCENTAJE % AVANCE DE OBRA | FECHA PAGOS REALIZADOS | VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS | AVANCE PRESUPUESTAL (%) | VALOR PAGADO A LA FECHA | % O SALDO POR PAGAR | NUMERO DEL PIN AMBIENTAL | DETALLE DEL PIN AMBIENTAL | % DE AVANCE DEL PIN AMBIENTAL | COMPENSACIONES ARBOREAS | META PLAN DE DESARROLLO | APORTE A LA META | AVANCE DE META | FECHA DE LIQUIDACIÓN | APOYO A LA SUPERVISION | OBLIGACIONES POR PAGAR | OBSERVACIONES DE OBRA | PENDIENTES
290-2025 | Convenio | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, contables, financieros y jurídicos para la gestión e intervención del espacio público rural para la movilidad de la localidad de Chapinero. |  |  | MALLA VIAL RURAL | (UAERMV) | 135718 |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 12 meses | 4590300% |  |  |  | N/A
Formulacion Obra Parques (Asistencia Tecnica) | Licitacion Publica | Contratar a precios unitarios fijos, sin formula de ajuste a monto agotable, actividades para el mejoramiento mantenimiento y dotación de los parques. |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUES | ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | 138218 | REVISION DOCUMENTOS | N/A | N/A
Formulacion Interventoria Parques (Revision Juridica) | Concurso De Meritos | Realizar la interventoria técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sst al contrato de obra pública resultante del proceso la licitación pública cuyo objeto es: contratar a precios unitarios fijos, sin formula de ajuste a monto agotable, actividades para el mejoramiento, mantenimiento y dotación de los parques |  |  | INTERVENTORIA MANTENIMIENTO DE PARQUES | ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | Pendiente de Comite de Contratacion | N/A | N/A | N/A
Formulación de Nodos Digitales | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA OPERATIVIZAR UN CENTRO DE EXPERIENCIA TIC E IMPLEMENTAR LOS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO PARA LA APROPIACIÓN CON ÉNFASIS EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES Y SERVICIOS TIC´S GENERADOS PARA LA LOCALIDAD DE CHAPINERO |  | 2303 | NODOS DIGITALES | ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | En proceso de formulación | N/A | N/A | N/A
Formulacion Convenio Interadministrativo DADEP-Plazoleta Cll 58 con Cra 13 | Convenio | “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO Y LA TERMINAL DE TRANSPORTES PARA LA INTERVENCIÓN EN LA PLAZOLETA LOCALIZADA EN LA CLL 58 CON CRA 13 CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR, SERVICIOS DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, Y ENTORNOS CUALIFICADOS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL.”. |  | 2471 | PLAZOLETA CLL 58 CON CRA 13 | DADEP-TERMINAL DE TRANSPORTE - FDLCH | En proceso de formulación y revisión por parte de planeacion | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Por propuesta del DADEP se estima un duracion del convenio de un año y seis meses | N/A |  |  |  | N/A
Formulación obra de mitigación | Licitación Publica | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITIOS CRÍTICOS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE EROSIÓN, PROCESOS DE SOCAVACIÓN, INESTABILIDAD DEL TERRENO, MANEJO DE AGUAS, REVEGETALIZACIÓN Y PAISAJISMO |  | 2336 | OBRA DE MITIGACIÓN | ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | En proceso de formulación y revisión por parte de planeacion | [30 empty] | Realizar 2 obras de mitigación y/u obras de mitigación existentes con mantenimiento.

## LISTADOS
MODALIDAD DE CONTRATACION | PROYECTO ( MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO, PARQUES, SALONES, SEDES, OTROS) | TIPO DE INTERVENCIÓN | ESTADO | ESTADO ACTUAL EN SECOP | PLAN DE DESARROLLO 2017-2020
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 1301 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD | CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | Construir 2 parques vecinales y/o de bolsillo y 4 muros verdes.
CONTRATO DE CONSULTORIA | 1300 - ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO | Intervencion de 20 parques vecinales y/o y 5 muros y techos verdes.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO | TERMINADO | TERMINADO | Mantener 9,4 Km/carril de malla vial local
ORDEN DE OBRA |  | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PUBLICO | LIQUIDADO | LIQUIDADO | Mantener 3,8 Km/carril de malla vial rural,
CONTRATO DE INTERVENTORIA |  | CONSTRUCCION DE PUENTES |  | PUBLICADO | Construir 2.820 m2 de espacio público teniendo en cuenta muros y techos verdes.
|  | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO |  | OBSERVACIONES | Mantener 7.520 m2 de espacio público
|  | DISEÑOS DE PARQUES |  | CELEBRADO | Intervenir 2 puentes vehiculares y/o peatonales, de la localidad sobre cuerpos de agua.
|  | MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PARQUES |  | ADJUDICADO

## VEEDURÍA (hidden)
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | 70-2015 | Adiciones contractuales que superaron a través de adiciones contractuales la modalidad de selección, específicamente la Mínima Cuantía (página 19 y ss del Reporte de la veeduría)
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | 65-2015 |  | Prestar el servicio integral de fotocopiado a precios unitarios sin formula de reajuste mediante el sistema de outsourcing de acuerdo con los estudios previos, anexos técnicos y pliego de condiciones
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | 64-2015 |  | La operación, seguimiento y cumplimiento de los procedimientos administrativos, operativos y programáticos de los servicios sociales del proyecto de subsidio c en el marco de la ejecución del proyecto de inversión social local 1019 denominado "Teusaquillo, territorio de vida apoya a la persona mayor
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | CSE-032-2016 |  | Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del FDL ciudad bolívar, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad así como la expedición de cualquier otra póliza de seguros que requiera la alcaldía local en el desarrollo de su actividad.
ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | 065-2016 |  | El contratista se obliga para con el fondo de desarrollo local de bosa a prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada fija y móvil permanente con armas y medios tecnológicos para las instalaciones de la sede de la alcaldía local de bosa y la casa de la participación, de conformidad con las características, especificaciones técnicas, las condiciones y obligaciones establecidas en los estudios previos, la invitación pública y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrat

## Hoja1 (hidden)
FDL | MODALIDAD
ENGATIVÁ | LICITACIÓN PÚBLICA
SUBA | LICITACIÓN PÚBLICA
SUBA | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
SUBA | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | FDL | MODALIDAD | Cuenta de MODALIDAD
SUBA | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | ANTONIO NARIÑO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 1
SUBA | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 2
CIUDAD BOLIVAR | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | Total ANTONIO NARIÑO |  | 3
CIUDAD BOLIVAR | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | CHAPINERO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 4
CIUDAD BOLIVAR | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 4
FONTIBON | LICITACIÓN PÚBLICA | Total CHAPINERO |  | 8
FONTIBON | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | CIUDAD BOLIVAR | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 3
FONTIBON | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | Total CIUDAD BOLIVAR |  | 3
FONTIBON | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | ENGATIVÁ | LICITACIÓN PÚBLICA | 1
ANTONIO NARIÑO | LICITACIÓN PÚBLICA | Total ENGATIVÁ |  | 1
ANTONIO NARIÑO | LICITACIÓN PÚBLICA | FONTIBON | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 3
ANTONIO NARIÑO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 1
TEUSAQUILLO | MENOR CUANTÍA | Total FONTIBON |  | 4
USAQUEN | LICITACIÓN PÚBLICA | SAN CRISTOBAL | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 4
USAQUEN | LICITACIÓN PÚBLICA | Total SAN CRISTOBAL |  | 4
USAQUEN | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | SUBA | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 4
USAQUEN | LICITACIÓN PÚBLICA |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 1
USAQUEN | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | Total SUBA |  | 5
USAQUEN | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | TEUSAQUILLO | MENOR CUANTÍA | 1
USAQUEN | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | Total TEUSAQUILLO |  | 1
USAQUEN | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | TUNJUELITO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 3
CHAPINERO | LICITACIÓN PÚBLICA |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 2
CHAPINERO | LICITACIÓN PÚBLICA | Total TUNJUELITO |  | 5
CHAPINERO | LICITACIÓN PÚBLICA | USAQUEN | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5
CHAPINERO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 3
CHAPINERO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | Total USAQUEN |  | 8
CHAPINERO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | USME | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 6
CHAPINERO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 4
CHAPINERO | LICITACIÓN PÚBLICA |  | SUBASTA INVERSA | 1
SAN CRISTOBAL | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | Total USME |  | 11
SAN CRISTOBAL | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | Total general |  | 53
SAN CRISTOBAL | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
SAN CRISTOBAL | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
USME | LICITACIÓN PÚBLICA
USME | LICITACIÓN PÚBLICA
USME | LICITACIÓN PÚBLICA
USME | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
USME | SUBASTA INVERSA
USME | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
USME | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
USME | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
USME | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
USME | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
USME | LICITACIÓN PÚBLICA
TUNJUELITO | LICITACIÓN PÚBLICA
TUNJUELITO | LICITACIÓN PÚBLICA
TUNJUELITO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
TUNJUELITO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
TUNJUELITO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

## Hoja2 (hidden)
|  | FDL | MODALIDAD | Total
|  | ANTONIO NARIÑO TOTAL 3 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 1
|  |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 2
|  | CHAPINERO TOTAL 8 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 4
|  |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 4
|  | CIUDAD BOLIVAR TOTAL 3 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 3
|  | ENGATIVÁ TOTAL 1 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1
|  | FONTIBON TOTAL 4 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 3
|  |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 1
|  | SAN CRISTOBAL TOTAL 4 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 4
|  | SUBA TOTAL 5 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 4
|  |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 1
|  | TEUSAQUILLO TOTAL 1 | MENOR CUANTÍA | 1
|  | TUNJUELITO TOTAL 5 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 3
|  |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 2
|  | USAQUEN TOTAL 8 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5
|  |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 3
|  | USME TOTAL 11 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 6
|  |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 4
|  |  | SUBASTA INVERSA | 1
|  | FDL | MODALIDAD | Total
Total ANTONIO NARIÑO | 3 | ANTONIO NARIÑO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 1
Total CHAPINERO | 8 |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 2
Total CIUDAD BOLIVAR | 3 | Total ANTONIO NARIÑO |  | 3
Total ENGATIVÁ | 1 | CHAPINERO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 4
Total FONTIBON | 4 |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 4
Total SAN CRISTOBAL | 4 | Total CHAPINERO |  | 8
Total SUBA | 5 | CIUDAD BOLIVAR | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 3
Total TEUSAQUILLO | 1 | Total CIUDAD BOLIVAR |  | 3
Total TUNJUELITO | 5 | ENGATIVÁ | LICITACIÓN PÚBLICA | 1
Total USAQUEN | 8 | Total ENGATIVÁ |  | 1
Total USME | 11 | FONTIBON | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 3
TOTAL PROCESOS | 53 |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 1
|  | Total FONTIBON |  | 4
|  | SAN CRISTOBAL | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 4
|  | Total SAN CRISTOBAL |  | 4
|  | SUBA | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 4
|  |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 1
TOTAL | TOTAL | Total SUBA |  | 5
ANTONIO NARIÑO | 3 | TEUSAQUILLO | MENOR CUANTÍA | 1
CHAPINERO | 8 | Total TEUSAQUILLO |  | 1
CIUDAD BOLIVAR | 3 | TUNJUELITO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 3
ENGATIVÁ | 1 |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 2
FONTIBON | 4 | Total TUNJUELITO |  | 5
SAN CRISTOBAL | 4 | USAQUEN | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5
SUBA | 5 |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 3
TEUSAQUILLO | 1 | Total USAQUEN |  | 8
TUNJUELITO | 5 | USME | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 6
USAQUEN | 8 |  | LICITACIÓN PÚBLICA | 4
USME | 11 |  | SUBASTA INVERSA | 1
TOTAL PROCESOS | 53 | Total USME |  | 11
|  | Total general |  | 53

## CONTROL REUNIONES
FECHA | ASISTENTE DEL AREA | ASUNTO | RESPONSABLE DEL EQUIPO | COMPROMISOS | EVIDENCIAS | NUMERO DE RADICADO | SOLICITANTE